## Sheet1
黎城县东阳关镇2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位： | 盖章 | [16 empty] | 日期 2024年4月12日
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元）
1 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东阳关镇 | 东黄须村 | 东黄须村农产品深加工项目 | 新建 | 东黄须村 | 2024.05 | 2024.1 | 东黄须村民委员会 | 建设生产车间，阳光晾晒棚，配套成品库、酿造锅炉、酿造缸、发酵辅助器等设施。 | 50 |  | 20 |  | 东黄须村脱贫人口 | 完成车间建设，壮大村集体收入 | 脱贫户分红，优先吸纳脱贫户就业
2 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳关镇 | 东黄须村 | 东黄须村温室大棚项目 | 新建 | 东黄须村 | 2024.05 | 2024.1 | 东黄须村民委员会 | 建设温室大棚2栋，项目总占地6亩，建棚面积约4亩，及配套设施。 | 60 |  | 50 |  | 东黄须村脱贫人口 | 完成大棚建设，壮大村集体收入 | 脱贫户分红，优先吸纳脱贫户就业
3 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 东黄须村 | 东黄须村道路修复项目 | 改建 | 东黄须村 | 2024.06 | 2024.1 | 东黄须村民委员会 | 修复山圪郎巷长200米，宽2米、东崖巷310米，宽3.5米、东头巷长100米，宽2米。 | 35 | 20 |  |  | 东黄须村脱贫人口 | 完成道路修复，方便村民出行 | 带动务工就业
4 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳关镇 | 长垣村 | 长垣村羊肚菌二期项目 | 新建 | 长垣村 | 2024.05 | 2024.1 | 长垣村民委员会 | 新建3座温室大棚，面积约3.6亩； 大棚配套设施建设水电设施，建设冷库1座100平方米；购买铲车，货运工具车；建设车库房约40平方米，看护房约40平方米。 | 72 | 50 | 15 | 5 | 长垣村脱贫人口 | 完成大棚建设，壮大村集体收入 | 脱贫户分红，优先吸纳脱贫户就业
5 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 辛村 | 辛村街巷道路损毁修复项目 | 改建 | 辛村 | 2024.05 | 2024.08 | 辛村村民委员会 | 修复村南头巷290米长，3米宽；后巷街200米长，2米宽，以及村口路面硬化。 | 25 | 18 |  |  | 辛村脱贫人口 | 完成道路修复，方便村民出行 | 带动务工就业
6 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 长宁村 | 长宁村道路损毁修复项目 | 改建 | 长宁村 | 2024.06 | 2024.1 | 长宁村民委员会 | 修复长甽至南洼峧道路长1公里 | 60 | 30 |  |  | 长宁村脱贫人口 | 完成道路修复，方便村民出行 | 带动务工就业
7 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 东阳关村 | 东阳关村肉牛养殖项目 | 新建 | 东阳关村 | 2024.05 | 2024.1 | 东阳关村民委员会 | 新建牛舍840平方米，长70米，宽12米；饲料储备站600平方米，长30米，宽20米；晾粪场长600平方米，长30米，宽20米。购置肉牛100多头。 | 500 | 50 | 15 | 5 | 东阳关村脱贫人口 | 完成厂房建设及配套设施，购买肉牛，壮大村集体收入 | 脱贫户分红，优先吸纳脱贫户就业
8 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 秋树垣村 | 秋树垣村山羊养殖项目 | 新建 | 秋树垣村 | 2024.04 | 2024.09 | 秋树垣村民委员会 | 平整场地1500平方米，建大棚800平方米，通水通电，购置饲料加工机、购买山羊300只。 | 50 | 40 |  |  | 秋树垣村脱贫人口 | 完成厂房建设及配套设施，购买肉羊，壮大村集体收入 | 脱贫户分红，优先吸纳脱贫户就业
9 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东阳关镇 | 枣畔村 | 枣畔村秸秆利用饲料加工项目 | 新建 | 枣畔村 | 2024.05 | 2024.07 | 枣畔村民委员会 | 购买饲料加工设备 | 200 | 50 |  |  | 枣畔村脱贫人口 | 完成设施采购，壮大村集体收入 | 脱贫户分红，优先吸纳脱贫户就业
10 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 上湾村 | 上湾村道路损毁修复项目 | 改建 | 上湾村 | 2024.05 | 2024.08 | 上湾村民委员会 | 修复村西道路、杨家地等2500余平方米。 | 39 | 30 |  |  | 上湾村脱贫人口 | 完成道路修复，方便村民出行 | 带动务工就业
11 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 苏家峧村 | 苏家峧村街巷道路损毁修复项目 | 改建 | 苏家峧村 | 2024.05 | 2024.09 | 苏家峧村民委员会 | 修复村委会窑后路至村后街巷路长300米。 | 16 | 10 |  |  | 苏家峧村脱贫人口 | 完成道路修复，方便村民出行 | 带动务工就业
12 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 岭西村 | 岭西村街巷道路损毁修复项目 | 改建 | 岭西村 | 2024.05 | 2024.08 | 岭西村民委员会 | 修复河家背至沟底300米长，宽2米；后沟至垴300米长，宽3米。 | 60 | 20 |  |  | 岭西村脱贫人口 | 完成道路修复，方便村民出行 | 带动务工就业
13 | 就业帮扶类 | 务工补助 | 劳动奖补 | 东阳关镇 |  | 脱贫人口外出务工就业奖补项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2024.05 | 2024.1 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口外出务工就业奖补 | 12 |  |  | 12 | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口外出就业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户
14 | 就业帮扶类 | 务工补助 | 交通费补助 | 东阳关镇 |  | 脱贫人口外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2024.05 | 2024.1 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口外出务工一次性交通补助 | 32 |  |  | 32 | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口外出就业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户
15 | 就业帮扶类 | 务工补助 | 劳动奖补 | 东阳关镇 |  | 脱贫人口务工稳岗补助项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2024.05 | 2024.1 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口务工稳岗补助 | 22 |  | 9 | 13 | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口外出就业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户
16 | 产业发展类 | 生产项目 | 特色产业奖补 | 东阳关镇 |  | 脱贫人口特色产业奖补项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2024.05 | 2024.1 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口特色产业奖补 | 10 |  | 10 |  | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口发展特色产业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户