## Sheet1
黎城县东阳关镇2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位： | 盖章 | [16 empty] | 日期 2024年7月18日
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元）
1 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东阳关镇 | 龙王庙村 | 龙王庙村粮油加工项目 | 新建 | 龙王庙村 | 2024.07 | 2024.1 | 龙王庙村民委员会 | 磨面粉机一台，小米脱粒机一台，榨油机两台，建设场房150平方米及配套设施 | 60 | 55 |  |  | 龙王庙村脱贫人口 | 带动脱贫户增收，增加村集体收入，解决本村及周边群众粮油加工难；带动农户小麦、谷子、油料作物种植。 | 带动发展生产
2 | 产业发展类 | 生产项目 | 种植业基地 | 东阳关镇 | 聚龙村 | 聚龙村酸枣种植及加工项目 | 新建 | 聚龙村 | 2024.09 | 2024.11 | 聚龙村民委员会 | 预计利用100余亩高地种植酸枣，购买打包机一台，割草机一台、钻孔机一台、旋耕拖拉机一台，用于开垦土地，购买酸枣苗，购买烘干机一台，新建厂房100平方米 | 55 | 50 |  |  | 聚龙村脱贫人口 | 带动脱贫户增收，增加村集体收入。带动农户酸枣作物特色种植。 | 带动发展生产
3 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 聚龙村 | 聚龙村前贾岭损毁路修复项目 | 改建 | 聚龙村前贾岭自然庄 | 2024.08 | 2024.1 | 聚龙村民委员会 | 修复前贾岭片广场至大山街至洼道破损道路（长300米，宽4米），砌石挡墙长10米，宽2米 | 20 | 20 |  |  | 聚龙村脱贫人口 | 出行道路通畅，缩短群众出行时间 | 吸纳务工
4 | 产业发展类 | 生产项目 | 庭院经济奖补 | 东阳关镇 |  | 东阳关镇庭院经济示范户奖补项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2024.08 | 2024.1 | 东阳关镇人民政府 | 庭院经济示范户奖补 | 60 |  | 60 |  | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口发展庭院经济，增加收入，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户
5 | 就业帮扶类 | 务工补助 | 劳动奖补 | 东阳关镇 |  | 2024年东阳关镇脱贫人口务工稳岗补助项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2024.08 | 2024.1 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口务工稳岗补助 | 4 |  | 4 |  | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口外出就业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户