## Sheet1
黎城县东阳关镇2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位： | 盖章 | [17 empty] | 日期 2025年5月1日
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元）
1 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 狄子峪村 | 东阳关镇狄子峪村山羊养殖项目 | 新建 | 狄子峪村 | 2025-06-01 | 2025年10月 | 狄子峪村民委员会 | 建设3座养殖大棚，占地约3亩，配套设施建设，建设管理房约36平方米、蓄水池一个，硬化场地道路约100平方米，购买山羊约150只 | 70 | 50 | 15 |  | 5 | 狄子峪村脱贫人口 | 提高产业发展水平，壮大村集体经济，带动脱贫户增收。 | 就业务工、收益分红
2 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 东阳关镇 | 上湾村 | 东阳关镇上湾村有机肥料加工项目 | 新建 | 上湾村 | 2025-06-01 | 2025年10月 | 上湾村村民委员会 | 改建有机肥料加工厂房约99平方米，改建成品仓库72平方米、改建办公房面积55平方米及新建发酵池40平方米，购置生产设备：铲车、履带式翻抛机、投料机、粉碎机、筛选机、挤压选粒机、包装机、皮带输送机 、控制系统及配套实施 | 70 | 50 | 15 |  | 5 | 上湾村脱贫人口 | 提高产业发展水平，壮大村集体经济，带动脱贫户增收。 | 就业务工、收益分红
3 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 东黄须村 | 东阳关镇东黄须村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 东黄须村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 | 60 |  |  |  | 东黄须村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
4 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 火巷道村 | 东阳关镇火巷道村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 火巷道村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 | 60 |  |  |  | 火巷道村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
5 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 小口村 | 东阳关镇小口村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 小口村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 | 60 |  |  |  | 小口村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
6 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 上湾村 | 东阳关镇上湾村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 上湾村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 | 60 |  |  |  | 上湾村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
7 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 下湾村 | 东阳关镇下湾村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 下湾村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 | 60 |  |  |  | 下湾村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
8 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 善业村 | 东阳关镇善业村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 善业村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 |  | 60 |  |  | 善业村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
9 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 岭西村 | 东阳关镇岭西村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 岭西村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 |  | 60 |  |  | 岭西村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
10 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 东庄村 | 东阳关镇东庄村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 东庄村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 |  | 60 |  |  | 东庄村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
11 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 西庄村 | 东阳关镇西庄村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 西庄村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 |  | 60 |  |  | 西庄村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
12 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 苏家峧村 | 东阳关镇苏家峧村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 苏家峧村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 |  | 60 |  |  | 苏家峧村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
13 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东阳关镇 | 马家峪村 | 东阳关镇马家峪村旱鸭养殖联建项目 | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 马家峪村村民委员会 | 平整场地，建设养殖大棚1座长约90米，宽约16米及其配套设施 | 60 |  | 60 |  |  | 马家峪村脱贫人口 | 增加村集体收入，提高群众满意度 | 就业务工、收益分红
14 | 基础设施类 | 配套设施项目 |  | 东阳关镇 | 东黄须村 | 东阳关镇旱鸭养殖联建配套基础设施项目（东黄须村） | 新建 | 东黄须村 | 2025-07-01 | 2025年12月 | 东黄须村村民委员会 | 用于旱鸭养殖基地场地平整，道路硬化，建设办公用房，水电设施铺装，安装地磅，建设消毒池、蓄水池、净化池 | 300 |  | 80 |  | 220 | 东黄须村脱贫人口 | 旱鸭养殖联建配套基础设施 | 就业务工
15 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 长宁村 | 东阳关镇长宁村损毁道路修复项目 | 改建 | 长宁村 | 2025-06-01 | 2025年10月 | 长宁村村民委员会 | 长宁村南池到林场损毁道路修复，长1100米，宽3.5米，厚度20cm | 30 | 30 |  |  |  | 长宁村村民 | 完成道路修复，方便村民出行 | 就业务工
16 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 长宁村 | 东阳关镇长宁村道路修复项目 | 改建 | 长宁村 | 2025-06-01 | 2025年10月 | 长宁村村民委员会 | 长宁村西南广场至长宁小学口道路修复，长度250米，宽度4米，厚度20cm | 10 |  |  | 10 |  | 长宁村村民 | 完成道路修复，方便村民出行 | 就业务工
17 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 东黄须村 | 东阳关镇东黄须村街巷道路修复项目 | 改建 | 东黄须村 | 2025-06-01 | 2025年9月 | 东黄须村村民委员会 | 东头巷、东尾巷、西崖巷、庙街巷道路修复总计长890米，宽3.5米，厚15cm | 28 | 28 |  |  |  | 东黄须村村民 | 完成道路修复，方便村民出行 | 就业务工
18 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 东阳关村 | 东阳关镇东阳关村街道损毁修复项目 | 改建 | 东阳关村 | 2025-06-01 | 2025年9月 | 东阳关村村民委员会 | 309国道至虎头山道路修复，长1500米，宽3.5米 | 22 | 22 |  |  |  | 东阳关村村民 | 完成道路修复，方便村民出行 | 就业务工
19 | 基础设施类 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东阳关镇 | 长垣村 | 东阳关镇长垣村道路硬化项目 | 改建 | 长垣村 | 2025-06-01 | 2025年9月 | 长垣村村民委员会 | 东西长垣村组通村路长700米，宽3米，厚18厘米，钢索护栏200米 | 35 | 35 |  |  |  | 长垣村村民 | 完成道路修复，方便村民出行 | 就业务工
20 | 产业发展类 | 生产项目 | 特色产业奖补 | 东阳关镇 |  | 东阳关镇脱贫人口特色产业奖补项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口特色产业奖补 | 15 |  | 15 |  |  | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口发展特色产业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户
21 | 就业帮扶类 | 务工补助 | 劳动奖补 | 东阳关镇 |  | 东阳关镇脱贫人口就业稳岗补助项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口就业稳岗补助 | 24 |  | 12 |  | 12 | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口外出就业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户
22 | 就业帮扶类 | 务工补助 | 交通费补助 | 东阳关镇 |  | 东阳关镇脱贫人口外出务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口外出务工一次性交通补贴 | 32 |  |  |  | 32 | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口外出就业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户
23 | 就业帮扶类 | 务工补助 | 劳动奖补 | 东阳关镇 |  | 东阳关镇脱贫人口外出务工就业奖补项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 东阳关镇人民政府 | 脱贫人口外出务工就业奖补 | 13 |  |  |  | 13 | 全镇脱贫人口 | 鼓励脱贫人口外出就业，提升脱贫户幸福感 | 奖补到户
24 | 公共服务类 |  |  | 东阳关镇 |  | 东阳关镇水价补助项目 | 新建 | 东阳关镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 东阳关镇人民政府 | 农村集中用水工程水价补贴 | 4 |  |  |  | 4 | 全镇农村居民 | 保障农户基本用水需求，促进水资源合理利用 | 补助到户