## 项目信息综合查询_1
洪井镇巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
2024-12-20
序号 | 县 | 镇（单位） | 项目类型 | 资金下达文件 | 项目名称 | 项目地点 | 财政资金支持金额(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 项目完情况 | 项目主管部门 | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 是否形成资产 | 联农带农情况 | 备注
1 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]4号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年黎城县洪井镇脱贫户特色产业发展奖补项目 | 洪井镇 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 18.8701 | 0 | 18.8701 | 0 | 18.8701 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业发展
2 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]4号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年黎城县洪井镇北社村花卉种植项目 | 北社村 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 完工 | 西井镇政府 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
3 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎乡振发[2024]1号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年黎城县洪井镇林下中药材种植项目 | 洪井镇 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 完工 | 洪井镇政府 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
4 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]8号 | 黎城县_产业发展_生产项目_黎城县2024年洪井镇元村牡丹种植项目 | 元村 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
5 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]4号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年黎城县洪井镇苏村肉牛养殖项目 | 苏村 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
6 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]4号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年黎城县洪井镇中街村肉牛养殖 | 中街村 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
7 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年洪井镇洪河村旱鸭养殖大棚项目 | 洪河村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
8 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年洪井镇北停河村旱鸭养殖大棚项目 | 北停河村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
9 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年洪井镇曹庄村旱鸭养殖大棚项目 | 曹庄村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
10 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年洪井镇柏官庄村旱鸭养殖大棚项目 | 柏官庄村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
11 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年洪井镇港东村旱鸭养殖大棚项目 | 港东村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
12 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年洪井镇三十亩村旱鸭养殖大棚项目 | 三十亩村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
13 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_产业发展_生产项目_2024年洪井镇西黄须村旱鸭养殖大棚项目 | 西黄须村 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
14 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]10号 | 黎城县_产业发展_生产项目_黎城县2024年洪井镇长畛背村肉羊养殖项目 | 长畛背村 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
15 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]8号 | 黎城县_产业发展_生产项目_黎城县2024年洪井镇霞庄村碧霞山庄民宿小院 | 霞庄村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
16 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]4号 | 黎城县_产业发展_加工流通项目_2024年黎城县洪井镇孔家峧村核桃食用菌生产加工项目 | 孔家峧村 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇人民政府 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
17 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]8号 | 黎城县_产业发展_加工流通项目_2024年黎城县洪井镇北社村农副产品核桃和粮食加工项目 | 北社村 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
18 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]9号 | 黎城县_产业发展_高质量庭院经济_2024年黎城县洪井镇庭院经济示范户奖补项目 | 洪井镇 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 35.88 | 0 | 35.88 | 0 | 35.88 | 0 | 0 | 是 | 带动脱贫人口产业发展
19 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号黎巩固衔接办发[2024]4号黎乡振发[2024]1号 | 黎城县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年黎城县洪井镇上台北村150吨粮食烘干收储项目 | 上台北村 | 70 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 完工 | 洪井镇政府 | 70 | 0 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
20 | 黎城县 | 洪井镇 | 产业发展 | 黎巩固衔接办发[2024]3号黎巩固衔接办发[2024]4号黎乡振发[2024]1号 | 黎城县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_黎城县洪井镇洪井村蔬菜基地建设项目 | 洪井村 | 70 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 完工 | 洪井镇人民政府 | 70 | 0 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 是 | 带动脱贫人口产业分红和务工增收
21 | 黎城县 | 洪井镇 | 就业项目 | 黎乡振发[2024]1号 | 黎城县_就业项目_务工补助_2024年黎城县洪井镇脱贫人口外出务工一次性交通补助项目 | 洪井镇 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 完工 | 洪井镇政府 | 19.33 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 否 | 带动脱贫人口务工增收
22 | 黎城县 | 洪井镇 | 就业项目 | 黎乡振发[2024]1号 | 黎城县_就业项目_务工补助_2024年黎城县洪井镇脱贫人口外出务工就业奖补项目（奖补） | 洪井镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 完工 | 洪井镇人民政府 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 否 | 带动脱贫人口务工增收
23 | 黎城县 | 洪井镇 | 就业项目 | 黎巩固衔接办发[2024]4号 黎乡振发[2024]1号 | 黎城县_就业项目_务工补助_2024年黎城县洪井镇政府脱贫人口外出务工就业稳岗补助项目 | 洪井镇 | 23.5 | 23.5 | 0 | 11 | 0 | 12.5 | 完工 | 洪井镇政府 | 22.94 | 0 | 22.94 | 0 | 11 | 0 | 11.94 | 否 | 带动脱贫人口务工增收
24 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年黎城县洪井镇洪河村街巷道路修复项目 | 洪河村 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
25 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年黎城县洪井镇柏官庄村田间道路修复项目 | 柏官庄村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
26 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年黎城县洪井镇北社村损毁巷道硬化项目 | 北社村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 北社村村民委员会 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
27 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]8号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年黎城县洪井镇上台北村损毁道路修复项目 | 上台北村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
28 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_黎城县2024年洪井镇北停河村污水管网工程项目 | 北停河村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
29 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年黎城县洪井镇庄头村损毁道路修复项目 | 庄头村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
30 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年黎城县洪井镇烟子村自来水管改造 | 烟子村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
31 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]8号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年黎城县洪井镇信社村泄洪通道建设工程 | 信社村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
32 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]8号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年黎城县洪井镇西黄须村旱鸭养殖基地配套基础设施电力改造项目 | 西黄须村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
33 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]3号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年洪井镇西黄须村旱鸭养殖大棚基地基础设施配套项目 | 西黄须村 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
34 | 黎城县 | 洪井镇 | 乡村建设行动 | 黎巩固衔接办发[2024]10号 | 黎城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_黎城县2024年洪井镇孔家峧村猪场顶棚修缮项目 | 孔家峧村 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 完工 | 洪井镇政府 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 是 | 带动农户务工增收
[7 empty] | 1363.5 | 1363.5 | 978 | 257 | 36 | 92.5 |  |  | 1314.6201