黄崖洞镇巩固成果和衔接乡村振兴项目

计划完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工单位 | 计划金额 | 是否完工 | 已报账金额 | 其中 | | | 联农带农情况 |
| 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金 |
| 1 | 黎乡振组办发<2023>2号 | 山西黎城桶装水全自动灌装项目 | 长治市丹泉饮品有限公司 | 90 | 是 | 90 | 90 |  |  | 可带动全镇脱贫人口及监测户增收帮扶、脱贫人口及监测户临时救助，也可用于村级公益事业或扩大生产。 |
| 2 | 黎乡振组办发<2023>2号 | 东崖底村文旅产业服务项目 | 黎城永宏建筑有限公司、泰州禹创机械设备有限公司 | 30 | 是 | 29.568692 | 30 |  |  | 该项目实施后，提供二十多名就业岗位，增加农民年收入，同时增加村集体收入 |
| 3 | 黎乡振组办发<2023>2号 | 北陌村入资帅羊羊肉羊养殖项目 | 黎城帅洋洋家庭养殖农场 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 该项目实施后可带动村集体经济增收，增加脱贫人口收入，解决周边剩余劳动力10人就业问题 |
| 4 | 黎乡振组办发<2023>2号 | 下赤峪村特色民宿项目 | 长治市富思特装饰有限责任公司 | 20 | 是 | 17.944886 | 20 |  |  | 该项目实施后可带动村集体经济增收，增加脱贫人口收入，解决周边剩余劳动力就业问题 |
| 5 | 黎乡振组办发<2023>2号 | 清泉村水渠修复项目 | 山西安泰达水利建筑工程股份有限公司 | 25 | 是 | 20 | 20 |  | 2.490139 | 该项目实施后，可方便村民浇灌农田，增加粮食产量，带动村民经济收入，解决后续管护可剩余劳动力就业问题 |
| 6 | 黎巩固衔接办发<2023>18号 黎巩固衔接办发<2023>20号 黎巩固衔接办发<2023>25号 | 水峧村购买农机具项目 | 山西金牛永兴建筑安装股份有限公司 | 70 | 是 | 70 | 70 |  |  | 该项目可服务183户，带动脱贫人口33户78人 |
| 7 | 黎巩固衔接办发<2023>17号 | 西头村采摘园基础设施建设 | 太原市新远航科技有限公司、宁晋县世超农业机械有限公司 | 20 | 是 | 19.28005 | 20 |  |  | 该项目实施后可带动村集体经济增收，增加脱贫人口收入，解决周边剩余劳动力就业问题 |
| 8 | 黎巩固衔接办发<2023>12号 黎乡振发<2023>4号 | 小寨村冀南银行研学基地设施配套项目 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 85 | 是 | 75.225 | 85 |  |  | 大大提升小寨村金融品味，可为村民提供餐饮、住宿、保洁等就业岗位，同时增加村集体收入，带动村民增收致富 |
| 9 | 黎巩固衔接办发<2023>12号 黎乡振发<2023>4号 | 小寨村冀南银行旧址及周边提升改造项目 | 太原众益建筑工程有限公司 | 65 | 是 | 60.396 | 65 |  |  | 大大提升小寨村金融品味，可为村民提供餐饮、住宿、保洁等就业岗位，同时增加村集体收入，带动村民增收致富 |
| 10 | 黎巩固衔接办发<2023>17号 | 下赤峪村特色民宿建设项目 | 黎城志昇建筑材料有限公司 | 50 | 是 | 45.48 | 50 |  |  | 该项目实施后可带动村集体经济增收，增加脱贫人口收入，解决周边剩余劳动力就业问题 |
| 11 | 黎巩固衔接办发<2023>17号 | 东崖底村207国道两侧损毁路面硬化项目 | 山西山鼎建设工程有限公司 | 15 | 是 | 13.9431 | 15 |  |  | 该项目实施后，扩大公路两侧容纳面积，方便群众生产生活需求 |
| 12 | 黎巩固衔接办发<2023>17号 | 清泉村损毁街道道路修复项目 | 山西华投建设集团有限公司 | 25 | 是 | 21.634886 | 25 |  |  | 该项目实施后可改善村居整体环境，方便村民道路安全出行 |
| 13 | 黎巩固衔接办发<2023>17号 | 西村和平医院旧址修缮及标识制作项目 | 山西金牛永兴建筑安装股份有限公司 | 50 | 是 | 41.1104 | 50 |  |  | 该项目实施后，可保护好遗址，改善村容村貌，同时接待游客，带动村集体增收，为脱贫户和监测户分红 |