## Sheet1
黎城县黎侯镇2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：黎侯镇人民政府（盖章） | [13 empty] | 时间：2025年4月30日
序号 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 黎侯镇 | 上桂花村 | 上桂花村醋厂扩建项目 | 扩建 | 上桂花村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 上桂花村民委员会 | 建设全自动灌装线厂房1座，占地面积235平方米，购置全自动灌装机1套 | 85 | 70 | 15 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
2 | 黎侯镇 | 上村 | 上村蔬菜种植大棚项目 | 新建 | 上村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 上村民委员会 | 建设2座日光温室大棚，1号大棚长度75米，宽度15米，2号大棚长度51米，宽度15米，及配套水电设施。 | 72 | 70 | 2 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
3 | 黎侯镇 | 董北村 | 董北村旱鸭养殖联建项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 董北村民委员会 | 建设一座旱鸭养殖大棚，长98米，宽17米 | 70 | 70 |  | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
4 | 黎侯镇 | 赛里村 | 赛里村旱鸭养殖联建项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 赛里村民委员会 | 建设一座旱鸭养殖大棚，长98米，宽17米 | 70 | 70 |  | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
5 | 黎侯镇 | 古县村 | 古县村旱鸭养殖联建项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 古县村民委员会 | 建设一座旱鸭养殖大棚，长98米，宽17米 | 70 | 70 |  | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
6 | 黎侯镇 | 董北村 | 董北村旱鸭养殖联建项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 董北村民委员会 | 建设4座旱鸭养殖大棚，每座长90米，宽16米。 | 245 | 240 | 5 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
7 | 黎侯镇 | 北桂花村 | 北桂花村旱鸭养殖联建项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 北桂花村民委员会 | 建设一座旱鸭养殖大棚，长90米，宽16米。 | 62 | 60 | 2 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
8 | 黎侯镇 | 麦仓村 | 麦仓村旱鸭养殖联建项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 麦仓村民委员会 | 建设一座旱鸭养殖大棚，长90米，宽16米。 | 62 | 60 | 2 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
9 | 黎侯镇 | 望北村 | 望北村生猪养殖项目 | 新建 | 望北村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 望北村民委员会 | 建设猪舍15米×80米，2个猪舍，供水设施、供料设施、排污设施，漏粪板 | 165 | 160 | 5 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
10 | 黎侯镇 | 董北村 | 董北村箱包加工项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 董北村民委员会 | 新建厂房1座，占地面积500平方米 | 50 | 45 | 5 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
11 | 黎侯镇 | 董北村 | 董北村中药材加工项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 董北村民委员会 | 购买设备，多功能提取浓缩机组、离心机、配液罐、CIP清洗系统 | 28 | 27 | 1 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
12 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 北泉寨村菊花小镇乡村休闲旅游项目 | 新建 | 北泉寨村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 北泉寨村民委员会 | 民俗文化、窑韵乡居。新建4孔长9米、宽4.5米新式窑洞，进行内外装修，配套卫生间、住宿餐饮等设施。 | 72 | 70 | 2 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
13 | 黎侯镇 | 华府社区 | 华府社区豆腐串厂设备租赁项目 | 新建 | 晋福村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 华府社区居民委员会 | 购置磨浆系统、老豆腐生产线 | 81 | 80 | 1 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
14 | 黎侯镇 | 赵家山社区 | 赵家山社区农机服务项目 | 新建 | 赵家山社区 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 赵家山社区居民委员会 | 大型拖拉机、旋耕机、玉米收割机、装载机设备 | 31 | 30 | 1 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
15 | 黎侯镇 | 港北村 | 港北村纺织品加工项目 | 新建 | 港北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 港北村民委员会 | 新建厂房1座，占地面积约175平方米，及相关配套设施。 | 42 | 40 | 2 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
16 | 黎侯镇 | 仁庄村 | 仁庄村农机服务项目 | 新建 | 仁庄村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 仁庄村民委员会 | 旋耕机、收割机 | 52 | 50 | 2 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动村集体和脱贫人口增收
17 | 黎侯镇 | 董北村 | 董北村旱鸭养殖配套设施二期项目 | 扩建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 董北村民委员会 | 修路240米×5米×0.2米，配套水电，净化池10米×4米×4.5米高 | 105 | 100 | 5 | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 促进产业发展
18 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 北泉寨村自来水入户改造项目 | 新建 | 北泉寨村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 北泉寨村民委员会 | 新建主管道1000米，支管道700米，入户管道6300米，新加智能水表143块，新建水表井45座，阀门井23座 | 40 | 37 | 3 | 全村村民 | 保障群众饮水安全 | 保障群众饮水安全
19 | 黎侯镇 | 南村 | 南村田间道路修复项目 | 新建 | 南村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 南村民委员会 | 硬化田间道路2000米长，宽3米，铺设水泥15厘米厚。 | 51 | 50 | 1 | 全村村民 | 促进农业产业发展 | 改善交通环境
20 | 黎侯镇 | 仵桥社区 | 仵桥社区道路修复项目 | 新建 | 仵桥社区 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 仵桥社区居民委员会 | 修复路面950平方米 | 13 | 12 | 1 | 全村村民 | 改善群众通行环境 | 改善交通环境
21 | 黎侯镇 | 李庄村 | 李庄村（上庄）田间道路硬化项目 | 新建 | 李庄村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 民委员会 | 硬化田间道路1500米长，3米宽，厚15公分。 | 51 | 50 | 1 | 全村村民 | 促进农业产业发展 | 改善交通环境
22 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 乔家庄村损毁道路修复项目 | 新建 | 乔家庄村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乔家庄村民委员会 | 修复损毁道路1863平方米，厚度15公分，修建挡土墙452.8平方米。 | 34 | 30 | 4 | 全村村民 | 改善群众通行环境 | 改善交通环境
23 | 黎侯镇 | 望北村 | 望北村自来水入户改造项目 | 新建 | 望北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 望北村民委员会 | 新建水表井46座，更新智能水表256块，入户管道18600余米，道路路面恢复500平方米 | 50 | 45 | 5 | 全村村民 | 保障群众饮水安全 | 保障群众饮水安全
24 | 黎侯镇 |  | 脱贫人口特色产业奖补项目 | 新建 | 黎侯镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 黎侯镇人民政府 | 2025年黎侯镇脱贫人口特色产业奖补 | 10 | 10 |  | 带动脱贫人口增收 | 促进产业发展 | 带动群众增收
25 | 黎侯镇 |  | 脱贫人口就业稳岗补助项目 | 新建 | 黎侯镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 黎侯镇人民政府 | 2025年黎侯镇脱贫人口就业稳岗补助 | 36 | 36 |  | 带动脱贫人口增收 | 降低务工成本 | 带动群众增收
26 | 黎侯镇 |  | 脱贫人口外出务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 黎侯镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 黎侯镇人民政府 | 2025年黎侯镇脱贫人口外出务工一次性交通补贴 | 14 | 14 |  | 带动脱贫人口增收 | 降低务工成本 | 带动群众增收
27 | 黎侯镇 |  | 脱贫人口外出务工就业奖补项目 | 新建 | 黎侯镇 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 黎侯镇人民政府 | 2025年黎侯镇脱贫人口外出务工就业奖补 | 13 | 13 |  | 带动脱贫人口增收 | 降低务工成本 | 带动群众增收
28 | 黎侯镇 |  | 2025年黎侯镇水价补助项目 | 新建 | 黎侯镇 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 黎侯镇人民政府 | 2025年黎侯镇水价补助 | 3.5 | 3.5 |  | 相关村村民 | 减少用水成本 | 减少用水成本
29 | 黎侯镇 | 董北村 | 董北村巷道硬化项目 | 新建 | 董北村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 董北村民委员会 | 新建水泥道路700平方米，厚15厘米 | 10.3 | 10 | 0.3 | 全村村民 | 改善群众通行环境 | 改善交通环境
30 | 黎侯镇 | 李庄村 | 李庄村道路硬化项目 | 新建 | 李庄村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 李庄村民委员会 | 对李庄村南坡安福英户至李庄大坝路段进行硬化，宽3米，长375米，合计1125平方米。 | 11.25 | 10 | 1.25 | 全村村民 | 改善群众通行环境 | 改善交通环境
31 | 黎侯镇 | 东关社区 | 东关社区道路修复项目 | 新建 | 东关社区 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 东关社区居民委员会 | 修缮道路长300米，宽4米，厚5厘米 | 15 | 10 | 5 | 社区居民 | 改善群众通行环境 | 改善交通环境
32 | 黎侯镇 | 北桂花村 | 北桂花村损毁道路修复项目 | 新建 | 北桂花村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 北桂花村民委员会 | 修复损毁道路580平方米，厚度15公分。 | 11 | 10 | 1 | 全村村民 | 改善群众通行环境 | 改善交通环境