县城供水基础设施建设项目

绩效评价报告

**********

二〇二一年八月

项目名称：县城供水基础设施建设

建设单位：黎城县海天自来水有限公司

主管部门：黎城县住房保障和城乡建设管理局

委托单位：长治市黎城县财政局

评价机构：**********

摘    要

县城供水基础设施建设项目可保证5.5万人的饮水安全问题，使居民吃上安全水、放心水。避免了巨额拆迁补偿和征地安置费用，免去了对拆除原有与取水无关的建筑而产生的垃圾异地处理，以及其他一些涵养水源的相应财政投资；同时该工程为水源地新建工程项目，属社会公益性水利建设项目的民生工程，具有长远的社会、经济效益。

县城供水基础设施建设项目由黎城县县城新水源地建设工程、黎侯古城二期供水管网工程两个项目构成。

- 项目概况

- 项目名称：黎城县县城新水源地建设工程

黎侯古城二期供水管网工程

（2）建设单位：黎城县海天自来水有限公司

（3）建设地点：黎城县黎侯镇赵家山村、黎侯古城

（4）建设性质：新建

（5）建设内容

①黎城县县城新水源地建设工程：新建机井3眼（拟定每眼井深680m），新建井台3座，配泵3套，20m起泵钢架及吊装设备。配500Kva箱式变压器1套，架设10kv高压线路50m，原水池配套自动水位监测设备1套、原水池处配净水设备1套，铺设ɸ160PE提水管1455m，铺设ɸ400PE输水管650m。新建道路540m，埋设低压电缆线620m。

②黎侯古城二期供水管网工程：黎侯大道铺设供水管420米。通

衢路铺设供水管476米。依耆路铺设供水管425米。合计1321米，

均采用ɸ200PE管，承压1.0MP。

（6）建设工期：黎城县县城新水源地建设工程于2019年11月批复，截止报告评价之日部分项目未完工。

黎侯古城二期供水管网工程从2018年8月对项目进行招投标到2018年12月出具工程结算审核报告。

（7）项目总投资：①黎城县县城新水源地建设工程522.11万元，截止报告评价之日账面总投资为341.75万元，资金支付进度65.46%；②黎侯古城二期供水管网工程79.05万元。

（8）2021年预算及到位资金：①黎城县县城新水源地建设工程预算资金100.00万元，到位资金100.00万元，到位率100.00%；②黎侯古城二期供水管网工程预算资金30.00万元，到位资金30.00万元，到位率100.00%。

（9）2021年预算资金支出明细：①黎城县县城新水源地建设工程用于支付工程款68.16万元、初步设计费13.49万元、测绘费0.3万元、监理费7.00万元，合计金额88.95万元；未支付11.05万元（初步设计费：5.00万元、监理费：6.05万元）。

②黎侯古城二期供水管网工程用于支付古城二期供水管网安装工程费用30.00万元，已全部支付。

截止报告评价之日，黎城县县城新水源地建设工程机井已完成但配套设施尚未全部安装完成，已完工的工程正在进行审核中；黎侯古城二期供水管网工程已完工，并经山西德成工程造价咨询有限公司进行工程结算审核，但项目主管单位未对其进行验收。

二、评价结论

运用评价组设计、审查后的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、满意度调查等工作，对县城供水基础设施建设项目进行了客观评价。最终评价结果：综合得分为86.42分，得分率86.42%，等级为“良”。

| 绩效评价得分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 决 策 | 过 程 | 产 出 | 效 益 | 合 计 |
| 权 重 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 100.00 |
| 得 分 | 19.72 | 26.60 | 23.00 | 17.10 | 86.42 |
| 得分率 | 98.60% | 88.67% | 76.67% | 85.50% | 86.42% |

三、主要绩效

在决策指标中：项目立项依据充分、立项程序规范和资金分配合理；过程指标中，资金到位率100.00%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效、财务制度健全性、招标程序规范和项目档案管完整，保障了项目的顺利实施；在产出指标中，新建机井完工率100.00%、安装管网工程完成率100.00%、项目前期规划合理、监理工作规范等；在效益指标中，将会提升居民饮用水水质，项目相关负责人和受益群众较满意。

四、主要经验做法

- 水源保护与水质相结合，防治并重

按照国家《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求，黎城县划定了饮水工程供水水源保护区，加强县城饮水安全问题和饮水安全状态的监督和监测工作，保护水源的可持续性。同时黎城县海天自来水有限公司内部设立了化验室、水净化设施，向用水户提供水质达标、卫生的生活饮用水。

（二）因地制宜，近远结合，合理确定工程方案

根据黎城县西北部窑头村东南耕地的实际情况，合理选择饮水工程的类型、规模及供水方式，所选水源井水质达到国家饮水标准GB/T 5750-2006，供水量可以满足要求，水源井区域距离县城1.7公里，村内10KV高压线距选井位置仅50m，水电均可从村内接取，现场已具备供水、交通、通讯、能源等各方面配套齐全，能够满足施工单位进场的需要，符合施工要求。

五、存在的问题

（一）县城新水源地建设工程项目前期准备阶段缓慢，影响工程进度。

由于项目审批单位下达批复文件较迟，批复时间为2019年11月13日，按项目的流程，项目批复后开始施工，原计划开工时间为2019

年11月7日，从而影响了整个工程进度；

（二）黎侯古城二期管网工程已完工，但项目的主管单位未对其进行验收。

六、相关建议

建议加强项目进度，及时进行项目竣工验收。

在项目前期准备阶段、实施阶段和验收阶段保持对每个环节进行进度控制，将实际工期控制在计划工期之内。项目单位在工程完工后，及时组织完工验收，提高竣工验收的及时率。

目 录

摘    要	- 2 -

前    言	- 8 -

一、项目基本情况	- 9 -

（一）项目背景和目的	- 9 -

（二）项目立项依据	- 10 -

（三）预算资金来源、构成及使用情况	- 10 -

（四）项目实施内容	- 13 -

（五） 项目组织管理和执行情况	- 13 -

（六） 项目绩效目标	- 14 -

二、评价工作实施情况	- 15 -

（一）评价内容	- 15 -

（二）评价依据	- 15 -

（三） 评价原则	- 16 -

（四）评价标准	- 16 -

（五）评价方法	- 17 -

（六）评价组织过程	- 17 -

（七）项目评价基准日	- 19 -

（八）本次评价的局限性	- 19 -

三、评价结论	- 19 -

四、绩效分析	- 19 -

五、 主要经验做法	- 36 -

六、 存在的问题	- 36 -

八、 其他说明事项	- 37 -

附件	- 39 -

附件1：指标体系评分表	- 39 -

附件2：调查问卷统计表	- 48 -

附件3：县城供水基础设施建设项目问卷调查报告	- 55 -

附件4：照片	- 60 -

前    言

为进一步加强县城供水基础设施建设项目的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受长治市黎城县财政局的委托，**********承担了县城供水基础设施建设项目的绩效评价工作。

根据《项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用适当的评估方法，通过基础数据填报、问卷调查等方式，综合考核项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出建议，最终形成了县城供水基础设施建设项目的绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景和目的

1、项目背景

近几年来，随着城市规模的扩大和居住人口的大幅上升，城乡供水水源及供水方式与社会经济发展和保障人民饮水安全矛盾突出，原水源井建于饮用水源地一级保护区内，根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，在该范围内禁止建设与取水设施无关的建筑物。据调查，水源井周围现有大量居民和建筑设施，如果继续使用现有水源井，首先必须将保护区内居民整体搬迁安置于保护区外，且需要巨额拆迁补偿和征地安置费用。其次，必须拆除现有与取水设施无关的所有建筑，由此将产生大量建筑垃圾需要异地处理，将对水源地造成更大污染。再次，搬迁拆除后的保护区，需要进行土地复垦和绿化造林工程以涵养水源，又需要大量财政投资。如果对现有水源井进行技术封井，隔离地表污染下渗，保留区域内原居和建筑设施，拟定在窑头村东南重新勘探凿井，既可以节省大量人力、物力和财力，又可以较好地保护水源地，因此重新选择水源井尤为必要。

根据《太原市迎泽区东欣水井勘测技术服务部水井位勘测报告》，共施测点42个，勘测深度大于1000m，调查了水厂东及变电站与李庄村一带奥陶系地层的岩溶水的分布情况，在黎城县西北部窑头村东南耕地内选出3个井位，所选水源井水质需达到国家饮水标准GB/T 5750-2006，供水量可以满足要求。水源井区域距离县城1.7公里，项目建设只需投入凿井、泵管、管理房及进场道路等费用。因此，新建水源井在技术上、经济上、标准上是可行的，且具有很好的社会经济效益。

2、立项目的

项目建设可保证5.5万人的饮水安全问题，使居民吃上安全水、放心水。避免巨额拆迁补偿和征地安置费用，免去对拆除原有与取水无关的建筑而产生的垃圾异地处理，以及其他一些涵养水源的相应财政投资；同时该工程为水源地新建工程项目，属社会公益性水利建设项目，具有长远的社会效益。

（二）项目立项依据

1、黎城县财政局《关于对县城新水源地建设工程项目承诺的函》（黎财政函【2019】1号）；

2、黎城县规划中心《关于黎城县新水源地建设项目的规划选址意见》（黎规字【2019】12号）；

3、黎城县发展和改革局《关于黎城县县城新水源地建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（黎发改审发【2019】74号）；

4、黎城县自然资源局《关于新水源地建设工程项目用地的预审意见》（黎自然资字【2019】90号）；

5、黎城县发展和改革局《关于黎城县天海自来水有限公司县城新水源地建设工程初步设计的批复》（黎发改审发【2019】92号）。

（三）预算资金来源、构成及使用情况

1、项目总投资

①黎城县县城新水源地建设工程

本项目于2019年10月29日在山西佰辰建设项目管理有限公司完成招投标，中标单位:河北腾飞太行井业有限公司，（第一标段）中标金额3796732.67元，合同金额3796732.00元；（第二标段）中标金额1424445.33元，合同金额1424445.33元，合计金额5221178.00元。

②黎侯古城二期供水管网工程

本项目于2018年8月1日在山西佰辰建设项目管理有限公司完成招投标，中标单位：黎城万达建筑安装工程有限公司，中标金额790500元，合同金额790500元，2018年12月由山西德成工程造价咨询有限公司出具工程造价审核报告，送审金额884848.56元，审核金额802255.75元，核减金额82592.81元。

2、2021年年初预算资金及来源

①黎城县县城新水源地建设工程

2021年1月，黎城县财政局根据黎城县天海自来水有限公司的资金请示拨付100.00万元用于支付：工程款68.16万元、前期费用31.84万元（其中：工程监理费13.05万元、初设编制费18.49万元、勘测测绘费0.30万元），资金来源：县级财政资金。

②黎侯古城二期供水管网工程

2021年1月，黎城县财政局根据黎城县天海自来水有限公司的资金请示拨付30.00万元用于支付古城二期供水管网安装工程费用，资金来源：县级财政资金。

3、本次绩效评价资金的使用情况

①黎城县县城新水源地建设工程

2021年1月黎城县天海自来水有限公司申请资金100.00万元，2021年4月本项目到位资金100.00万元，资金到位率100%；支付明细如下：

单位：元

| 序号 | 用途 | 支付方 | 本次发票金额 | 项目合同金额 | 本次支付金额 | 未付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 | 河北腾飞太行井业有限公司 | 681600 |  | 681600 |  |
| 2 | 初步设计费 | 山西水清华工程设计咨询有限公司 | 184900 | 184900 | 134900 | 50000 |
| 3 | 测绘费 | 长治市精图测绘有限公司 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 4 | 监理费（机电设备及安装） | 长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司 | 15600 | 35600 | 70000 |  |
| 5 | 监理费（第二标） | 长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司 | 20000 |  |  |  |
| 6 | 监理费（建筑工程） | 长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司 | 44900 | 94900 |  |  |
| 7 | 监理费（第一标） | 长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司 | 50000 |  |  | 60500 |
| 合计 |  |  | 1000000 |  | 889500 | 110500 |

资金支付进度：项目总投资522.11万元，截止报告评价之日项目账面总投资为341.75万元，资金支付进度65.46%。

②黎侯古城二期供水管网工程

2021年1月黎城县天海自来水有限公司申请资金30.00万元，2021年4月本项目到位资金30.00万元，资金到位率100%；

2021年4月黎城县天海自来水有限公司支付给黎城万达建筑安装工程有限公司30.00万元，用于支付古城二期供水管网安装工程费用。

（四）项目实施内容

（1）项目名称：黎城县县城新水源地建设工程

黎侯古城二期供水管网工程

（2）建设单位：黎城县海天自来水有限公司

（3）建设地点：黎城县黎侯镇赵家山村、黎侯古城

（4）建设性质：新建

（5）建设内容

①黎城县县城新水源地建设工程

新建机井3眼（拟定每眼井深680m），新建井台3座，配泵3套，20m起泵钢架及吊装设备。配500Kva箱式变压器1套，架设10kv高压线路50m，原水池配套自动水位监测设备1套、原水池处配净水设备1套，铺设ɸ160PE提水管1455m，铺设ɸ400PE输水管650m。新建道路540m，埋设低压电缆线620m。

②黎侯古城二期供水管网工程

黎侯大道铺设供水管420米。通衢路铺设供水管476米。依耆路铺设供水管425米。合计1321米，均采用ɸ200PE管，承压1.0MP。

（6）建设工期：黎城县县城新水源地建设工程（计划：6个月）

黎侯古城二期供水管网工程（计划：1个月）

- 项目组织管理和执行情况

本项目建设、管理及运行均由黎城县天海自来水公司负责。由黎城县住房和城乡建设管理局负责监督项目建设。工程开工前成立项目建设领导组和工程项目组。

黎城县天海自来水公司组建工程项目组，履行职责、负责工程承包、质量及进度控制，并严格按《水利水电工程施工质量评定规程》和《水利水电基本建设工程质量评定标准》对单位工程、分部工程认真监督检查，确保工程建设质量达到设计要求。

领导组成员负责协调土地、青苗、树木、穿破公路等工作，协助施工单位提高施工进度，保证工期。

项目建设管理实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。

- 项目绩效目标

项目总目标：解决项目区内原有饮用水源井问题，提高5.5万居民饮水质量，保障饮用水安全，带动经济发展，加强饮用水水源地保护。

项目阶段目标：

1、黎城县县城新水源地建设工程

①赵家山村-塔坡水源地1#、2#、3#机井完工，安装机井的配套设施，并组织人员进行验收出具验收报告；

②对施工部分进行招投标且流程规范，并签订委托合同，出具成果资料；

③项目的开工、完工和验收时间及时。

- 黎侯古城二期供水管网工程

数量：①黎侯大道铺设供水管420米。通衢路铺设供水管476米。依耆路铺设供水管425米。

质量：要采用ɸ200PE管，承压1.0MP。

二、评价工作实施情况

（一）评价内容

1.组织管理实施规范性

通过对管理制度的建设情况进行评价，考核项目在管理制度建设方面的健全性和制度执行的规范性；

通过对项目监理、项目验收等方面进行评价，考核工程管理的规范性。

2.预算执行与资金使用情况

资金是否按工程进度支付，资金拨付是否及时，考核项目预算执行和资金情况。

3.产出与效果情况

通过对黎城县县城新水源地建设工程、黎侯古城二期供水管网工程的现场查看，对项目的施工、监理日志进行抽查，考核项目实际完成情况，从而评价项目产出目标的完成情况；

通过数据收集、访谈、问卷调查等方式，评价县城供水基础设施建设项目所产生的社会效益和经济效益。

（二）评价依据

- 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；

- 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；

- 《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）；

- 山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资【2014】36号）；

- 《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】

3号）；

- 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格按规定的程序执行，采用定量与定性分析相结合的多种评价方式，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。本次评价指标分为一级、二级、三级指标对整个项目进行评价，确保评价指标基本涵盖整个项目，保障资金效益。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（五）评价方法

1、评价方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，以材料核查、座谈、问卷调查为基础，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价，注意对相关实施内容进行现场核查，包括核查相关资料、实地勘察等方式，对项目实施过程中涉及的流程进行评价标准与评价方法。

2、评价方法的适用性

| 指标类型 | 评价标准 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 决策类 | 市级规范性文件、绩效评价管理文件 |  |
| 过程类 |  | 因素分析法 |
| 产出类 |  | 比较法、标杆值法、因素分析法 |
| 效果类 |  | 比较法、社会调查法 |

（六）评价组织过程

绩效评价工作分为三个阶段：前期准备、现场勘查、评价报告的操写与提交。

1.前期准备阶段(2021年9月26日--2021年10月10日)

(1)制定评价实施方案，确定现场评价时间，评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

(2)确定评价指标，根据被评价单位提供的相关资料，对项目资金的到位情况、项目实施情况进行整理和分析，同时对获取的

相关数据、材料进行归纳、分析、总结，设置了评价指标。

(3)确定被评价单位需要配合的事项。评价小组根据指标体系需要考核的具体内容，设置资料清单以及被评价单位需要具体填写的资料，同时要求被评价单位及时上报至评价小组，以备现场实施阶段对比核查。

(4)收集整理被评价单位的相关资料。评价小组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核，内容进行分类整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

2.现场勘查阶段(2021年10月11日--2021年10月12日)

(1)评价小组深入现场对上报的相关资料进行审查，复核和测评；评价小组到达项目现场，分两组进行资料甄别与复核，到达现场，对资金使用情况进行核查，获取项目相关信息，并留存现场影像资料。

(2)按照评价标准，对各项指标进行计算和评分，初步形成评价报告框架。评价小组通过现场勘查，资料核对后，根据指标体系、评分标准进行逐项评分，同时对评分结果进行复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相结合，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

(3)将初步评价结果与被评价单位交换意见。

3.评价报告写提交阶段(2021年10月13日----2021年10月25日)

(1)各评价小组根据有关规定，整理，综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价小组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效，存在的问题等方面进行归纳，并提出相关建议，按规定格式撰写评价报告。

(2)得出初步绩效评价结论并将评价结论和有关说明向被评价单位进行意见征求。

(3)进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交长治市黎城县财政局。

（七）项目评价基准日

县城供水基础设施建设项目绩效评价时段是2021年资金使用期间。

（八）本次评价的局限性

本次评价由于查阅文件资料、分析数据以及其他客观因素的限制，只能通过相关单位部门提供的现有资料，结合应有的专业判断，尽可能的做出客观的评价结论，一定程度上会影响汇总数据以及量化的准确性。

三、评价结论

运用评价组设计、审查后的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、满意度调查等工作，对县城供水基础设施建设项目绩效进行客观评价，最终评价结果得分为86.42分，按照财政部绩效评价结果等级划分标准，属于“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

| 绩效评价得分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 决 策 | 过 程 | 产 出 | 效 益 | 合 计 |
| 权 重 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 100.00 |
| 得 分 | 19.72 | 26.60 | 23.00 | 17.10 | 86.42 |
| 得分率 | 98.60% | 88.67% | 76.67% | 85.50% | 86.42% |

四、绩效分析

1、决策

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、资金分配合理性和资金执行率四个方面对项目的决策目标达成情况进行考核，项目决策类指标分值20.00分，实际得分19.72分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 5.00 | 充分 | 充分 | 5.00 | 100.00% |
|  | A12立项程序规范性 | 5.00 | 规范 | 规范 | 5.00 | 100.00% |
| A2资金投入 | A21资金分配合理性 | 5.00 | 合理 | 合理 | 5.00 | 100.00% |
|  | A22资金执行率 | 5.00 | 100% | 94.40% | 4.72 | 94.40% |
| 合 计 |  | 20.00 |  |  | 19.72 | 98.60% |

指标分析：

A11立项依据充分性

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得2分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得1分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分。

关于《关于黎城县县城新水源地建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》(黎发改审发【2019】74号)，提高居民饮水质量，保障饮用水安全，带动经济发展，加强饮用水水源地保护，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得2分；符合行业发展规划和政策要求得1分；黎城县天海自来水有限公司负责项目的实施，属于部门履职所需得1分；保障饮用水安全属于公共财政支持范围得1分。

依据设置的评分规则，本项指标得5分。

A12立项程序规范性

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分要点：考核项目立项依据的规范性，符合政府法律法规以及相关程序。完全符合，得5分；略有差异的，得3分；与政府法律法规以及相关程序有重大差异的，得0分。

黎城县天海自来水有限公司对黎城县县城新水源地建设工程的可行性研究报告提出申请，黎城县发展和改革局于2019年8月2日同意建设该项目作出《关于黎城县县城新水源地建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》(黎发改审发【2019】74号)；2019年11月13日同意项目的初步设计作出《关于黎城县县城新水源地建设工程初步设计的批复》(黎发改审发【2019】92号)。事前由大华建设项目管理有限公司对该项目作出可行性研究的报告。

根据指标评分细则，该项得5分。

A21资金分配合理性

考核项目财政预算资金分配的合理情况。

评价要点：①预算资金分配依据是否充分，得3分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得2分。

①黎城县县城新水源地建设工程

长治市黎城县财政局于2021年4月22日拨付至黎城县天海自来水有限公司100.00万元，用于支付黎城县县城新水源地建设工程款和前期费用。通过招投标流程，截止报告评价之日，支付河北腾飞太行井业有限公司工程款68.16万元；山西水清华工程设计咨询有限公司初步设计费18.49万元；长治市精图测绘有限公司测绘费0.3万元；长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司监理费13.05万元，共计100.00万元。依据黎城县天海自来水有限公司的项目资金请示，项目资金分配合理。

②黎侯古城二期供水管网工程

长治市黎城县财政局于2021年4月22日拨付至黎城县天海自来水有限公司30.00万元，用于支付黎侯古城二期供水管网工程。通过招投标流程，截止报告评价之日，支付黎城万达建筑安装工程有限公司30.00万元。依据黎城县天海自来水有限公司的项目资金请示，项目资金分配合理。

依据指标评分规则，本项得5分。

A22资金执行率

考核项目预算资金的执行程度，是否存在专项资金的闲置、冗余。评分要点：资金执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%，按资金执行率*权重得分。

①黎城县县城新水源地建设工程

资金执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%=889500/1000000*100%=88.95%，该指标的权重分为2.5分，根据评分标准，得=88.95%*2.5=2.22分。

2021年黎城县县城新水源地建设工程的资金使用情况表

金额：元

| 序号 | 用途 | 支付方 | 发票金额 | 合同金额 | 支付 | 未付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 | 河北腾飞太行井业有限公司 | 681600 |  | 681600 |  |
| 2 | 初步设计费 | 山西水清华工程设计咨询有限公司 | 184900 | 184900 | 134900 | 50000 |
| 3 | 测绘费 | 长治市精图测绘有限公司 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 4 | 监理费（机电设备及安装） | 长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司 | 15600 | 35600 | 70000 |  |
| 5 | 监理费（第二标） | 长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司 | 20000 |  |  |  |
| 6 | 监理费（建筑工程） | 长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司 | 44900 | 94900 |  |  |
| 7 | 监理费（第一标） | 长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司 | 50000 |  |  | 60500 |
| 合计 |  |  | 1000000 |  | 889500 | 110500 |

②黎侯古城二期供水管网工程

资金执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%=30/30*100%=100%，该指标的权重分为2.5分，根据评分标准，得=100%*2.5=2.5分。

综上所述，该指标得4.72分。

2、过程

过程类指标从资金管理、制度管理、组织管理三个方面对项目的过程进行考核，项目过程类指标分值30.00分，实际得分26.60分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | B11资金到位率 | 4.00 | 100.00% | 100.00% | 4.00 | 100.00% |
|  | B12资金使用合规性 | 4.00 | 合规 | 合规 | 4.00 | 100.00% |
| B2制度管理 | B21管理制度健全性 | 5.00 | 健全 | 较健全 | 3.80 | 76.00% |
|  | B22制度执行有效性 | 5.00 | 有效 | 较有效 | 3.80 | 76.00% |
|  | B23财务制度健全性 | 5.00 | 健全 | 一般 | 4.00 | 80.00% |
| B3组织管理 | B31招标程序规范性 | 4.00 | 规范 | 规范 | 4.00 | 100.00% |
|  | B32项目档案完整性 | 3.00 | 完整 | 完整 | 3.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 30.00 |  |  | 26.60 | 88.67% |

指标分析：

B11资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，资金到位率：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率为100%得满分，否则按权重得分。

①黎城县县城新水源地建设工程

2021年1月黎城县天海自来水有限公司申请项目资金100.00万元，2021年4月实际到位100.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=(100/100)*100%=100%。

②黎侯古城二期供水管网工程

2021年1月黎城县天海自来水有限公司申请项目资金30.00万元，2021年4月实际到位30.00万元，

资金到位率=（实际到位/预算资金）*100%=(30/30)*100%=100%

依据指标评分规则，本项得4分。

B12资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理办法的规定得2分；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续得1分；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。

经查看黎城县天海自来水有限公司的财务资料，包括收入、支出凭证，账簿等，资金支出均经过会议研究同意，并经相关负责人签字同意，有完整的审批程序和手续，资金能做到专款专用，本年度申请的资金用于项目工程款和前期费用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据指标评分规则，本项得4分。

B21管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分要点：①项目是否设立领导小组，制定工作方案得1分；②已制定项目前期准备管理、内部管理制度、内部监督制度、文明施工和竣工验收阶段的制度，分值为3分，每项得20%的权重分；③业务管理制度是否合法、合规得1分。

为推进县城供水基础设施建设项目的工作，设立了项目领导小组，制定了项目的工作分工方案，明确了各项任务的牵头单位、具体施工单位的主要职责及具体工作任务，各单位按项目的实施进度依次执行得1分；同时设立了项目经理部的组建、项目部成员的岗位职责、职权和任职条件、项目薪酬绩效管理、项目前期准备管理、文明施工和竣工验收阶段，未制定内部管理制度和内部监督制度扣减40%的权重分；制定的制度均合法、合规得1分。

依据指标评分规则，本项得3.8分。

B22制度执行有效性

考核部门是否遵守相关法律法规和相关管理规定。

评分要点：①项目申报验收手续等资料是否齐全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得2分；②从项目立项、批复到验收每一项施工阶段均按制定的前期准备管理、内部管理制度、内部监督制度、文明施工和竣工验收阶段的制度执行得3分，否则未按规定执行一项扣减20%的权重分。

经查看黎城县天海自来水有限公司提供的项目资料包括：收支凭证、中标通知书、工程施工合同、发票、工程审核结算书。在项目实施的过程中，施工、监理和实施单位积极配合，项目成员、场地设备、信息支撑等均落实到位得2分；由于实施单位未制定内部管理制度和内部监督制度，无法知晓在项目实施的过程中是否按该制度执行，因此扣减40%的权重分。

依据指标评分规则，本项得3.8分。

B23财务制度健全性

考核部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评分要点：从以下六个方面进行考核：是否制定财务管理制度；财务管理制度是否有预算管理；财务管理制度是否有收入管理；财务管理制度是否有支出管理；财务管理制度是否有往来资金结算管理；财务管理制度是否有财务监督管理。第一项占30%权重分，第二项占30%权重分，其余各占10%权重分；符合相关要点得相应的权重分，否则相应扣分。

经查看黎城县天海自来水有限公司的《管理手册》和《财务管理制度》，制定了财务科管理制度、企业管理财务制度、财务组织体系及职责、会计核算基础规范、会计监督、货币资金管理、应收账款管理、固定资产管理、成本与费用管理、财务预算管理制度，未涉及支出管理、往来资金结算管理，根据评分规则，不符合第4、5项的要求，本项得分率80%。

依据指标评分规则，本项得4分。

B31招标程序规范性

项目的施工是否进行招投标，用以反映和考核项目招标程序规范情况。

评价要点：①项目是否在进行招投标得2分；②项目招标的流程是否规范得2分。

①黎城县县城新水源地建设项目

2019年10月29日下午15时00分在山西佰辰建设项目管理有限公司采用公开招标的方式对项目第一标段（建筑工程）、第二标段：（机电设备及安装）进行招投标。参与一标段投标公司4家：邯郸市伟业地热开发有限公司、河北腾飞太行井业有限公司、魏县水利局打井队、邯郸市宇峰地质勘查有限公司；参与二标段投标公司4家：河北腾飞太行井业有限公司、武安市水利局钻井队、邯郸市永年区水源开发基础工程公司、邯郸市昆鹏水利工程有限公司。最终河北腾飞太行井业有限公司为中标单位，招标流程规范。

②黎侯古城二期供水管网工程

2018年8月1日上午10时00分在山西佰辰建设项目管理有限公司采用竞争性谈判的方式对项目的施工进行招投标，参与投标公司3家：山西联辰建筑工程有限公司、山西金牛永兴建筑安装有限公司、黎城万达建筑安装工程有限公司。最终黎城万达建筑安装工程有限公司中标，招标流程规范。

根据指标评分规则，本项得4分。

B32项目档案管完整性

项目的资料完整性。

评分要点：项目批复文件、招标资料、资金支出凭证、施工合同等项目资料齐全，每缺失一项扣除25%的分值。

通过查看收集的项目资料，县城供水基础设施建设项目有批复文件、招标资料、资金收款凭证、支出凭证和工程施工、监理、测绘、设计合同。

依据指标评分规则，本项得3分。

3、产出

产出类指标从数量、质量、时效三个方面对项目的绩效目标完成情况进行考核，本项指标权重分30.00分，实际得分23.00分。指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1项目数量 | C11新建机井完工率 | 3.00 | 100.00% | 100.00% | 3.00 | 100.00% |
|  | C12机井配套设施完成率 | 4.00 | 100.00% | 75.00% | 3.00 | 75.00% |
|  | C13前期费用完成成果 | 3.00 | 提交 | 提交 | 3.00 | 100.00% |
|  | C14监理工作开展情况 | 3.00 | 开展 | 开展 | 3.00 | 100.00% |
|  | C15安装管网工程完成率 | 2.00 | 100.00% | 100.00 | 2.00 | 100.00% |
| C2项目质量 | C21新水源机井验收率 | 4.00 | 100.00% | 50.00% | 2.00 | 50.00% |
|  | C22项目前期规划合理性 | 2.00 | 合理 | 合理 | 2.00 | 100.00% |
|  | C23监理工作规范性 | 2.00 | 规范 | 规范 | 2.00 | 100.00% |
|  | C24安装管网工程验收合格率 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| C3项目时效 | C31工程开工及时性 | 2.00 | 及时 | 不及时 | 1.00 | 50.00% |
|  | C32工程完工及时性 | 2.00 | 及时 | 不及时 | 1.00 | 50.00% |
|  | C33验收及时性 | 2.00 | 及时 | 不及时 | 1.00 | 50.00% |
| 合 计 |  | 30.00 |  |  | 23.00 | 76.67% |

指标分析：

C11新建机井完工率

考核黎城县县城新水源地建设项目打3眼机井的完成情况。

评分要点：新建机井完工率=（实际数/计划数）*100%，按新水源机井完工率*权重得分。

根据《关于黎城县天海自来水有限公司县城新水源地建设工程初步设计的批复》（黎发改审发【2019】92号）文件中的建设规模及内容，计划新建机井3眼（拟定每眼井深680m），井台3座，2021年10月13日经到赵家山地区实地勘察，实际完成机井数量3眼，井台3座，新建机井完工率=（3/3）*100%=100*，新建机井完工率*权重=100%*3=3分。

依据指标评分规则，本项得3分。

C12机井配套设施完成率

考核黎城县县城新水源地建设项目打机井配套设施的完成情况。

评分要点：实际安装机井配套设施数量与计划数比例，按新水源机井完工率*权重得分。

根据《关于黎城县天海自来水有限公司县城新水源地建设工程初步设计的批复》（黎发改审发【2019】92号）文件中的建设规模及内容，计划配泵3套，20m起泵钢架及吊装设备，配500Kva箱式变压器1套，架设10kv高压线路50m，原水池配套自动水位监测设备1套、原水池处配净水设备1套，经查看收集的资料，截止报告评价之日，起泵钢架及吊装设备未完成，扣减25%的权重分。

依据指标评分规则，本项得3分。

机井配套设施明细表

| 序 号 | 名 称 | 计划数 | 实际完成数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 3套 | 已完成 |
| 2 | 起泵钢架及吊装设备 | 20m | 未完成 |
| 3 | 500Kva箱式变压器 | 1套 | 已完成 |
| 4 | 架设10kv高压线路 | 50m | 已完成 |

C13前期费用完成成果

考核项目支付的前期费用后产生的成果情况。评分要点：①进行招投标的程序确定了设计、测绘、勘察、监理单位得1.5分；②委托与被委托方签订合同得1.5分。

通过对黎城县天海自来水有限公司提供的资料查看，对县城新水源地建设工程项目的施工单位进行招投标确定中标单位河北腾飞太行井业有限公司；设计单位山西水清华工程设计咨询有限公司；测绘

单位长治市精图测绘有限公司；监理单位长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司，并签订合同，为项目的实施做准备。

依据指标评分规则，本项得3分。

C14监理工作开展情况

考核对项目实施施工监理情况。在项目实施前签订监理合同；项目开工时监理单位到施工现场对项目开展工作，每日撰写施工日志，各占50%权重分。

通过查看项目的监理日志和合同，黎城县天海自来水有限公司于2019年11月5日与长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司签订施工监理合同，监理公司提前到黎城县黎侯镇赵家山村的实施现场开展工作，每日写一篇监理日志。

根据评分规则，本项得3分。

C15安装管网工程完成率

考核黎侯古城二期管网工程的完工情况。

评分要点：安装管网工程完成程度与计划工程量比例，按安装管网工程完工率*权重得分。

经查看项目的资料，对黎侯古城二期管网工程的计划与实际数量对比，根据黎候大道铺、通衢路、依耆路三条路的实际路段情况进行铺设，与计划数略有差异。

根据评分规则，本项得2分。

|  | 计划 |  |  | 实际 |  | 差额 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 数量 | 型号 | 数量 | 型号 |  |  |
| 1 | 黎侯大道铺 | 420米 | 采用ɸ200PE管，承压1.0MP | 322.1米 | ɸ200PE | 减短9.2米 | 97.81% |
|  |  |  |  | 88.7米 | ɸ100PE |  |  |
| 2 | 通衢路 | 476米 | 采用ɸ200PE管，承压1.0MP | 493.1米 | ɸ200PE | 多铺59.2米 | 112.44% |
|  |  |  |  | 42.1米 | ɸ100PE |  |  |
| 3 | 依耆路 | 425米 | 采用ɸ200PE管，承压1.0MP | 441.4米 | ɸ200PE | 多铺61.2米 | 114.40% |
|  |  |  |  | 44.8米 | ɸ100PE |  |  |
| 合计 |  | 1321米 |  | 1432.2米 |  |  |  |

C21新水源机井验收率

考核项目验收情况。

评分要点：黎城县县城新水源地建设项目完工后，组织验收人员对项目进行验收，验收合格并出具验收报告得4分，未出具验收报告但说明原因得2分，否则不得分。

通过现场查看，黎城县县城新水源地建设项目的3眼机井已完成，机井内的配套设施未完工，截止绩效评价之日，项目未进行验收。未验收的原因是环保部门需先划定一级水源地范围，黎城县天海自来水有限公司方能去办理土地手续，取得土地手续后，一级水源地围墙施工等附属工程完成后才能进行验收。目前这项工作正在进行当中。

根据评分规则，本项2分。

C22项目前期规划合理性

考核项目前期成果是否合理。

评分要点：考核项目前期规划合理性，测绘、勘察、设计是否符合相应资质，提交成果是否合理，每项占25%权重分。

根据基础资料查看，设计单位：河北腾飞太行井业有限公司具有金属非金属矿产资源地质勘探安全生产许可证，并有河北省水利行业协会颁发的钻井安全施工证，证书编号：翼水协证甲【2015】010068号；同时由山西省住房和城乡建设局颁发的水利行业丙级资质，证书编号：A214011961；勘察单位：山西水清华工程设计咨询有限公司由山西省住房和城乡建设局颁发的工程勘察专业类（工程测量）乙级资质，证书编号：B214011961；监理单位：长治市信誉民工程监理有限公司由山西省住房和城乡建设局颁发的房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，并提交了成果资料。

根据评分规则，本项得2分。

C23监理工作规范性

考核监理单位是否符合相应资质，是否按照合同对工程计划、进

度、质量、投资、安全文明等进行全程监管，工程监管规范得1分，监理日志齐全得1分。

长治市信誉民工程监理有限公司由山西省住房和城乡建设局颁发的房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，根据对黎城县县城新水源建设项目的施工资料查看，按照合同对工程计划、进度、质量、投资、安全文明等进行监管，根据项目的进展程度每日进行监理日志记录，工程监管规范。

根据评分规则，本项得2分。

C24安装管网工程验收合格率

考核项目验收情况。

评分要点：黎侯古城二期管网工程完工后，组织验收人员对项目进行验收，验收合格并出具验收报告得满分，未进行验收说明理由得0.5分否则不得分。

项目于2018年12月由山西德成工程造价咨询有限公司出具结算审核报告，截止报告评价之日，项目未进行验收。

根据评分规则，本项不得分。

C31工程开工及时性

项目实际开工时间与计划开工时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分要点：实际开工时间与计划开工时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得1分，否则不得分。

①黎城县县城新水源地建设工程

根据项目的中标通知书，项目的一、二标段计划工期为6个月，经查看双方签订的建设工程施工合同项目于2019年11月开工，开工时间不及时是因为项目于2019年11月13日批复，批复后进行开工，由于批复时间晚，导致项目开工不及时。

②黎侯古城二期供水管网工程

项目计划于2018年8月开工，根据双方签订的山西省建设工程施工合同项目于2018年8月开工，开工及时得1分。

根据评分规则，本项得1分。

C32工程完工及时性

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分要点：实际完成时间与计划完成时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得1分，否则不得分。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

①黎城县县城新水源地建设工程

根据建筑工程施工合同项目于2020年5月竣工，截止报告评价之日，未完工的原因是环保部门需先划定一级水源地范围，黎城县天海自来水有限公司方能去办理土地手续，取得土地手续后，一级水源地围墙施工等附属工程才能进行施工。目前这项工作正在进行当中。

②黎侯古城二期供水管网工程

项目计划于2018年9月竣工。双方签订的山西省建设工程施工合同项目于2018年9月竣工，并于2018年12月8日出具工程验收报告得1分。

根据指标评分规则，本项得1分。

C33验收及时性

相关部门对县城供水基础设施建设资金的验收及时情况。

评分要点：项目验收时间与项目完工时间相差时间段。项目验收及时得2分，未进行验收并说明理由得1分。

①黎城县县城新水源地建设工程

截止报告评价之日，项目未完工，未进行验收。未验收的原因是环保局先把土地分割出来划分为新水源地，黎城县天海自来水有限公司才能去办理土地手续，办理完成后才能进行验收。

②黎侯古城二期供水管网工程，截止报告评价之日，未进行验收。

根据指标评分规则，本项得1分。

4、效益

效益类指标从社会效益、满意度2个方面对项目的绩效目标完成情况进行考核，本项指标权重分20.00分，实际得分17.10分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1社会效益 | D11提升居民饮用水质量 | 4.00 | 提升 | 提升 | 3.10 | 77.50% |
| D2满意度 | D21项目相关负责人满意度 | 6.00 | 满意 | 较满意 | 5.40 | 90.00% |
|  | D22受益群众满意度 | 10.00 | 满意 | 较满意 | 8.60 | 86.00% |
| 合 计 |  | 20.00 |  |  | 17.10 | 85.50% |

指标分析：

D11提升居民饮用水质量

评分要点：①选井源地址合理，水质达国家饮水标准得2分；②通过发放的调查问卷统计，统计值*权重。

由于项目未完工，只能片面的分析该项指标。通过实地勘察，在黎城县西北部窑头村东南耕地内选出3个井位，所选水源井水质需达到国家饮水标准GB/T 5750-2006，水源井区域距离县城1.7公里，供水量可以满足要求得2分，据收回调查问卷统计55%，55%*2=1.10分。

根据指标评分规则，本项得3.1分。

D21项目相关负责人满意度

评分要点：考核项目相关负责人对县城供水基础设施项目的满意程度。指标权重为6分。项目相关负责人满意度=满意人数/调查总人数*100%。

通过对20名项目相关负责人进行调查问卷，得出其对项目的满意程度为90.00%，根据评分规则，该指标得5.40分。

| 选 项 | 回复人数（人） | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A、满意 | 18 | 90% |
| B、一般 | 2 | 10% |
| C、不满意 |  |  |
| 合 计 | 20 | 100% |

D22受益群众满意度

评分要点：考核受益群众对县城供水基础设施项目的满意程度。指标权重为10分。受益群众满意度=满意人数/调查总人数*100%。

通过对60名受益群众代表进行调查问卷，得出其对项目的满意程度为86.00%，根据评分规则，该指标得8.60分。

| 选 项 | 回复人数（人） | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A、满意 | 69 | 86% |
| B、一般 | 11 | 14% |
| C、不满意 |  |  |
| 合 计 | 80 | 100% |

- 主要经验做法

（一）水源保护与水质相结合，防治并重

按照国家《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求，黎城县划定了饮水工程供水水源保护区，加强县城饮水安全问题和饮水安全状态的监督和监测工作，保护水源的可持续性。同时黎城县海天自来水有限公司内部设立了化验室、水净化设施，向用水户提供水质达标、卫生的生活饮用水。

（二）因地制宜，近远结合，合理确定工程方案

根据黎城县西北部窑头村东南耕地的实际情况，合理选择饮水工程的类型、规模及供水方式，所选水源井水质达到国家饮水标准GB/T 5750-2006，供水量可以满足要求，水源井区域距离县城1.7公里，村内10KV高压线距选井位置仅50m，水电均可从村内接取，现场已具备供水、交通、通讯、能源等各方面配套齐全，能够满足施工单位进场的需要，符合施工要求。

- 存在的问题

（一）黎城县县城新水源地建设工程项目前期准备阶段缓慢，影响工程进度。

由于项目审批单位下达批复文件较迟，批复时间为2019年11月13日，按项目的流程，项目批复后开始施工，原计划开工时间为2019

年11月7日，从而影响了整个工程进度；

（二）黎侯古城二期管网工程已完工，但项目的主管单位未对其进行验收。

六、相关建议

在项目前期准备阶段、实施阶段和验收阶段保持对每个环节进行进度控制，将实际工期控制在计划工期之内。项目单位在工程完工后，及时组织完工验收，提高竣工验收的及时率。

七、其他说明事项

黎城县县城新水源建设工程项目是新建项目，属于一项民生工程，于2019年11月开工，在项目前期准备阶段，黎城县天海自来水有限公司对项目的施工进行招投标，截止报告评价日，由于环保部门未划定一级水源地范围，黎城县天海自来水有限公司不能去办理土地手续，只有取得土地手续后，一级水源地围墙施工等附属工程才能进行施工。目前这项工作正在进行当中。导致项目未组织验收人员进行验收出具验收报告，工程未经第三方造价公司进行审计，从而无法全面分析项目产生的社会效益和经济效益，与此同时设置问卷调查仅从项目的前期准备工作和实施过程两方面来考核项目相关负责人和居民对项目的满意程度。

附件

附件1：指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 业绩值 | 指标说明及评分规则 | 评分规则 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 （20分） | A1项目立项（10分） | A1立项依据充分性 | 充分 | 5.00 | 充分 | 评分要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得2分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得1分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分。 | 关于《关于黎城县县城新水源地建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》(黎发改审发【2019】74号)，提高居民饮水质量，保障饮用水安全，带动经济发展，加强饮用水水源地保护，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得2分；符合行业发展规划和政策要求得1分；黎城县天海自来水有限公司负责项目的实施，属于部门履职所需得1分；保障饮用水安全属于公共财政支持范围得1分。 依据设置的评分规则，本项指标得5分。 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 5.00 | 规范 | 评分要点：考核项目立项依据的规范性，符合政府法律法规以及相关程序。完全符合，得5分；略有差异的，得3分；与政府法律法规以及相关程序有重大差异的，得0分。 | 黎城县天海自来水有限公司对黎城县县城新水源地建设工程的可行性研究报告提出申请，黎城县发展和改革局于2019年8月2日同意建设该项目作出《关于黎城县县城新水源地建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》(黎发改审发【2019】74号)；2019年11月13日同意项目的初步设计作出《关于黎城县县城新水源地建设工程初步设计的批复》(黎发改审发【2019】92号)。事前由大华建设项目管理有限公司对该项目作出可行性研究的报告。 根据指标评分细则，该项得5分。 | 5.00 | 100.00% |
|  | A2资金投入（10分） | A21资金分配合理性 | 合理 | 5.00 | 合理 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分，得3分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得2分。 | ①黎城县县城新水源地建设工程 长治市黎城县财政局于2021年4月22日拨付至黎城县天海自来水有限公司100.00万元，用于支付黎城县县城新水源地建设工程款和前期费用。通过招投标流程，截止报告评价之日，支付河北腾飞太行井业有限公司工程款68.16万元；山西水清华工程设计咨询有限公司初步设计费18.49万元；长治市精图测绘有限公司测绘费0.3万元；长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司监理费13.05万元，共计100.00万元。依据黎城县天海自来水有限公司的项目资金请示，项目资金分配合理。 ②黎侯古城二期供水管网工程 长治市黎城县财政局于2021年4月22日拨付至黎城县天海自来水有限公司30.00万元，用于支付黎侯古城二期供水管网工程。通过招投标流程，截止报告评价之日，支付黎城万达建筑安装工程有限公司30.00万元。依据黎城县天海自来水有限公司的项目资金请示，项目资金分配合理。 依据指标评分规则，本项得5分。 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | A22资金执行率 | 100% | 5.00 | 94.40% | 评分要点：资金执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%，按资金执行率*权重得分。 | ①黎城县县城新水源地建设工程 资金执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%=889500/1000000*100%=88.95%，该指标的权重分为2.5分，根据评分标准，得=88.95%*2.5=2.22分。 ②黎侯古城二期供水管网工程 资金执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%=30/30*100%=100%，该指标的权重分为2.5分，根据评分标准，得=100%*2.5=2.5分。 综上所述，该指标得4.72分。 | 4.72 | 94.40% |
| B过程（30分） | B1资金管理（8分） | B11资金到位率 | 100% | 4.00 | 100.00% | 评分要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%， 资金到位率：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率为100%得满分，否则按权重得分。 | ①黎城县县城新水源地建设工程 2021年1月黎城县天海自来水有限公司申请项目资金100.00万元，2021年4月实际到位100.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=(100/100)*100%=100%。 ②黎侯古城二期供水管网工程 2021年1月黎城县天海自来水有限公司申请项目资金30.00万元，2021年4月实际到位30.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=(30/30)*100%=100% 依据指标评分规则，本项得4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | B12资金使用合规性 | 合规 | 4.00 | 合规 | 评分要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得2分；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续得1分；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。 | 经查看黎城县天海自来水有限公司的财务资料，包括收入、支出凭证，账簿等，资金支出均经过会议研究同意，并经相关负责人签字同意，有完整的审批程序和手续，资金能做到专款专用，本年度申请的资金用于项目工程款和前期费用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 依据指标评分规则，本项得4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  | B2制度管理（15分） | B21管理制度健全性 | 健全 | 5.00 | 较健全 | 评分要点：①项目是否设立领导小组，制定工作方案得1分；②已制定项目前期准备管理、内部管理制度、内部监督制度、文明施工和竣工验收阶段的制度，分值为3分，每项得20%的权重分；③业务管理制度是否合法、合规得1分。 | 为推进县城供水基础设施建设项目的工作，设立了项目领导小组，制定了项目的工作分工方案，明确了各项任务的牵头单位、具体施工单位的主要职责及具体工作任务，各单位按项目的实施进度依次执行得1分；同时设立了项目经理部的组建、项目部成员的岗位职责、职权和任职条件、项目薪酬绩效管理、项目前期准备管理、文明施工和竣工验收阶段，未制定内部管理制度和内部监督制度扣减40%的权重分；制定的制度均合法、合规得1分。 依据指标评分规则，本项得3.8分。 | 3.80 | 76.00% |
|  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 5.00 | 较有效 | 评分要点：①项目申报验收手续等资料是否齐全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得2分；②从项目立项、批复到验收每一项施工阶段均按制定的前期准备管理、内部管理制度、内部监督制度、文明施工和竣工验收阶段的制度执行得3分，否则未按规定执行一项扣减20%的权重分。 | 经查看黎城县天海自来水有限公司提供的项目资料包括：收支凭证、中标通知书、工程施工合同、发票、工程审核结算书。在项目实施的过程中，施工、监理和实施单位积极配合，项目成员、场地设备、信息支撑等均落实到位得2分；由于实施单位未制定内部管理制度和内部监督制度，无法知晓在项目实施的过程中是否按该制度执行，因此扣减40%的权重分。 依据指标评分规则，本项得3.8分。 | 3.80 | 76.00% |
|  |  | B23财务制度健全性 | 健全 | 5.00 | 较健全 | 评分要点：从以下六个方面进行考核：是否制定财务管理制度；财务管理制度是否有预算管理；财务管理制度是否有收入管理；财务管理制度是否有支出管理；财务管理制度是否有往来资金结算管理；财务管理制度是否有财务监督管理。第一项占30%权重分，第二项占30%权重分，其余各占10%权重分；符合相关要点得相应的权重分，否则相应扣分。 | 经查看黎城县天海自来水有限公司的《管理手册》和《财务管理制度》，制定了财务科管理制度、企业管理财务制度、财务组织体系及职责、会计核算基础规范、会计监督、货币资金管理、应收账款管理、固定资产管理、成本与费用管理、财务预算管理制度，未涉及支出管理、往来资金结算管理，根据评分规则，不符合第4、5项的要求，本项得分率80%。 依据指标评分规则，本项得4分。 | 4.00 | 80.00% |
|  | B3组织管理（7分） | B31招标程序规范性 | 规范 | 4.00 | 规范 | 评价要点：①项目是否在进行招投标得2分；②项目招标的流程是否规范得2分。 | ①黎城县县城新水源地建设项目 2019年10月29日下午15时00分在山西佰辰建设项目管理有限公司采用公开招标的方式对项目第一标段（建筑工程）、第二标段：（机电设备及安装）进行招投标，参与一标段投标公司4家：邯郸市伟业地热开发有限公司、河北腾飞太行井业有限公司、魏县水利局打井队、邯郸市宇峰地质勘查有限公司；参与二标段投标公司4家：河北腾飞太行井业有限公司、武安市水利局钻井队、邯郸市永年区水源开发基础工程公司、邯郸市昆鹏水利工程有限公司。最终河北腾飞太行井业有限公司为中标单位，招标流程规范。 ②黎侯古城二期供水管网工程 2018年8月1日上午10时00分在山西佰辰建设项目管理有限公司采用竞争性谈判的方式对项目的施工进行招投标，参与投标公司3家：山西联辰建筑工程有限公司、山西金牛永兴建筑安装有限公司、黎城万达建筑安装工程有限公司。最终黎城万达建筑安装工程有限公司中标，招标流程规范。 根据指标评分规则，本项得4分。 | 4.00 | 100% |
|  |  | B32项目档案完整性 | 完整 | 3.00 | 完整 | 评分要点：项目批复文件、招标资料、资金支出凭证、施工合同等项目资料齐全，每缺失一项扣除25%的分值。 | 通过查看收集的项目资料，县城供水基础设施建设项目有批复文件、招标资料、资金收款凭证、支出凭证和工程施工、监理、测绘、设计合同。 依据指标评分规则，本项得3分。 | 3.00 | 100.00% |
| C产出（30分） | C1项目数量（15分） | C11新建机井完工率 | 100% | 3.00 | 100% | 评分要点：新建机井完工率=（实际数/计划数）*100%，按新水源机井完工率*权重得分。 | 根据《关于黎城县天海自来水有限公司县城新水源地建设工程初步设计的批复》（黎发改审发【2019】92号）文件中的建设规模及内容，计划新建机井3眼（拟定每眼井深680m），井台3座，2021年10月13日经到赵家山地区实地勘察，实际完成机井数量3眼，井台3座，新建机井完工率=（3/3）*100%=100*，新建机井完工率*权重=100%*3=3分。 依据指标评分规则，本项得3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | C12机井配套设施完成率 | 100% | 4.00 | 75.00% | 评分要点：实际安装机井配套设施数量与计划数比例，按新水源机井完工率*权重得分。 | 根据《关于黎城县天海自来水有限公司县城新水源地建设工程初步设计的批复》（黎发改审发【2019】92号）文件中的建设规模及内容，计划配泵3套，20m起泵钢架及吊装设备，配500Kva箱式变压器1套，架设10kv高压线路50m，原水池配套自动水位监测设备1套、原水池处配净水设备1套，经查看收集的资料，截止报告评价之日，起泵钢架及吊装设备未完成，扣减25%的权重分。 依据指标评分规则，本项得3分。 | 3.00 | 75.00% |
|  |  | C13前期费用完成成果 | 提交 | 3.00 | 提交 | 评分要点：①进行招投标的程序确定了设计、测绘、勘察、监理单位得1.5分；②委托与被委托方签订合同得1.5分。 | 通过对黎城县天海自来水有限公司提供的资料查看，对黎城县县城新水源地建设工程项目的施工单位进行招投标确定中标单位河北腾飞太行井业有限公司；设计单位山西水清华工程设计咨询有限公司；测绘单位长治市精图测绘有限公司；监理单位长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司，并签订合同，为项目的实施做准备。 依据指标评分规则，本项得3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | C14监理工作开展情况 | 开展 | 3.00 | 开展 | 考核对项目实施施工监理情况。在项目实施前签订监理合同；项目开工时监理单位到施工现场对项目开展工作，每日撰写施工日志，各占50%权重分。 | 通过查看项目的监理日志和合同，黎城县天海自来水有限公司于2019年11月5日与长治市信誉民生工程监理有限公司第二分公司签订施工监理合同，监理公司提前到黎城县黎侯镇赵家山村的实施现场开展工作，每日写一篇监理日志。 根据评分规则，本项得3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | C15安装管网工程完成率 | 100% | 3.00 | 0% | 评分要点：安装管网工程完成程度与计划工程量比例，按安装管网工程完工率*权重得分。 | 经查看项目的资料，对古黎侯城二期管网工程的计划与实际数量对比，根据黎候大道铺、通衢路、依耆路三条路的实际路段情况进行铺设，与计划数略有差异。 根据评分规则，本项得2分。 | 2.00 | 100.00% |
|  | C2项目质量（9分） | C21新水源机井验收率 | 100% | 4.00 | 0.00% | 评分要点：黎城县县城新水源地建设项目完工后，组织验收人员对项目进行验收，验收合格并出具验收报告得4分，未出具验收报告但说明原因得2分，否则不得分。 | 通过现场查看，黎城县县城新水源地建设项目的3眼机井已完成，机井内的配套设施未完工，截止绩效评价之日，项目未进行验收。未验收的原因是环保部门需先划定一级水源地范围，黎城县天海自来水有限公司方能去办理土地手续，取得土地手续后，一级水源地围墙施工等附属工程完成后才能进行验收。目前这项工作正在进行当中。 根据评分规则，本项2分。 | 2.00 | 50.00% |
|  |  | C22项目前期规划合理性 | 合理 | 2.00 | 合理 | 评分要点：考核项目前期规划合理性，测绘、勘察、设计是否符合相应资质，提交成果是否合理，每项占25%权重分。 | 根据基础资料查看，设计单位：河北腾飞太行井业有限公司具有金属非金属矿产资源地质勘探安全生产许可证，并有河北省水利行业协会颁发的钻井安全施工证，证书编号：翼水协证甲【2015】010068号；同时由山西省住房和城乡建设局颁发的水利行业丙级资质，证书编号：A214011961；勘察单位：山西水清华工程设计咨询有限公司由山西省住房和城乡建设局颁发的工程勘察专业类（工程测量）乙级资质，证书编号：B214011961；监理单位：长治市信誉民工程监理有限公司由山西省住房和城乡建设局颁发的房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，并提交了成果资料。 根据评分规则，本项得2分。 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | C23监理工作规范性 | 规范 | 2.00 | 规范 | 考核监理单位是否符合相应资质，是否按照合同对工程计划、进度、质量、投资、安全文明等进行全程监管，工程监管规范得1分，监理日志齐全得1分。 | 长治市信誉民工程监理有限公司由山西省住房和城乡建设局颁发的房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，根据对县城供水基础设施建设项目的施工资料查看，按照合同对工程计划、进度、质量、投资、安全文明等进行全程监管，根据项目的进展程度每日进行监理日志记录，工程监管规范。 根据评分规则，本项得2分。 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | C24安装管网工程验收合格率 | 100% | 1.00 | 0 | 评分要点：黎侯古城二期管网工程完工后，组织验收人员对项目进行验收，验收合格并出具验收报告得满分，未进行验收说明理由得0.5分否则不得分。 | 项目于2018年12月由山西德成工程造价咨询有限公司出具结算审核报告，截止报告评价之日，项目未进项验收。 根据评分规则，本项不得分。 | 0.00 | 100.00% |
|  | C3项目时效（6分） | C31工程开工及时性 | 及时 | 2.00 | 不及时 | 评分要点：实际开工时间与计划开工时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得1分，否则不得分。 | ①黎城县县城新水源地建设工程 根据项目的中标通知书，项目的一、二标段计划工期为6个月，经查看双方签订的建设工程施工合同项目于2019年11月开工，开工时间不及时是因为项目于2019年11月13日批复，批复后进行开工，由于批复时间晚，导致项目开工不及时。 ②黎侯古城二期供水管网工程 项目计划于2018年8月开工，根据双方签订的山西省建设工程施工合同项目于2018年8月开工，开工及时得1分。 根据评分规则，本项得1分。 | 1.00 | 50.00% |
|  |  | C32工程完工及时性 | 及时 | 2.00 | 不及时 | 评分要点：实际完成时间与计划完成时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得1分，否则不得分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ①黎城县县城新水源地建设工程 根据建筑工程施工合同项目于2020年5月竣工，截止报告评价之日，未完工的原因是环保部门需先划定一级水源地范围，黎城县天海自来水有限公司方能去办理土地手续，取得土地手续后，一级水源地围墙施工等附属工程才能进行施工。目前这项工作正在进行当中。 ②黎侯古城二期供水管网工程 项目计划于2018年9月竣工。双方签订的山西省建设工程施工合同项目于2018年9月竣工，并于2018年12月8日出具工程验收报告得1分。 根据指标评分规则，本项得1分。 | 1.00 | 50.00% |
|  |  | C33验收及时性 | 及时 | 2.00 | 不及时 | 评分要点：项目验收时间与项目完工时间相差时间段。项目验收及时得2分，未进行验收并说明理由得1分。 | ①黎城县县城新水源地建设工程 截止报告评价之日，项目未完工，未进行验收。未验收的原因是环保局先把土地分割出来划分为新水源地，黎城县天海自来水有限公司才能去办理土地手续，办理完成后才能进行验收。 ②黎侯古城二期供水管网工程，截止报告评价之日，未进行验收。 根据指标评分规则，本项得1分。 | 1.00 | 50.00% |
| D效益（20分） | D1社会效益（4分） | D11提升居民饮用水质量 | 提升 | 4.00 | 较提升 | 评分要点：①选井源地址合理，水质达国家饮水标准得2分；②通过发放的调查问卷统计，统计值*权重。 | 由于项目未完工，只能片面的分析该项指标。通过实地勘察，在黎城县西北部窑头村东南耕地内选出3个井位，所选水源井水质需达到国家饮水标准GB/T 5750-2006，水源井区域距离县城1.7公里，供水量可以满足要求得2分，据收回调查问卷统计55%，55%*2=1.10分。 根据指标评分规则，本项得3.1分。 | 3.1 | 77.50% |
|  | D3满意度（16分） | D31项目相关负责人满意度 | 满意 | 6.00 | 较满意 | 评分要点：考核项目相关负责人对县城供水基础设施项目的满意程度。指标权重为6分。项目相关负责人满意度=满意人数/调查总人数*100%。 | 通过对20名项目相关负责人进行调查问卷，得出其对项目的满意程度为90.00%，根据评分规则，该指标得5.40分。 | 5.40 | 90.00% |
|  |  | D32受益群众满意度 | 满意 | 10.00 | 较满意 | 评分要点：考核受益群众对县城供水基础设施项目的满意程度。指标权重为10分。受益群众满意度=满意人数/调查总人数*100%。 | 通过对60名受益群众代表进行调查问卷，得出其对项目的满意程度为86.00%，根据评分规则，该指标得8.60分。 | 8.60 | 86.00% |
| 总分 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 86.42 |  |

附件2：调查问卷统计表（项目相关负责人）

| 序号 | 第一题 |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  | 第四题 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、及时 | B、不及时 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 |
| 1 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 2 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 3 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 4 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 5 | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 6 |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 7 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 8 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 9 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 10 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 11 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 12 | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 13 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |
| 14 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 15 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 序号 | 第一题 |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  | 第四题 |  |  |
|  | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、及时 | B、不及时 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 |
| 16 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 17 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 18 | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 19 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 20 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 合计 | 18 | 2 |  | 13 | 4 | 3 | 17 | 3 | 14 | 5 | 1 |

调查问卷统计表（受益群众）

|  | 第一题 |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  | 第六题 |  |  | 第七题 |  |  | 第八题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | A、自来水 | B、地下深井水 | C、城市供水 | A、偶尔 | B、经常 | C、从不 | A、无 | B、一般 | C、较重 | A、洗衣 | B、洗菜做饭 | C、沐浴 | A、水小 | B、有飘尘 | C、浑浊 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、提升 | B、提升不太明显 | C、 未能提升 | A、合理 | B、不合理 |
| 1 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 2 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 3 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 4 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 5 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 6 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 7 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 8 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 9 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 10 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 11 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |
| 12 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 序号 | 第一题 |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  | 第六题 |  |  | 第七题 |  |  | 第八题 |  |
|  | A、自来水 | B、地下深井水 | C、城市供水 | A、偶尔 | B、经常 | C、从不 | A、无 | B、一般 | C、较重 | A、洗衣 | B、洗菜做饭 | C、沐浴 | A、水小 | B、有飘尘 | C、浑浊 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、提升 | B、提升不太明显 | C、 未能提升 | A、合理 | B、不合理 |
| 13 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 14 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 15 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 16 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |
| 17 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 18 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 19 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 20 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 21 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 22 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 23 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 24 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 25 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 序号 | 第一题 |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  | 第六题 |  |  | 第七题 |  |  | 第八题 |  |
|  | A、自来水 | B、地下深井水 | C、城市供水 | A、偶尔 | B、经常 | C、从不 | A、无 | B、一般 | C、较重 | A、洗衣 | B、洗菜做饭 | C、沐浴 | A、水小 | B、有飘尘 | C、浑浊 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、提升 | B、提升不太明显 | C、 未能提升 | A、合理 | B、不合理 |
| 26 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 27 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 28 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 29 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 30 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 31 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 32 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 33 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 34 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 35 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 36 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 37 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 38 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |
| 序号 | 第一题 |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  | 第六题 |  |  | 第七题 |  |  | 第八题 |  |
|  | A、自来水 | B、地下深井水 | C、城市供水 | A、偶尔 | B、经常 | C、从不 | A、无 | B、一般 | C、较重 | A、洗衣 | B、洗菜做饭 | C、沐浴 | A、水小 | B、有飘尘 | C、浑浊 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、提升 | B、提升不太明显 | C、 未能提升 | A、合理 | B、不合理 |
| 39 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 40 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 41 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 42 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 43 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 44 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 45 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 46 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 47 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 48 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 49 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 50 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 51 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 序号 | 第一题 |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  | 第六题 |  |  | 第七题 |  |  | 第八题 |  |
|  | A、自来水 | B、地下深井水 | C、城市供水 | A、偶尔 | B、经常 | C、从不 | A、无 | B、一般 | C、较重 | A、洗衣 | B、洗菜做饭 | C、沐浴 | A、水小 | B、有飘尘 | C、浑浊 | A、满意 | B、一般 | C、不满意 | A、提升 | B、提升不太明显 | C、 未能提升 | A、合理 | B、不合理 |
| 52 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 53 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 54 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 55 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 56 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |
| 57 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 58 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 59 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 60 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 合计 |  |  | 60 | 10 | 50 |  |  | 39 | 21 | 44 | 11 | 5 | 34 | 24 | 2 | 58 | 2 |  | 55 | 5 |  | 43 | 17 |

附件3：县城供水基础设施建设项目问卷调查报告

- 调查对象与调查内容

- 调查对象

本次调查对象为县城供水基础设施建设的项目相关负责人和受益群众。

- 调查内容

对县城供水基础设施建设项目的相关政策的评价；对县城供水基础设施建设项目实施过程中的合理建议；对县城供水基础设施建设项目实施成效评价；对县城供水基础设施建设项目的满意度评价等。

- 调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。、

（二）调查方式

本次采用发放问卷的方式进行调整。

（三）问卷的发放和回收

评价组安排评价人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。本次调查共发放调查80份，回收有效问卷80份。

（四）调研安排

根据项目进度安排，评价组于2021年10月21日——2021年10月22日对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的分析

- 回收有效问卷情况

本次现场调查共计回收有效问卷80份。

附表3-1  回收有效问卷情况

| 问卷来源 | 现场回收份数 | 总份数 |
| --- | --- | --- |
| 受益群众 | 80 | 80 |
| 基层干部 | 20 | 20 |
| 合 计 | 100 | 100 |

（二）项目相关负责人

①您对县城供水基础设施建设在实施过程中的满意度？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、满意 | 18 |
| B、一般 | 2 |
| C、不满意 |  |
| 合 计 | 20 |

②您对项目的设计、监理、测绘、施工单位工作态度的满意度？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、满意 | 13 |
| B、一般 | 4 |
| C、不满意 | 3 |
| 合 计 | 20 |

③您认为财政下拨项目预算资金是否及时？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、及时 | 17 |
| B、不及时 | 3 |
| 合 计 | 20 |

④您对项目施工整体进度是否满意？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、满意 | 14 |
| B、一般 | 5 |
| C、不满意 | 1 |
| 合 计 | 20 |

（三）受益群众

①你家水的来源？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、自来水 |  |
| B、地下深井水 |  |
| C、城市供水 | 60 |
| 合 计 | 60 |

②水的缺乏或断水频率？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、偶尔 | 10 |
| B、经常 | 50 |
| C、从不 |  |
| 合 计 | 60 |

③水的污染程度？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、无 |  |
| B、一般 | 39 |
| C、较重 | 21 |
| 合 计 | 60 |

④一天中何时用水最多？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、洗衣 | 44 |
| B、洗菜做饭 | 11 |
| C、沐浴 | 5 |
| 合 计 | 60 |

⑤你家供水出现的问题？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、水小 | 34 |
| B、有飘尘 | 24 |
| C、浑浊 | 2 |
| 合 计 | 60 |

⑥你对县城供水基础设施建设项目在实施过程中的满意度？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、满意 | 58 |
| B、一般 | 2 |
| C、不满意 |  |
| 合 计 | 60 |

⑦你认为项目的实施能否提升县城居民的饮水质量？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、提升 | 55 |
| B、提升不太明显 | 5 |
| C、未能提升 |  |
| 合 计 | 60 |

⑧黎侯古城二期的管网工程安排施工的时间是否合理？

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| A、合理 | 43 |
| B、不合理 | 17 |
| 合 计 | 60 |

四、总结

调查对象分为项目相关负责人和受益群众两部分，根据调查问卷的结果，项目相关负责人对项目的满意程度为90.00%，根据评分规则，该指标得5.40分;受益群众的满意程度为86.00%，根据评分规则，该指标得8.60分。因此满意度总得分为14分。

附件4：照片

长治市黎城县财政支出绩效评价

实  施  方  案

项目名称：县城供水基础设施建设

建设单位：黎城县海天自来水有限公司

主管部门：黎城县住房和城乡建设管理局

委托单位：长治市黎城县财政局

评价机构：**********

目录

一、基本情况	- 64 -

（一）项目概况	- 64 -

（二）项目绩效目标	- 68 -

二、评价工作开展	- 69 -

（一）评价依据及原则	- 69 -

（二）评价目的及对象	- 70 -

（三）评价时段的确定	- 72 -

（四）评价方法及等级	- 72 -

三、绩效评价指标体系	- 73 -

四、资金使用情况调查方案	- 80 -

五、社会调查方案	- 81 -

六、评价的组织实施	- 82 -

七、评价时间及主要工作进度安排	- 82 -

县城供水基础设施建设绩效评价实施方案

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金配置和使用效益，根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）要求和长治市黎城县财政局对2021年度重点支出项目绩效评价工作安排，对县城供水基础设施建设资金提供绩效评价服务。为保证评价工作顺利开展，特制定本方案。

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

近几年来，随着城市规模的扩大和居住人口的大幅上升，城乡供水水源及供水方式与社会经济发展和保障人民饮水安全矛盾突出，原水源井建于饮用水源地一级保护区内，根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，在该范围内禁止建设与取水设施无关的建筑物。据调查，水源井周围现有大量居民和建筑设施，如果继续使用现有水源井，首先必须将保护区内居民整体搬迁安置于保护区外，且需要巨额拆迁补偿和征地安置费用。其次，必须拆除现有与取水设施无关的所有建筑，由此将产生大量建筑垃圾需要异地处理，将对水源地造成更大污染。再次，搬迁拆除后的保护区，需要进行土地复垦和绿化造林工程以涵养水源，又需要大量财政投资。如果对现有水源井进行技术封井，隔离地表污染下渗，保留区域内原居和建筑设施，拟定在窑头村东南重新勘探凿井，既可以节省大量人力物力和财力，又可以较好地保护水源地，因此重新选择水源井尤为必要。

根据《太原市迎泽区东欣水井勘测技术服务部水井位勘测报告》，共施测点42个，勘测深度大于1000m，调查了水厂东及变电站与李庄村一带奥陶系地层的岩溶水的分布情况，在黎城县西北部窑头村东南耕地内选出3个井位，所选水源井水质需达到国家饮水标准GB/T 5750-2006，供水量可以满足要求。水源井区域距离县城1.7公里，项目建设只需投入凿井、泵管、管理房及进场道路等费用。因此，新建水源井在技术上、经济上、标准上是可行的，且具有很好的社会经济效益。

2、立项目的

项目建设可保证5.5万人的饮水安全问题，使居民吃上安全水、放心水。避免巨额拆迁补偿和征地安置费用，免去对拆除原有与取水无关的建筑而产生的垃圾异地处理，以及其他一些涵养水源的相应财政投资；同时该工程为水源地新建工程项目，属社会公益性水利建设项目，具有长远的社会经济效益。

3、基本情况

（1）项目名称：黎城县县城新水源地建设工程

黎侯古城二期供水管网工程

（2）建设单位：黎城县海天自来水有限公司

（3）建设地点：黎城县黎侯镇赵家山村、黎侯古城

（4）建设性质：新建

（5）建设内容：

①黎城县县城新水源地建设工程

新建机井3眼（拟定每眼井深680m），新建井台3座，配泵3套，20m起泵钢架及吊装设备。配500Kva箱式变压器1套，架设10kv高压线路50m，原水池配套自动水位监测设备1套、原水池处配净水设备1套，铺设ɸ160PE提水管1455m，铺设ɸ400PE输水管650m。新建道路540m，埋设低压电缆线620m。

②黎侯古城二期供水管网工程

黎侯大道铺设供水管420米。通衢路铺设供水管476米。依耆路铺设供水管425米。合计1321米，均采用ɸ200PE管，承压1.0MP。

（6）建设工期：黎城县县城新水源地建设工程（计划6个月）

黎侯古城二期供水管网工程（计划1个月）

（7）总投资及资金来源：黎城县县城新水源地建设工程项目总投资522.12万元；黎侯古城二期供水管网工程总投资79.05万元。

资金来源均为：县财政资金。

4、立项依据

1、黎城县财政局《关于对县城新水源地建设工程项目承诺的函》（黎财政函【2019】1号）；

2、黎城县规划中心《关于黎城县新水源地建设项目的规划选址意见》（黎规字【2019】12号）；

3、黎城县发展和改革局《关于黎城县县城新水源地建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（黎发改审发【2019】74号）；

4、黎城县自然资源局《关于新水源地建设工程项目用地的预审意见》（黎自然资字【2019】90号）；

5、黎城县发展和改革局《关于黎城县天海自来水有限公司县城新水源地建设工程初步设计的批复》（黎发改审发【2019】92号）。

5、项目的组织及管理

本项目建设、管理及运行均由黎城县天海自来水公司负责。由黎城县住房和城乡建设管理局负责监督项目建设。工程开工前成立项目建设领导组和工程项目组。

黎城县天海自来水公司组建工程项目组，履行职责、负责工程承包、质量及进度控制，并严格按《水利水电工程施工质量评定规程》和《水利水电基本建设工程质量评定标准》对单位工程、分部工程认真监督检查，确保工程建设质量达到设计要求。

领导组成员负责协调土地、青苗、树木、穿破公路等工作，协助施工单位提高施工进度，保证工期。

项目建设管理实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。

6、利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：

（1）预算拨款与监督单位：长治市黎城县财政局；

（2）项目批复单位：长治市黎城县发展和改革局；

（3）主管单位：黎城县住房和城乡建设管理局；

（4）建设单位：黎城县海天自来水有限公司；

（5）招标代理单位：山西佰辰建设项目管理有限公司；

（6）项目设计单位：山西水清华工程设计咨询有限公司（黎城县县城新水源地建设工程）；

（7）施工单位：河北腾飞太行井业有限公司（黎城县县城新水源地建设工程）；黎城万达建筑安装工程有限公司（黎侯古城二期供水管网工程）；

（8）测绘单位：长治市精图测绘有限公司（黎城县县城新水源地建设工程）；

（9）工程监理单位：长治市信誉民工程监理有限公司第二分公司（黎城县县城新水源地建设工程）；

（10）最终受益者：黎城县居民。

（二）项目绩效目标

项目总目标：解决项目区内原有饮用水源井问题，提高5.5万居民饮水质量，保障饮用水安全，带动经济发展，加强饮用水水源地保护。

项目阶段目标：

1、黎城县县城新水源地建设工程

①赵家山村-塔坡水源地1#、2#、3#机井完工，安装机井的配套设施，并组织人员进行验收出具验收报告；

②对施工部分进行招投标且流程规范，并签订委托合同，出具成果资料；

③项目的开工、完工和验收时间及时。

2、黎侯古城二期供水管网工程

数量：①黎侯大道铺设供水管420米；通衢路铺设供水管476米；依耆路铺设供水管425米；

质量：要采用ɸ200PE管，承压1.0MP。

二、评价工作开展

（一）评价依据及原则

1、评价依据

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；

（2）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；

（3）《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）；

（4）山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资【2014】36号）；

（5）《长治市全面推进预算绩效管理的实施意见》（长政办发【2014】54号）；

（6）《长治市财政局关于印发<长治市关于规范中介机构参与预算绩效评价工作管理办法>的通知》（长财绩效【2014】2号）；

（7）《长治市财政局关于印发<长治市预算绩效管理工作考核办法>通知》（长财绩效【2014】3号）；

（8）《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）。

2、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格按规定的程序执行，采用定量与定性分析相结合的多种评价方式，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。本次评价指标分为一级、二级、三级指标对整个项目进行评价，确保评价指标基本涵盖整个项目，保障资金效益。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）评价目的及对象

1、评价的目的

通过对预算项目实施预算绩效重点评价，考评项目实施情况及财政资金使用效益。具体包括：资金投入和使用情况，财务管理情况，项目产出情况及效益；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素；项目产出的经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众满意度等绩效评价的其他内容。

- 评价对象及范围

本次评价的对象是黎城县县城新水源地建设工程项目总投资522.12万元，本次绩效评价的范围：2021年年初县财政安排支付资金为100.00万元的使用情况及使用效果；

黎侯古城二期供水管网工程总投资79.05万元 ，本次绩效评价的范围：2021年年初县财政安排支付资金为30.00万元的使用情况及使用效果。

- 项目计划实施进度

①黎城县县城新水源地建设工程：计划开工日期为2019年06月01日，计划竣工日期为2019年11月30日，工期为6个月。工期安排如下：

（1）施工准备期

为保证工程全线开工，临建房屋、工棚、水、电、路、设备订货均需集中时间半个月内完成。

（2）主体工程进度

为保证工程按时通水，机井、提水管线应同时开工，主体工程施工期初为5个月。

（3）工程扫尾期

工程扫尾期半月，完成通水试验和工程扫尾工作。

并竣工验收后正式移交管理单位使用。

②黎侯古城二期供水管网工程：2018年8月开工，2018年9月竣工，工期为1个月。

（三）评价时段的确定

本次绩效评价时段为2021年资金使用期间。

（四）评价方法及等级

1、评价方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，以材料核查、座谈、问卷调查为基础，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价，注意对相关实施内容进行现场核查，包括核查相关资料、实地勘察等方式，对项目实施过程中涉及的流程进行评价标准与评价方法。

- 评价方法的适用性

| 指标类型 | 评价标准 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 决策类 | 市级规范性文件、绩效评价管理文件 |  |
| 过程类 |  | 因素分析法 |
| 产出类 |  | 比较法、标杆值法、因素分析法 |
| 效果类 |  | 比较法、社会调查法 |

3、评价结果等级

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合方法，以材料核查、座谈、问卷调查、现场核查为基础，综合应用对比分析、因素分析、专家评议等方法，从决策、过程、产出、效果四个维度对预算资金支出绩效情况进行综合评价。评价实行百分制，按照综合评分分级：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系的总体思路

预算绩效评价指标体系是评价主体把预算材料和信息转化为评价结果的关键渠道，通过各指标评价得分和权重，利用加权平均法得出项目的总得分，以此作为决策的参考。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，独立编制科学的指标体系。

县城供水基础设施建设项目评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价和科学性、严谨性和可行性。

决策指标设计思路，从以下两个方面来设计：一是项目立项，项目依据是否充分,程序是否规范合理。立项依据充分，考核项目立项依据的充分性，项目是否符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展。立项程序规范性要求项目立项规范，符合政府法律法规及相关程序；二是资金投入，用资金分配合理性、预算执行率两个指标来分析。

过程指标设计思路：从以下两个方面来设计：一是资金管理，从资金到位率、资金使用合规性两个指标来分析；二是制度管理，从管理制度健全性、制度执行有效性和财务制度健全性三个三级指标来分析；三组织管理，从招标程序规范性和项目档案完整性两个三级指标来分析。

绩效指标设计思路：根据绩效目标设计出项目产出、项目效益两类指标。产出指标的设计主要从项目数量、项目质量、项目时效三个二级指标来进行分析。

项目效益指标主要围绕社会效益、满意度来体现。

指标体系为评分所用，需要基础资料、问卷调查和访谈的支持。

基础资料是评价的重要数据来源，由被评价单位负责填报，被评价单位对数据的真实性负责。但基础资料必须经评价机构复核确认，为体现数据客观性，一般应以符合的资料作为数据源，而不能简单引用数据资料。体现了评价的客观性和科学性。为使工作方案表述清晰一致，各项指标定义、评价标准、评分细则一并归入指标体系“指标说明及评分规则”一栏中，在编制指标体系时，完整反映。

（二）指标体系

指标体系分为决策、过程、产出、效益四部分，围绕资金使用、资源配置、客观分析项目的产出和效益，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 （20分） | A1项目立项（10分） | A1立项依据充分性 | 充分 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评分要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得2分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得1分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分。 | 有关文件及政策 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评分要点：考核项目立项依据的规范性，符合政府法律法规以及相关程序。完全符合，得5分；略有差异的，得3分；与政府法律法规以及相关程序有重大差异的，得0分。 | 有关文件及政策 |
|  | A2资金投入（10分） | A21资金分配合理性 | 合理 | 5 | 考核项目财政预算资金分配的合理情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分，得3分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得2分。 | 相关文件 |
|  |  | A22资金执行率 | 100% | 5 | 考核项目预算资金的执行程度，是否存在专项资金的闲置、冗余。 | 评分要点：资金执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%，按资金执行率*权重得分。 | 财务资料 |
| B过程（30分） | B1资金管理（6分） | B11资金到位率 | 100% | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评分要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%， 资金到位率：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率为100%得满分，否则按权重得分。 | 财务资料 |
|  |  | B12资金使用合规性 | 合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评分要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得2分；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续得1分；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。 | 财务资料 |
|  | B2制度管理（15分） | B21管理制度健全性 | 健全 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评分要点：①项目是否设立领导小组，制定工作方案得1分；②已制定项目前期准备管理、内部管理制度、内部监督制度、文明施工和竣工验收阶段的制度，分值为3分，每项得20%的权重分；③业务管理制度是否合法、合规得1分。 | 财务资料 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评分要点：①项目申报验收手续等资料是否齐全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得2分；②从项目立项、批复到验收每一项施工阶段均按制定的前期准备管理、内部管理制度、内部监督制度、文明施工和竣工验收阶段的制度执行得3分，否则未按规定执行一项扣减20%的权重分。 | 相关资料 |
|  |  | B23财务制度健全性 | 健全 | 5 | 考核部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评分要点：从以下六个方面进行考核：是否制定财务管理制度；财务管理制度是否有预算管理；财务管理制度是否有收入管理；财务管理制度是否有支出管理；财务管理制度是否有往来资金结算管理；财务管理制度是否有财务监督管理。第一项占30%权重分，第二项占30%权重分，其余各占10%权重分；符合相关要点得相应的权重分，否则相应扣分。 | 财务资料 |
|  | B3组织管理（7分） | B31招标程序规范性 | 规范 | 4 | 项目的施工是否进行招投标，用以反映和考核项目招标程序规范情况。 | 评价要点：①项目是否在进行招投标得2分；②项目招标的流程是否规范得2分。 | 招标资料 |
|  |  | B32项目档案管完整性 | 完整 | 3 | 项目的资料完整性。 | 评分要点：项目批复文件、招标资料、资金支出凭证、施工合同等项目资料齐全，每缺失一项扣除25%的分值。 | 相关资料 |
| C产出 （30分） | C1项目数量（15分） | C11新建机井完工率 | 100% | 3 | 考核县城新水源地建设项目打3眼机井的完成情况。 | 评分要点：新水源机井完工率=（实际数/计划数）*100%，按新水源机井完工率*权重得分。 | 相关资料 |
|  |  | C12机井配套设施完成率 | 100% | 4 | 考核县城新水源地建设项目打机井配套设施的完成情况。 | 评分要点：实际安装机井配套设施数量与计划数比例，按新水源机井完工率*权重得分。 | 相关资料 |
|  |  | C13前期费用完成成果 | 提交 | 3 | 考核项目是否进行实地测绘，勘查、设计、监理工作，并出具成果资料。 | 评价要点：考核项目支付的前期费用后产生的成果情况。评分要点：①进行招投标的程序确定了设计、测绘、勘察、监理单位得1.5分；②委托与被委托方签订合同得1.5分。 | 相关资料 |
|  |  | C14监理工作开展情况 | 开展 | 3 | 考核对项目实施施工监理情况。 | 评价要点：考核对项目实施施工监理情况。在项目实施前签订监理合同；项目开工时监理单位到施工现场对项目开展工作，每日撰写施工日志，各占50%权重分。 | 监理合同，施工资料 |
|  |  | C15安装管网工程完成率 | 100% | 2 | 考核古城二期管网工程的完工情况。 | 评分要点：安装管网工程完成程度与计划工程量比例，按安装管网工程完工率*权重得分。 | 相关资料 |
|  | C2项目质量（9分） | C21新水源机井验收率 | 100% | 4 | 考核项目验收情况。 | 评分要点：黎城县县城新水源地建设项目完工后，组织验收人员对项目进行验收，验收合格并出具验收报告得4分，未出具验收报告但说明原因得2分，否则不得分。 | 验收资料 |
|  |  | C22项目前期规划合理性 | 合理 | 2 | 考核项目前期成果是否合理。 | 评分要点：考核项目前期规划合理性，测绘、勘测、设计、工程预算审核单位是否符合相应资质，提交成果是否合理，每项占25%权重分。 | 测绘报告、勘测报告、设计图纸、工程预算审核报告 |
|  |  | C23监理工作规范性 | 规范 | 2 | 考核项目监理是否按照合同规定对项目进行监督管理。 | 评价要点：考核监理单位是否符合相应资质，是否按照合同对工程计划、进度、质量、投资、安全文明等进行全程监管，工程监管规范得1分，监理日志齐全得1分。 | 相关资料 |
|  |  | C24安装管网工程验收合格率 | 100% | 1 | 考核项目验收情况。 | 评分要点：黎侯古城二期管网工程完工后，组织验收人员对项目进行验收，验收合格并出具验收报告得满分，未进行验收说明理由得0.5分否则不得分。 | 验收资料 |
|  | C3项目时效（6分） | C31工程开工及时性 | 及时 | 2 | 项目实际开工时间与计划开工时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评分要点：评分要点：实际开工时间与计划开工时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得2分，否则不得分。 | 相关资料 |
|  |  | C32工程完工及时性 | 及时 | 2 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评分要点：实际完成时间与计划完成时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得1分，否则不得分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目资料 |
|  |  | C33验收及时性 | 及时 | 2 | 相关部门对县城供水基础设施建设资金的验收及时情况。 | 评分要点：项目验收时间与项目完工时间相差时间段。项目验收及时得2分，未进行验收并说明理由得1分。 | 验收资料 |
| D效益（20分） | D1社会效益（4分） | D11提升居民饮用水质量 | 提升 | 4 | 项目实施后提升居民饮用水水质情况。 | 评分要点：①选井源地址合理，水质达国家饮水标准得2分；②通过发放的调查问卷统计，统计值*权重。 | 相关资料 |
|  | D2满意度（16分） | D21相关项目负责人满意度 | 满意 | 6 | 项目实施后居民、相关负责人对项目的满意程度。 | 评分要点：考核项目相关负责人对县城供水基础设施项目的满意程度。指标权重为6分。基层干部满意度=满意人数/调查总人数*100%。 | 调查问卷 |
|  |  | D22受益群众满意度 | 满意 | 10 |  | 评分要点：考核受益群众对县城供水基础设施项目的满意程度。指标权重为10分。受益群众满意度=满意人数/调查总人数*100%。 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

四、资金使用情况调查方案

为加强长治市黎城县县城供水基础设施建设资金支出预算绩效管理，提升财政资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政资金使用效益，依据《长治市财政支出绩效评价管理暂行办法》，对县城供水基础设施建设资金展开资金合规性、效益性检查。

（一）调查对象

本次调查对象为县城供水基础设施建设资金所涉及的部门及人员。

（二）调查内容

本次调查首先从主管部门入手，结合该项目资金设立的政策背景，深入了解主管部门对项目资金的管理、监督工作开展情况，以发现项目资金在管理层面存在的问题。其次，再从项目资金使用单位着手，全面审核资金使用单位资金使用情况，以发现项目资金在资金使用层面的违规问题。

1.项目的基本情况

包括项目名称、财政已拨付金额、项目支出总额等。

2.项目申报立项审批情况

包括立项审批手续完备情况、申报依据、预算批复充分性等。

3.项目实施情况

包括项目组织实施情况、验收情况等。

4.资金使用情况

包括资金到位情况、到位及时性、资金拨付审批合规情况、是否存在截留挪用财政资金的情况等。

5、内控机制情况

包括是否专账核算、资金管理制度执行情况等。

五、社会调查方案

（一）问卷调查方案

为客观评价项目实施后的社会效果，引入“满意度”这个指标，对受益群众对象进行随机问卷调查，县城供水基础设施建设资金调查问卷详见附件1。

1、调研对象

本次调研的对象为受益群众和项目相关负责人。

2、调研内容

对项目实施满意度，包括对受益群众和项目相关负责人满意度等。

3、问卷的发放与回收

问卷调查采用对受益群众、项目相关负责人进行问卷调查的方式，采用随机抽样的形式，共发放问卷调查80份。问卷调查后对每份问卷的分值进行定量和定性分析评价，客观评判县城供水基础设施建设资金的实施效果。

（二）访谈工作方案

本次绩效评价旨在通过访谈评估资金使用的效率和效益，从中发现项目实施和管理中的问题，进而为该项目未来的发展建言献策。

1、访谈对象

包括长治市黎城县天海自来水有限公司负责人、财务人员等。

2、访谈内容

对项目在政策、资金、管理、实施方面的实际情况、经验、困难及建议。

3、访谈类型与访谈方式

（1）访谈类型：标准化访谈

（2）访谈实施方式

对于长治市黎城县天海自来水有限公司财务负责人及相关领导等，我们采用座谈方式开展访谈。访谈正式开展前，会先将访谈记录发给访谈对象。

六、评价的组织实施

1、本次绩效评价由**********负责实施。

2、评价组成员

总负责人：张翠兰

组    长：王晓丽

成    员：张豪云、宋淑芬、魏爱力、王潇雯

组织协调:长治市黎城县财政局

七、评价时间及主要工作进度安排

1、项目启动从2021年9月26日开始。

2、根据项目特点和实际情况，召开项目绩效评价工作组会议，传达长治市黎城县财政局有关的文件精神和具体工作要求，对县城供水基础设施建设资金进行讨论，起草工作组意见，提交黎城县财政局。

3、组织绩效评价，了解该项目资金在一定期限所要达到的预期效果，进一步组织项目绩效评价方案的实施。

4、工作进度及时间安排、实施步骤：

（1）2021年9月26日--2021年9月30日通过询问、核对、检查等方式进行调查，了解项目的具体情况，收集绩效评价业务需要的基础资料；

（2）2021年10月1日--2021年10月15日对项目进行实地调查，全面了解项目的具体内容和工作方案，采用适当的评价方法，就项目性能、作用、效果等做深入了解，并组织开展问卷、访谈等社会调查，得出较为合理的绩效评价结果；

（3）2021年10月16日----2021年10月20日前项目组成员对评价单位的数据进行汇总和分析，提交绩效评价报告初稿；

（4）2021年10月21日----2021年10月26日前出具正式绩效评价报告。

附件1 调查问卷

**********

2021年10月

县城供水基础设施建设项目满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！

我们受长治市黎城县财政局的委托，对县城供水基础设施建设资金的支出情况进行绩效评价。在评价过程中需要对有关事项做问卷调查，请根据您个人的真实感受填写，本次问卷数据仅限于统计分析，感谢您的配合与支持！

**********

2021年10月

一、项目相关负责人

①您对县城供水基础设施建设在实施过程中的满意度？

A、满意    B、一般   C、不满意

②您对项目的设计、监理、测绘、施工单位工作态度的满意度？

- 满意   B、一般   C、不满意

③您认为财政下拨项目预算资金是否及时？

- 及时      B、不及时

④您对项目施工整体进度是否满意？

A、满意    B、一般   C、不满意

二、受益居民

①你家水的来源？

A、自来水  B、地下深井水  C、城市供水

②水的缺乏或断水频率？

A、偶尔 B、经常 C、从不

③水的污染程度？

A、无  B、一般  C、较重

④一天中何时用水最多？

A、洗衣  B、洗菜做饭  C、沐浴

⑤你家供水出现的问题？

A、水小 B、有飘尘 C、浑浊

⑥你对县城供水基础设施建设项目在实施过程中的满意度？

A、满意  B、一般  C、 不满意

⑦你认为项目的实施能否提升县城居民的饮水质量？

A、提升    B、提升不太明显     C、 未能提升

⑧黎侯古城二期的管网工程安排施工的时间是否合理？

A、合理    B、不合理