长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目

绩效评价报告

**********

二〇二一年八月

主管部门：黎城县交通运输局

实施单位：山西隆坤路桥工程有限公司

委托单位：黎城县财政局

评价机构：**********

摘    要

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目起点位于程家山村，与009乡道相交（接入民俗文化和特色农家乐的精品旅游示范区）沿线围绕漳河古文化景区布线，终点位于赵店村，与307国道（K926+200，X：4035742.416；Y：442134.365；H：677.189）相交（位于现代农业园区入口）。

路线方向先由东向西南，再由南向北，沿原有县道X664走廊带布线，途经程家山、隆旺、路堡、赵店、北流、张家山等村庄，且K0+000~K4+500段位于民俗文化和特色农家乐的精品旅游示范区；K4+500~K7+300段位于现代农业园区；K7+300至终点位于浊漳河观光区。路线全长9.662km，挖方141501m³，填方31257m³；防护与排水工程15123.84m³；路面工程67494㎡；全线有桥27m/1座、涵洞28道；交叉工程10处；安全设施9.662km。

程家山-赵店公路改扩建工程项目总投资2996.00万元，其中建安费2643.10万元、设备工具器具购置费1.4010万元、工程建设其他费用351.50万元；其中长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金397万元，截止评价之日，资金已全部支付完。

运用评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、满意度调查等工作，对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目进行了客观评价，最终评价结果：本项目综合得分为89.09分，得分率为89.09%，评价等级为“良”。

绩效评价得分情况表

| 指 标 | 决 策 | 过 程 | 产 出 | 效 益 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得 分 | 19.00 | 16.80 | 25.50 | 27.79 | 89.09 |
| 得分率 | 95.00% | 84.00% | 85.00% | 92.63% | 89.09% |

一、主要经验做法

1.落实项目责任制，确保项目顺利进行。为加快项目建设，项目实施单位均成立项目小组，指定项目负责人，落实项目责任制，认真组织筹备落实完成项目，确保项目顺利进行。

2.严格执行国家相关财经法规，项目资金管理及使用合法合规。

项目实施单位均严格执行国家相关财经法规和财务管理制度，制定《财政专项资金使用管理制度》并严格执行，规范并加强了项目资金的管理，资金拨付有完整审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，保证了项目资金使用合法合规。

3、项目的实施加快推进旅游产业发展，促进当地农村产业结构调整；加强了黎城县公路网建设，实现区域人民脱贫致富的需要；加快新农村建设进程，推动县域经济社会转型跨越发展。

二、存在的问题

1.绩效指标不明确

项目虽设立绩效目标，但缺乏明确细化的绩效指标。应设定数量指标，完成率、质量达标情况、完成时效和成本节约率等指标，效果目标可从经济效益、社会效益、环境效益等方面设置考核。

2、项目延期完工

由于前期占地伐树等协调问题滞后，项目计划工期为12个月，实际工期为30个月，导致项目延期18个月完工。

三、相关建议

1.建议项目主管单位应加强绩效目标管理工作，在绩效目标设定初期，综合考虑项目投入、过程、产出、效果等各方面，设置具体的、可衡量、可达成、有明确时间节点、与项目直接相关的绩效指标。对项目的实施过程和结果进行自我监控，进一步提高资金的使用效益，保障项目的可实现性。

2、主管部门应及时沟通协调，解决项目前期遇到的问题，尽快调整前期资料，保证项目进展的一致性。

目录

摘    要	- 2 -

前    言	- 6 -

一、项目基本情况	- 7 -

（一）项目背景和目的	- 7 -

（二）项目概况	- 8 -

（三）项目绩效目标	- 9 -

（四）项目资金来源及使用情况	- 10 -

（五）项目组织管理和执行情况	- 10 -

二、评价结论	- 15 -

三、绩效分析	- 15 -

四、主要经验做法	- 31 -

五、存在的问题	- 31 -

六、相关建议	- 32 -

七、其他需要说明的问题	- 32 -

附件1：指标体系评分表	- 33 -

附件2：调查问卷统计表	- 43 -

附件3：长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目调查问卷报告	- 48 -

前    言

为进一步加强长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金的作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受长治市黎城县财政局的委托，**********承担了长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的绩效评价工作。

根据《项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用适当的评估方法，通过基础数据填报、问卷调查等方式，综合考核该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，最终形成了长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景和目的

1、项目背景

黎城县是太行革命老区，地处太行山区中南部，长治市东北部。东临河北省涉县，南接长治市平顺县、潞城市，西连长治裹垣县、武乡县，北通晋中市左权县，位于晋冀豫三省交界，素有“三省通葡”之称，黎城县漳河古文化景区旅游公路（程家山～赵店桥）工程位于黎城县与潞城市交界处，行政区划归黎城县程家山乡管辖。

黎城县程家山乡位于县城东南部，呈东北高、西南低之势，境内沟壑纵横，层峦迭嶂，交通状况比较落后，经济相对落后。该乡前河岸四村地平水浅，气候温和，沿浊漳河贯穿而过，民风淳朴，具有沿河观光旅游、农业采摘园和特色农家乐开发建设的旅游价值，并可带动其他行政村的群众调整产业结构，发展多元化经济，从而实现共同增收致富。

现该区域的路网结构和道路的服务水平在很大程度上而言，不能满足该区交通运营需求，将直接影响到整个黎城县的综合经济发展和老百姓的幸福指数，为此黎城县委、县政府决定实施黎城县漳河古文化景区旅游公路（程家山~赵店桥）工程，同时该项目已列入山西省交通运输厅农村旅游公路建设规划（2016一2020年）。

2、立项目的

该项目符合长治市、黎城县的相关政策，解决黎城县旅游公路(程家山-赵店桥)交通状况落后的情况。本项目的建设可以缓解交通压力、改善行车条件和减少安全隐患，提升居民的生活质量。促进长治市黎城县的建设发展，发挥财政政策的导向作用，使沿线人民群众从根本上脱贫致富。

（二）项目概况

1、路线起终点

起点位于程家山村，与009乡道相交（接入民俗文化和特色农家乐的精品旅游示范区）沿线围绕漳河古文化景区布线，终点位于赵店村，与307国道（K926+200，X：4035742.416；Y：442134.365；H：677.189）相交（位于现代农业园区入口）。

2、路线走向及控制点

路线方向先由东向西南，再由南向北，沿原有县道X664走廊带布线，途经程家山、隆旺、路堡、赵店、北流、张家山等村庄，且K0+000~K4+500段位于民俗文化和特色农家乐的精品旅游示范区；K4+500~K7+300段位于现代农业园区；K7+300至终点位于浊漳河观光区。

3、建设规模

路线全长9.662km，挖方141501m³，填方31257m³；防护与排水工程15123.84m³；路面工程67494㎡；全线有桥27m/1座、涵洞28道；交叉工程10处；安全设施9.662km。

建设方案主要工程数量表：

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | AK0+00-AK9+662 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、路线 |  |  |  |  |
| 1 | 路线长度 |  | ㎞ | 9.662 |
| 二、临时工程 |  |  | ㎞ | 9.662 |
| 三、路基工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖方 | 挖土方 | m³ | 110640 |
|  |  | 挖石方 | m³ | 30861 |
| 2 | 路基填方 | 填土方（压实方） | m³ | 31257 |
| 3 | 排水工程 | 砌石圬工 | m³ | 5019.84 |
|  |  | 其他排水工程 | ㎞ | 9.662 |
| 4 | 防护与加固 | 砌石圬工 |  | 2915 |
| 5 | 场地清理 | 挖出旧路面 | ㎡ | 16227.6 |
|  |  | 挖除旧桥涵 | m³ | 78.6 |
| 四、路面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 15cm石渣垫层 |  | ㎡ | 9800 |
| 2 | 20cm水泥稳定碎石底基层 |  | ㎡ | 67494 |
| 3 | 20cm水泥稳定碎石基层 |  | ㎡ | 67494 |
| 4 | 5cm中粒式AC-16沥青砼面层 |  | ㎡ | 67494 |
| 五、桥梁涵洞工程 |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁 |  | m/座 | 27/1 |
| 2 | 涵洞 |  | 道 | 28 |
| 六、交叉工程 |  |  | 处 | 10 |
| 七、公路设施及预埋管线工程 |  |  | ㎞ | 9.662 |
| 八、全路段工程造价 |  |  | 万元 | 2954.2988 |
| 九、平均每公里造价 |  |  | 万元 | 305.7647 |

（三）项目绩效目标

项目主管单位长治市黎城县交通运输局专门针对项目编制项目具体的总目标及年度目标，其中：

1、项目总体绩效目标

完善乡村旅游基础设施建设，改善路网结构，促进黎城县旅游发展的需要。增加沿线人民群众的收入，提升道路的等级，改善沿线居民的出行条件，方便了物资运输，为新型农业新农村的建设提供交通保障，助力乡村振兴战略和旅游事业的发展。

2、项目阶段性目标

①产出目标

工程计划完成率100%；

工程质量达标率100%；

工程完成及时率100%。

②效益目标

社会效益

人民群众出行环境有所改善；

相关人员满意度

受益群众满意度≥80%；

（四）项目资金来源及使用情况

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目，项目总投资2996.00万元，其中：建筑安装工程费2643.10万元，设备及工具、器具购置费1.40万元、其他费用208.80万元、预备费142.70万元；资金来源为申请上级部门补助。

2020年财政资金到位397.00万元，用于支付工程施工费用。

（五）项目组织管理和执行情况

1.组织管理流程

长治市黎城县财政局主要负责项目资金的核算、筹措和拨付工作。同时负责项目资金的监督管理等工作。

长治市黎城县交通运输管理局主要负责项目前期的准备工作、组织项目方案；以及审核项目实施单位的用款申请和资金使用申请资料，并向财政局汇报情况。

山西隆坤路桥工程有限公司是项目的实施单位，主要的工作内容有：路基工程、排水防护工程、桥涵工程、路面工程、安全设施工程等。

2.资金拨付流程

该项目的资金管理根据黎城县财政财务管理制度来拨付。具体由主管单位长治市黎城县交通运输局编制用款申请表提出申请，报黎城县财政局，再从长治市黎城县交通运输局将相关资金拨付至施工单位、设计公司、勘察公司、监理公司、审计公司等。

（六）、评价工作实施情况

1、评价内容

（1）.组织管理实施规范性

通过对管理制度的建设情况进行评价，考核项目在管理制度建设方面的健全性和制度执行的规范性；

通过对项目监理、项目验收、安全文明施工等方面进行评价，考核工程管理的规范性。

（2）.预算执行与资金使用情况

通过对资金是否按合同和验收结果支付，资金拨付是否及时，考核项目预算执行和资金情况。

（3）.产出与效果情况

通过对程家山-赵店桥旅游公路的现场查看，对项目完工的施工、监理日志和总结进行抽查，考核项目的实际完成情况，从而评价项目产出目标的完成情况；

通过数据收集、访谈、问卷调查等方式，评价长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金所产生的社会效益和经济效益。

2、评价依据

- 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；

- 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；

- 《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）；

- 《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）；

3、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求执行。采用定量与定性分析相结合的多种评价方式，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。本次评价指标分为一级、二级、三级指标对整个项目进行评价，确保评价指标基本涵盖整个项目，保障资金效益。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4、评价方式、方法

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出和项目效果四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考核项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从决策、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

表1：评价标准与评价方法

| 指标类型 | 评价标准 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 决策类 | 县级规范性文件、绩效评价管理文件 |  |
| 过程类 |  | 比较法、因素分析法 |
| 产出类 |  | 比较法、标杆值法、因素分析法 |
| 效果类 |  | 社会调查法 |

5、评价组织过程

本次绩效评价目的在于通过对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入、产出的成效方面、项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，为今后此类项目的实施提出改进意见和建议。

评价工作的内容主要是通过访谈、问卷调查、现场勘察及数据收集等各种方式，结合定量、定性方式，对项目绩效目标、实施过程及质量、最终效果等，进行全面评价。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。整个评价实施过程如下：

（1）.文件研读

评价小组于2021年9月29日--2021年10月8日在长治市黎城县交通运输管理局的协助下，收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目目标、预算等资料，并对项目相关文件进行研读，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。

（2）.前期调研

根据项目评价方案初稿的要求，与长治市黎城县交通运输局相关项目分管领导和管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施情况，资金的管理情况等。同时对项目的受益群众进行了梳理，并针对性地设置了问卷。

（3）.绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。经项目组内部进行充分沟通讨论，对部分指标描述调整使其更加准确，形成方案定稿。

（4）.数据收集和社会调查

第一，评价小组在长治市黎城县交通运输局的协助下，于2021年10月10日进一步收集项目预算资金实际使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等各方面资料。

第二，2021年10月12日，评价小组按照预先制定的访谈计划，对长治市黎城县交通运输局的分管领导、财务科管理人员等进行了访谈，了解了项目过程管理、项目取得的效果、对项目的满意度等内容。

第三，为了解项目实施后的实际效果和相关群众对该项目的满意度，2021年10月14日，评价小组对项目实施受益居民进行了问卷调查。本次问卷调查采取随机抽样方法，从受益居民中抽取100名。本项目共计发放调查问卷100份，收回有效问卷100份，问卷回收率及有效率均为100%。

（5）.绩效分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，在规定时间内提交绩效评价报告初稿，在专家评审的基础上加以完善，最后定稿。

6、项目评价基准日

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目绩效评价时段是2020年1月1日至2020年12月31日。

二、评价结论

运用经过评审组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研、问卷调查及访谈，对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目绩效进行客观评价，最终评价结果得分为89.09分，按照财政部绩效评价结果等级划分标准，属于“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

| 指 标 | 决 策 | 过 程 | 产 出 | 效 益 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得 分 | 19.00 | 16.80 | 25.50 | 27.79 | 89.09 |
| 得分率 | 95.00% | 84.00% | 85.00% | 92.63% | 89.09% |

三、绩效分析

1、决策

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、资金分配合理性和资金到位率五个方面对项目的决策目标达成情况进行考核，项目决策类指标分值20.00分，实际得分19.00分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项（8分） | A11立项依据充分性 | 5.00 | 充分 | 充分 | 5.00 | 100.00% |
|  | A12立项程序规范性 | 3.00 | 规范 | 规范 | 3.00 | 100.00% |
| A2绩效目标（4分） | A21绩效目标合理性 | 4.00 | 合理 | 欠合理 | 3.00 | 75.00% |
| A3资金落实（8分） | A31预算执行率 | 4.00 | 100% | 100% | 4.00 | 100.00% |
|  | A32资金到位率 | 4.00 | 100% | 100% | 4.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 20.00 |  |  | 19.00 | 95.00% |

指标分析：

A11立项依据充分性：

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，以上评价要点各占20%权重分，符合得相应的分值。

项目根据《山西省交通运输厅关于农村旅游公路建设规划（2016-2020年）》及《黎城县十三五发展规划》符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；黎发改发【2017】66号关于《黎城县程家山~赵店线公路改建工程初步设计的批复》符合行业发展规划和政策要求得1分；长治市黎城县交通运输局承担全县道路监管责任。组织实施并监督监管全县道路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分；程家山-赵店公路的改建对区域的开放具有重要意义，通行能力的增加，对第三产业的发展也有一定的促进作用，对黎城县旅游产业的发展，经济结构的调整具有重要意义，属于公共财政支持范围得1分；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得1分。

根据指标评分规则，本项得5分。

A12立项程序规范性：

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究。评分要点①占40%权重分，评分要点②③分别占30%权重分，符合则得相应权重分。

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目根据黎发改发【2017】66号初设批复，严格按照法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规，规定程序申请设立，审批文件符合要求得2.1分；项目实施前长治市黎城县交通运输局委托太原市炳坤公路勘察设计咨询有限公司编写了可行性研究报告得0.9分。

根据指标评分规则，本项得3分。

A21绩效目标合理性：

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：①项目主管单位是否设有绩效目标得1分，目标细化、量化得2分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分。

绩效评价小组根据收集的财务资料查看，长治市黎城县交通运输局根据长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的实际情况设置了项目的总目标和阶段性目标，未对项目的决策、过程、产出、效果四方面细化量化阶段性目标得1分；改善沿线居民的出行条件、加快推进旅游产业发展，项目目标与实际工作内容具有相关性得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分。

根据指标评分规则，本项得3分。

A31预算执行率：

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

本次绩效评价的对象为长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目，其中：2020年预算经费397.00万元，用于支付给山西隆坤路桥工程有限公司工程款，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（397.00万元/397.00万元）*100%=100%。

根据指标评分规则，本项得4分。

A32资金到位率：

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
    预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

本次绩效评价的对象为长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目，其中：2020年预算经费397.00万元，用于支付给山西隆坤路桥工程有限公司工程款，资金到位率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（397.00万元/397.00万元）*100%=100%。

根据指标评分规则，本项得4分。

2、过程

过程类指标从财务管理、组织管理、绩效管理三个方面对项目的过程管理进行考核，项目过程类指标分值20.00分，实际得分16.80分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1财务管理（8分） | B11资金使用合规性 | 4.00 | 规范 | 规范 | 4.00 | 100.00% |
|  | B12财务管理制度健全性 | 4.00 | 健全 | 较健全 | 2.80 | 70.00% |
| B2组织管理（10分） | B21管理制度健全性 | 2.00 | 健全 | 较健全 | 1.00 | 50.00% |
|  | B22招标程序规范性 | 2.00 | 规范 | 较规范 | 1.00 | 50.00% |
|  | B23项目档案管完整性 | 2.00 | 完整 | 完整 | 2.00 | 100.00% |
|  | B24项目质量可控性 | 4.00 | 可控 | 可控 | 4.00 | 100.00% |
| B3绩效管理（2分） | B31自评真实合理性 | 2.00 | 合理 | 合理 | 2.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 20 |  |  | 16.80 | 84.00% |

指标分析：

B11资金使用合规性:

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上评价要点各占25%权重分，符合得相应的分值。

经对长治市黎城县交通运输局的财务资料的核查，长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金的财务凭证，资金支付凭证等，资金支出均经过会议研究同意，上述资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；支出均有对应凭证，各项经费审批流程完整，资金能够做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据指标评分规则，本项得4分。

B12财务管理制度健全性:

项目主管单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映财务管理制度健全性。

评价要点：①是否制定财务管理、预算管理制度；②财务管理是否有收入、支出制度；③财务管理制度是否有明确的采购管理；④财务管制度是否有财务监督管理；⑤财务管理制度是否有明确的现金、银行存款制度。以上评价要点各占20%的权重分，符合得相应的分值，否则相应扣分。

经查看长治市黎城县交通运输局的《管理手册》和《行政事业单位财务管理制度》，财务管理制度对预算管理的简单规定得0.8分；制定了支出管理的规定得0.4分；财务监督管理规定得0.8分；明确的采购管理规定得0.8分；未涉及现金、银行存款和收入管理的相关条款，根据指标评分规则，本项得2.8分。

B21管理制度健全性:

项目主管单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。

经查看长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金相关的财务资料，长治市黎城县交通运输管理局未设置专项资金管理办法，仅参照财政部关于印发《革命老区转移支付资金管理办法》来规范长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金的使用。

根据评分细则，长治市黎城县交通运输管理局未专门制定专项资金管理办法，但有专项资金管理办法的文件，故该项扣50%的权重分，本项得1分。

B22招标程序规范性:

项目对施工单位是否进行招投标，用以反映和考核项目招标程序规范情况。

评价要点：①项目是否在进行招投标得1分；②项目招标的流程是否规范得1分。

2017年7月27日黎城县交通运输局通过竞争性磋商方式对程家山-赵店公路改扩建工程施工单位进行招标，最终确定山西隆坤路桥工程有限公司为中标单位，并于2017年7月31日签订工程施工合同协议书；2017年7月17日在山西省政府采购网对项目工程施工监理发布公告进行竞争性谈判采购，最终确定山西嘉英华土木工程咨询有限公司为成交单位；未对勘察、设计进行公开招标。

根据指标评分规则，本项得1分。

B23项目档案管完整性:

项目的资料完整性。

评分要点：实施方案、初设图纸、施工合同、 验收报告等项目资料齐全，每缺失一项扣除25%的分值。

经查看长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的项目资料，按年限分项目分别把项目的实施方案、初设图纸、施工合同、交工验收证书的纸质版与电子版归档。

根据指标评分规则，本项得2分。

B24项目质量可控性:

项目施工的质量要求情况。

评分要点：①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准得2分；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施得2分。

长治市黎城县交通运输局根据项目实施内容和项目预期所产生的效果对程家山-赵店公路改扩建工程的路基工程、路面工程和安全设施方面制订了一系列详细质量要求或标准得2分；长治市交通建设工程质量监督站于2019年12月对黎城县程家山-赵店线公路改建工程出具《质量核验意见》，对项目进行质量检查得2分。

根据评分规则，本项得4分。

B31自评真实合理性:

项目自评报告的真实情况。

评分要点：主管单位对项目进行自评，与项目实际情况一致并出具自评报告得满分，否则不得分。

长治市黎城县交通运输局提供黎城县交通运输局革命老区转移支付资金绩效评价自评报告，根据评分规则得满分。

3、产出

产出类指标从数量、质量、时效、成本四个方面对项目的绩效目标完成情况进行考核，本项指标权重分30.00分，实际得分25.50分。指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1路基工程完成率（8分） | C11土石方工程完成率 | 3.00 | 100% | 100.00% | 3.00 | 100.00% |
|  | C12排水工程完成率 | 3.00 | 100% | 100.00% | 3.00 | 100.00% |
|  | C13涵洞工程完成率 | 2.00 | 100% | 100.00% | 2.00 | 100.00% |
| C2路面工程完成率（6分） | C21路面工程完成率 | 6.00 | 100% | 80.00% | 4.80 | 80.00% |
| C3项目质量（6分） | C31路基工程质量达标率 | 2.00 | 100% | 95.50% | 1.91 | 95.50% |
|  | C32路面工程质量达标率 | 2.00 | 100% | 96.5%0 | 1.93 | 96.50% |
|  | C33交通安全设施工程质量达标率 | 2.00 | 100% | 93.00% | 1.86 | 93.00% |
| C4项目时效（5分） | C41项目完成及时性 | 5.00 | 及时 | 不及时 | 2.00 | 40.00% |
| C5项目成本（5分） | C51成本节约率 | 5.00 | ≥0 | 11.71% | 5.00 | 100% |
| 合 计 |  | 30.00 |  |  | 25.50 | 85.00% |

指标分析：

C11土石方工程完成率

考核程家山-赵店线公路改建工程土石方工程完成情况。评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的土石方工程量与计划完成的土石方工程量，根据完成率得相应权重分值。

项目建设方案工程计划完成土石方工程量：挖土方110640.00m³、挖石方30861.00m³、填土方31257.00立方米；实际完成土石方工程量：挖土方192964.30m³、挖石方49715.90m³、填土方67295.20立方米；

土石方工程完成率超100.00%。

依据设置的评分规则，本项指标得3.00分。

C12排水工程完成率

考核程家山-赵店线公路改建工程排水工程完成情况。评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的排水工程量与计划完成排水工程量相比，根据完成率得相应权重分值。

项目建设方案工程计划完成排水工程量5019.84m³，实际完成工程量：急流槽152.22m³、护面墙1217.66m³、路肩墙1256.46m³、路堤墙2926.20m³，合计完成工程量5552.54m³，实际完成率超100.00%

依据设置的评分规则，本项指标得3分。

C13涵洞工程完成率

考核程家山-赵店线公路改建工程涵洞工程完成情况。评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的涵洞工程量与计划完成涵洞工程量相比，根据完成率得相应权重分值。

项目建设方案工程计划完成涵洞37道，实际完成涵洞47道（12道盖板涵，35道圆管涵），实际完成率超100.00%

依据设置的评分规则，本项指标得2分。

C21路面工程完成率

考核程家山-赵店线公路改建工程路面工程完成情况。评分要点：程家山-赵店线公路改建工程路面工程实际完成工程量与计划完成工程量相比，根据完成率得相应权重分值。

项目建设方案工程计划完成路面工程量与实际完成工程量对比表：

| 路面工程 | 单位 | 计划完成工程量 | 实际完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15㎝石渣垫层 | ㎡ | 9800 | 0 |
| C25砼路缘石 | ㎞ | 4.821 | 6.834 |
| 5㎝中粒式AC-16沥青砼面层 | ㎡ | 67494 | 68462 |
| 20㎝水泥稳定碎石底基层 | ㎡ | 67494 | 71756.01 |
| 20㎝水泥稳定碎石基层 | ㎡ | 67494 | 73646.9 |

以上五项路面工程，其中四项按计划工程量完成，一项未完成，依据设置的评分规则，本项指标得80%指标分4.80分。

C31路基工程质量达标率

考核程家山-赵店线公路改建工程路基工程质量达标情况。评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。

路基工程质量检测结果表:

| 单位工程 | 分部工程 | 抽检项目 | 实测点（组） | 合格点（组） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 路基上方石 | 弯沉 | 10 | 10 | 100 |
|  |  | 压实度 | 9 | 9 | 100 |
|  |  | 宽度 | 35 | 33 | 94.3 |
|  | 排水工程 | 断面尺寸 | 34 | 30 | 88.2 |
|  | 支挡工程 | 断面尺寸 | 10 | 10 | 100 |
|  |  | 表面平整度 | 24 | 21 | 87.5 |
|  | 涵洞工程 | 结构尺寸 | 28 | 26 | 92.9 |
|  |  | 砼强度 | 4 | 4 | 100 |

本项指标分值2分，每小项占0.25分，本项指标实际得分0.25*100%+0.25*100%+0.25*94.3%+0.25*88.2%+0.25*100%+0.25*87.5%+0.25*92.9%+0.25*100%=1.91分。

C32路面工程质量达标率

考核程家山-赵店线公路改建工程路面工程质量达标情况。评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。

路面工程质量检测结果表:

| 单位工程 | 分部工程 | 抽检项目 | 实测点（组） | 合格点（组） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程 | 面层 | 弯沉 | 10 | 10 | 100 |
|  |  | 压实度 | 12 | 9 | 100 |
|  |  | 平整度 | 495 | 455 | 91.9 |
|  |  | 厚度 | 12 | 12 | 100 |
|  |  | 宽度 | 94 | 84 | 89.4 |

本项指标分值2分，每小项占0.4分，本项指标实际得分0.4*100%+0.4*100%+0.4*91.9%+0.4*100%+0.4*89.4%=1.93分。

C33交通安全设施工程质量达标率

考核程家山-赵店线公路改建工程交通安全设施工程质量达标情况。评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。

交通安全设施工程质量检测结果表:

| 单位工程 | 分部工程 | 抽检项目 | 实测点（组） | 合格点（组） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通安全设施 | 波形梁钢护栏 | 梁板基底金属厚度 | 35 | 32 | 91.4 |
|  |  | 立柱壁厚 | 35 | 34 | 97.1 |
|  |  | 横梁中心高度 | 35 | 32 | 91.4 |
|  | 砼护栏 | 断面尺寸 | 21 | 20 | 95.2 |
|  |  | 砼强度 | 2 | 2 | 100 |
|  | 交通标志牌 | 标志牌厚度 | 10 | 9 | 90.0 |

本项指标分值2分，每小项占0.33分，本项指标实际得分0.33*91.4%+0.33*97.1%+0.33*91.4%+0.33*95.2%+0.33*100%+0.33*90.0%=1.86分。

C41项目完成及时率

项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分要点：实际完成时间与计划完成时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得2分，否则不得分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

项目计划工期为12个月，实际工期为30个月，项目延期28个月，原因为前期占地伐树等协调问题滞后，根据评分规则，本项得2分。

C51成本节约率

完成项目实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。评分要点：成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。成本节约率大于等于零得满分，小于零不得分。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

项目全路段工程造价计划成本为2954.2988万元，项目公路工程（合同段）实际成本为2608.0932万元，成本节约率=（2954.2988-2608.0932）/2954.2988*100%=11.71%.

依据设置的评分规则，本项指标得5分。

4、效益

效益类指标从经济效益、社会效益、满意度及可持续性影响四个方面对项目的绩效目标完成情况进行考核，本项指标权重分30.00分，实际得分27.79分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1经济效益（6分） | D11对旅游产业发展的影响 | 3.00 | 促进 | 促进 | 3.00 | 100.00% |
|  | D12当地旅游收入增加 | 3.00 | 增加 | 增加 | 3.00 | 100.00% |
| D2社会效益（6分） | D21出行交通改善情况 | 6.00 | 改善 | 改善 | 5.95 | 99.17% |
| D3满意度（12分） | D31满意度 | 12.00 | ≥85% | 较满意 | 9.84 | 82.00% |
| D4可持续影响（6分） | D41后期管护 | 6.00 | 完善 | 完善 | 6.00 | 100% |
| 合 计 |  | 30.00 |  |  | 27.79 | 92.63% |

指标分析：

D11对旅游产业发展的影响

考核项目的完成对经济效益所带来的直接或间接影响。评分要点：根据对当地群众调查问卷及访谈统计，项目实施推进当地旅游产业发展得满分。

根据访谈及调查问卷统计得知，公路实施改建工程后，将加快形成一批高质量现代农业观光园；吸引客商投资沿河观光漂流等产业，保证民俗文化得到传承，并依托潞堡摊农业园区带动广大群众发展现代农业产业，扶持群众发展农家乐，确保“旅游+文化+增收”的发展目标早日实现。

依据设置的评分规则，本项指标得3分。

D12当地旅游收入增加

考核项目完成后对当地旅游收入的影响。评分要点：项目的实施对当地旅游收入有影响，收入增加得满分，未增加不得分

项目的实施，加快建设沿浊漳河百里骑游线路，促进“太行红山国际自行车骑游文化活动周”的开展。项目完成后加快了南流漂流景区的投入运营，当地的“九曲十八弯”、“民俗八音”和“仙人舞剧

”等一大批特色民俗也都正式对外表演，得到的广大游客的一致好评，增加的当地的旅游收入。

依据设置的评分规则，本项指标得3分。

D21出行交通改善情况

考核项目实施后居民出行交通改善情况。评分要点：根据受益居民问卷调查第6题评分，提高程度95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。【公式：提高程度=选择“改善很多”选项样本数×1+ “有所改善”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“改善很少”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】。

本次居民出行交通改善情况采用现场发放问卷调查对工作人员、周边村庄的居民进行调查，共发放100份，调查内容对道路改造后对您的出行环境改善程度，收集有效调查问卷100份，经对对调查问卷进行量化后，改善程度=80%*1+13%*0.8+7%*0.6=94.6%。

根据指标评分规则，本项得5.95分。

统计调查问卷第六题数据如下：

D31满意度

考核项目实施后群众对项目的满意程度。评价要点：通过收回的问卷调查考核项目的满意程度，≥95%得满分，95%-80%（含）得8分，80%-60%（含）得4分，60%以下不得分。

程家山-赵店公路改扩建工程项目的满意度是由两部分人员构成：项目相关负责人+受益群众，调查内容对程家山-赵店公路改扩建工程项目满意度，采用现场发放问卷的形式对项目负责人、工作人员和周边村庄的居民进行调查，相关负责人发放20份，收集有效调查问卷20份，据统计对项目满意的有17份，相关负责人的满意度=17/20=85%，满意度*权重=85%*2.4=2.04分；

受益居民发放80份，收集有效调查问卷80份，据统计对项目满意的有65份，受益群众满意度=65/80=81.25%，满意度*权重=81.25%*9.6=7.8分。

根据指标评分规则，本项得9.84分。

统计调查问卷第七题数据如下：

| 调查对象：项目相关负责人 |  |  |  | 调查对象：受益居民 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选 项 | 总份数 | 回收份数 | 比例（%） | 选 项 | 总份数 | 回收份数 | 比例（%） |
| A、很满意 |  | 3 | 15% | A、很满意 |  | 12 | 15% |
| B、满意 |  | 14 | 70% | B、满意 |  | 53 | 66.25% |
| C、一般 |  | 2 | 10% | C、一般 |  | 9 | 11% |
| D、不满意 |  | 1 | 5% | D、不满意 |  | 6 | 8% |
| 合 计 | 20 | 20 | 100% | 合 计 | 80 | 80 | 100% |

D41后期管护

考核项目实施后对道路进行后期管护，确保道路长期使用。评价要点：①项目完工后安排人员进行对道路进行管护得2分；②职责主体明确、职责分工明确得2分；③制定了工程后期管理、检查和维修制度得2分，否则扣减相应的分值。

长治市黎城县交通局与黎城县昌盛公路建养有限公司签订了公路日常养护承包合同，黎城县昌盛公路建养有限公司负责对道路养护巡查及日常保养，得2分；认真履行承包合同约定事项，按照《农村公路日常养护工作目标责任书》《年度安全生产工作责任书》的要求完成任务，职责主题明确，分工明确得2分；制定了《公路养护巡路制度》及《巡路员制度及职责》得2分。

根据指标评分规则，本项得6分。

四、主要经验做法

1.落实项目责任制，确保项目顺利进行。为加快项目建设，项目实施单位均成立项目小组，指定项目负责人，落实项目责任制，认真组织筹备落实完成项目，确保项目顺利进行。

2.严格执行国家相关财经法规，项目资金管理及使用合法合规。

项目实施单位均严格执行国家相关财经法规和财务管理制度，制定《财政专项资金使用管理制度》并严格执行，规范并加强了项目资金的管理，资金拨付有完整审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，保证了项目资金使用合法合规。

3、项目的实施加快推进旅游产业发展，促进当地农村产业结构调整；加强了黎城县公路网建设，实现区域人民脱贫致富的需要；加快新农村建设进程，推动县域经济社会转型跨越发展。

五、存在的问题

1.绩效指标不明确

项目虽设立绩效目标，但缺乏明确细化的绩效指标。应设定数量指标，完成率、质量达标情况、完成时效和成本节约率等指标，效果目标可从经济效益、社会效益、环境效益等方面设置考核。

2、项目延期完工

由于前期占地伐树等协调问题滞后，项目计划工期为12个月，实际工期为30个月，导致项目延期18个月完工。

六、相关建议

1.建议项目主管单位应加强绩效目标管理工作，在绩效目标设定初期，综合考虑项目投入、过程、产出、效果等各方面，设置具体的、可衡量、可达成、有明确时间节点、与项目直接相关的绩效指标。对项目的实施过程和结果进行自我监控，进一步提高资金的使用效益，保障项目的可实现性。

2、主管部门应及时沟通协调，解决项目前期遇到的问题，尽快调整前期资料，保证项目进展的一致性。

七、其他需要说明的问题

尽管评价组从前期调研，绩效评价方案设计和修改、数据采集到报告撰写，怀着严谨客观的态度，尽量做到科学和全面，但此次绩效评价工作中，仍然存在一些局限性。

对于评价中的数据和信息，除一部分是通过座谈、调研、访谈调查和面访获取外，其余从项目单位、有关部门提供的总结报告、项目案卷等提取获得，数据难以一一核实。

**********

二〇二一年十月

附件1：指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 业绩值 | 指标说明及评分规则 | 评分规则 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（20分） | A1项目立项（8分） | A11立项依据充分性 | 充分 | 5.00 | 充分 | 评分要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，以上评价要点各占20%权重分，符合得相应的分值。 | 项目根据《山西省交通运输厅关于农村旅游公路建设规划（2016-2020年）》及《黎城县十三五发展规划》符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；黎发改发【2017】66号关于《黎城县程家山~赵店线公路改建工程初步设计的批复》符合行业发展规划和政策要求得1分；长治市黎城县交通运输局承担全县道路监管责任。组织实施并监督监管全县道路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分；程家山-赵店公路的改建对区域的开放具有重要意义，通行能力的增加，对第三产业的发展也有一定的促进作用，对黎城县旅游产业的发展，经济结构的调整具有重要意义，属于公共财政支持范围得1分；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得1分。 根据指标评分规则，本项得5分。 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | A12立项规范性 | 规范 | 3.00 | 规范 | 评分要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究。评分要点①占40%权重分，评分要点②③分别占30%权重分，符合则得相应权重分 | 长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目根据黎发改发【2017】66号初设批复，严格按照法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规，规定程序申请设立，审批文件符合要求得2.1分；项目实施前长治市黎城县交通运输局委托太原市炳坤公路勘察设计咨询有限公司编写了可行性研究报告得0.9分。 根据指标评分规则，本项得3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  | A2绩效目标（4分） | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4.00 | 较合理 | 评价要点：①项目主管单位是否设有绩效目标得2分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分。 | 绩效评价小组根据收集的财务资料查看，长治市黎城县交通运输局根据长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的实际情况设置了项目的总目标和阶段性目标，未对项目的决策、过程、产出、效果四方面细化量化阶段性目标得1分；改善沿线居民的出行条件、加快推进旅游产业发展，项目目标与实际工作内容具有相关性得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分。 | 3.00 | 75.00% |
|  | A3资金落实（8分） | A31预算执行率 | 100% | 4.00 | 100.00% | 评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 本次绩效评价的对象为长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目，其中：2020年预算经费397.00万元，用于支付给山西隆坤路桥工程有限公司工程款，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（397.00万元/397.00万元）*100%=100%。 根据指标评分规则，本项得4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | A32资金到位率 | 100% | 4.00 | 100.00% | 评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 本次绩效评价的对象为长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目，其中：2020年预算经费397.00万元，用于支付给山西隆坤路桥工程有限公司工程款，资金到位率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（397.00万元/397.00万元）*100%=100%。 根据指标评分规则，本项得4分。 | 4.00 | 100.00% |
| B过程（20分） | B1财务管理（8分） | B11资金使用合规性 | 合规 | 4.00 | 合规 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上评价要点各占25%权重分，符合得相应的分值。 | 经对长治市黎城县交通运输局的财务资料的核查，长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金的财务凭证，资金支付凭证等，资金支出均经过会议研究同意，上述资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；支出均有对应凭证，各项经费审批流程完整，资金能够做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 根据指标评分规则，本项得4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | B12财务制度健全性 | 健全 | 4.00 | 不健全 | 评价要点：①是否制定财务管理、预算管理制度；②财务管理是否有收入、支出制度；③财务管理制度是否有明确的采购管理；④财务管制度是否有财务监督管理；⑤财务管理制度是否有明确的现金、银行存款制度。以上评价要点各占20%的权重分，符合得相应的分值，否则相应扣分。 | 经查看长治市黎城县交通运输局的《管理手册》和《行政事业单位财务管理制度》，财务管理制度对预算管理的简单规定得0.8分；制定了支出管理的规定得0.4分；财务监督管理规定得0.8分；明确的采购管理规定得0.8分；未涉及现金、银行存款和收入管理的相关条款，根据指标评分规则，本项得2.8分。 | 2.80 | 70.00% |
|  | B2组织管理（10分） | B21管理制度健全性 | 健全 | 2.00 | 不健全 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法得1分；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定得1分。 | 经查看长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金相关的财务资料，长治市黎城县交通运输管理局未设置专项资金管理办法，仅参照财政部关于印发《革命老区转移支付资金管理办法》来规范长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金的使用。 根据评分细则，长治市黎城县交通运输管理局未专门制定专项资金管理办法，但有专项资金管理办法的文件，故该项扣50%的权重分，本项得1分。 | 1.00 | 50.00% |
|  |  | B22招标程序规范性 | 规范 | 2.00 | 较规范 | 评价要点：①项目是否在进行招投标得1分；②项目招标的流程是否规范得1分。 | 2017年7月27日黎城县交通运输局通过竞争性磋商方式对程家山-赵店公路改扩建工程施工单位进行招标，最终确定山西隆坤路桥工程有限公司为中标单位，并于2017年7月31日签订工程施工合同协议书；2017年7月17日在山西省政府采购网对项目工程施工监理发布公告进行竞争性谈判采购，最终确定山西嘉英华土木工程咨询有限公司为成交单位；未对勘察、设计进行公开招标。 根据指标评分规则，本项得1分。 | 1.00 | 50.00% |
|  |  | B23项目档案完整性 | 完整 | 2.00 | 完整 | 评分要点：实施方案、初设图纸、施工合同、 验收报告等项目资料齐全，每缺失一项扣除25%的分值。 | 经查看长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的项目资料，按年限分项目分别把项目的实施方案、初设图纸、施工合同、交工验收证书的纸质版与电子版归档。 根据指标评分规则，本项得2分。 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | B24项目质量可控性 | 可控 | 4.00 | 可控 | 评分要点：①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准得2分；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段得2分。 | 长治市黎城县交通运输局根据项目实施内容和项目预期所产生的效果对程家山-赵店公路改扩建工程的路基工程、路面工程和安全设施方面制订了一系列详细质量要求或标准得2分；长治市交通建设工程质量监督站于2019年12月对黎城县程家山-赵店线公路改建工程出具《质量核验意见》，对项目进行质量检查得2分。 根据评分规则，本项得4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  | B3绩效管理（2分） | B31自评内容真实性 | 真实 | 2.00 | 真实 | 评分要点：主管单位对项目进行自评，与项目实际情况一致并出具自评报告得满分，否则不得分。 | 长治市黎城县交通运输局提供黎城县交通运输局革命老区转移支付资金绩效评价自评报告，根据评分规则得满分。 | 2.00 | 100.00% |
| C产出（30分） | C1路基工程完成率（8分） | C11土石方工程完成率 | 100% | 3.00 | 100.00% | 评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的土石方工程量与计划完成的土石方工程量，根据完成率得相应权重分值。 | 项目建设方案工程计划完成土石方工程量：挖土方110640.00m³、挖石方30861.00m³、填土方31257.00立方米；实际完成土石方工程量：挖土方192964.30m³、挖石方49715.90m³、填土方67295.20立方米； 土石方工程完成率超100.00%。 依据设置的评分规则，本项指标得3.00分。 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | C12排水工程完成率 | 100% | 3.00 | 100.00% | 评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的排水工程量与计划排水工程完成量相比，根据完成率得相应权重分值。 | 项目建设方案工程计划完成排水工程量5019.84m³，实际完成工程量：急流槽152.22m³、护面墙1217.66m³、路肩墙1256.46m³、路堤墙2926.20m³，合计完成工程量5552.54m³，实际完成率超100.00% 依据设置的评分规则，本项指标得3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | C13涵洞工程完成率 | 100% | 2.00 | 100.00% | 评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的涵洞工程量与计划完成涵洞工程量相比，根据完成率得相应权重分值。 | 项目建设方案工程计划完成涵洞37道，实际完成涵洞47道（12道盖板涵，35道圆管涵），实际完成率超100.00% 依据设置的评分规则，本项指标得2分。 | 2.00 | 100.00% |
|  | C2路面工程完成率（6分） | C21路面工程完成率 | 100% | 6.00 | 80.00% | 评分要点：程家山-赵店线公路改建工程路面工程实际完成工程量与计划完成工程量相比，根据完成率得相应权重分值。 | 以上五项路面工程，其中四项按计划工程量完成，一项未完成，依据设置的评分规则，本项指标得80%指标分4.80分。 | 4.80 | 80.00% |
|  | C3项目质量（6分） | C31路基工程质量达标率 | 100% | 2.00 | 95.50% | 评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。 | 根据路基工程质量检测结果表显示：本项指标实际得分0.25*100%+0.25*100%+0.25*94.3%+0.25*88.2%+0.25*100%+0.25*87.5%+0.25*92.9%+0.25*100%=1.91分。 | 1.91 | 95.50% |
|  |  | C32路面工程质量达标率 | 100% | 2.00 | 96.50% | 评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。 | 路面工程质量检测结果表显示:本项指标实际得分0.4*100%+0.4*100%+0.4*91.9%+0.4*100%+0.4*89.4%=1.93分。 | 1.93 | 96.50% |
|  |  | C33交通安全设施工程质量合格率 | 100% | 2.00 | 93.00% | 评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。 | 交通安全设施工程质量检测结果表:本项指标实际得分0.33*91.4%+0.33*97.1%+0.33*91.4%+0.33*95.2%+0.33*100%+0.33*90.0%=1.86分。 | 1.86 | 93.00% |
|  | C4项目时效（5分） | C41项目完成及时性 | 及时 | 5.00 | 不及时 | 评分要点：实际完成时间与计划完成时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得2分，否则不得分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目计划工期为12个月，实际工期为30个月，项目延期28个月，原因为前期占地伐树等协调问题滞后，根据评分规则，本项得2分。 | 2.00 | 40.00% |
|  | C5项目成本（5分） | C51成本节约率 | 节约 | 5.00 | 节约 | 评分要点：成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于零得满分，小于零不得分。 | 项目全路段工程造价计划成本为2954.2988万元，项目公路工程（合同段）实际成本为2608.0932万元，成本节约率=（2954.2988-2608.0932）/2954.2988*100%=11.71%. 依据设置的评分规则，本项指标得5分。 | 5.00 | 100.00% |
| D效益（30分） | D1经济效益（6分） | D11对旅游产业发展的影响 | 促进 | 3.00 | 促进 | 评分要点：根据对当地群众调查问卷及访谈统计，项目实施推进当地旅游产业发展得满分 | 根据访谈及调查问卷统计得知，公路实施改建工程后，将加快形成一批高质量现代农业观光园；吸引客商投资沿河观光漂流等产业，保证民俗文化得到传承，并依托潞堡摊农业园区带动广大群众发展现代农业产业，扶持群众发展农家乐，确保“旅游+文化+增收”的发展目标早日实现。 依据设置的评分规则，本项指标得3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | D12旅游收入增加 | 增加 | 3.00 | 增加 | 评分要点：项目的实施对当地旅游收入有影响，收入增加得满分，未增加不得分 | 项目的实施，加快建设沿浊漳河百里骑游线路，促进“太行红山国际自行车骑游文化活动周”的开展。项目完成后加快了南流漂流景区的投入运营，当地的“九曲十八弯”、“民俗八音”和“仙人舞剧 ”等一大批特色民俗也都正式对外表演，得到的广大游客的一致好评，增加的当地的旅游收入。 依据设置的评分规则，本项指标得3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  | D2社会效益（6分） | D21出行交通改善情况 | 改善 | 6.00 | 改善 | 评分要点：根据受益居民问卷调查第6题评分，提高程度95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。【公式：提高程度=选择“改善很多”选项样本数×1+ “有所改善”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“改善很少”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】。 | 本次居民出行交通改善情况采用现场发放问卷调查对工作人员、周边村庄的居民进行调查，共发放100份，调查内容对道路改造后对您的出行环境改善程度，收集有效调查问卷100份，经对对调查问卷进行量化后，改善程度=80%*1+13%*0.8+7%*0.6=94.6%。 根据指标评分规则，本项得5.95分。 | 5.95 | 99.17% |
|  | D3满意度（12分） | D31受益群众满意度 | ≥90% | 12.00 | 较满意 | 评价要点：通过收回的问卷调查考核项目的满意程度，≥95%得满分，95%-80%（含）得8分，80%-60%（含）得4分，60%以下不得分。 | 程家山-赵店公路改扩建工程项目的满意度是由两部分人员构成：项目相关负责人+受益群众，调查内容对程家山-赵店公路改扩建工程项目满意度，采用现场发放问卷的形式对项目负责人、工作人员和周边村庄的居民进行调查，相关负责人发放20份，收集有效调查问卷20份，据统计对项目满意的有17份，相关负责人的满意度=17/20=85%，满意度*权重=85%*2.4=2.04分；受益居民发放80份，收集有效调查问卷80份，据统计对项目满意的有65份，受益群众满意度=65/80=81.25%，满意度*权重=81.25%*9.6=7.8分。 根据指标评分规则，本项得9.84分。 | 9.84 | 82.00% |
|  | D4可持续影响（6分） | D31后期管护 | 完善 | 6.00 | 完善 | 评价要点：①项目完工后安排人员进行对道路进行管护得2分；②职责主体明确、职责分工明确得2分；③制定了工程后期管理、检查和维修制度得2分，否则扣减相应的分值。 | 长治市黎城县交通局与黎城县昌盛公路建养有限公司签订了公路日常养护承包合同，黎城县昌盛公路建养有限公司负责对道路养护巡查及日常保养，得2分；认真履行承包合同约定事项，按照《农村公路日常养护工作目标责任书》《年度安全生产工作责任书》的要求完成任务，职责主题明确，分工明确得2分；制定了《公路养护巡路制度》及《巡路员制度及职责》得2分。 根据指标评分规则，本项得6分。 | 6.00 | 100.00% |
| 总分 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 89.09 | 89.09% |

附件2：调查问卷统计表

| 序号 | 第一题 |  | 第二题 |  | 第三题 |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  |  | 第六题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. 经常 | B.偶尔 | A.是 | B.否 | A.有 | B.没有 | A.增加 | B.无变化 | C.降低 | A.改善很多 | B.有所改善 | C.一般 | D.改善很少 | A.很满意 | B.满意 | C.一般 | D.不满意 |
| 1 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 2 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 3 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 6 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 7 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 8 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 9 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 10 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 11 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 12 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 13 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 14 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 15 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 16 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 17 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 18 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 19 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 第一题 |  | 第二题 |  | 第三题 |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  |  | 第六题 |  |  |  |
|  | A. 经常 | B.偶尔 | A.是 | B.否 | A.有 | B.没有 | A.增加 | B.无变化 | C.降低 | A.改善很多 | B.有所改善 | C.一般 | D.改善很少 | A.很满意 | B.满意 | C.一般 | D.不满意 |
| 20 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 22 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 23 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 24 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 25 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 26 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 27 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 28 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 29 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 30 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 31 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 32 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 33 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 34 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 35 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 36 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 37 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 38 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 39 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 40 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 序号 | 第一题 |  | 第二题 |  | 第三题 |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  |  | 第六题 |  |  |  |
|  | A. 经常 | B.偶尔 | A.是 | B.否 | A.有 | B.没有 | A.增加 | B.无变化 | C.降低 | A.改善很多 | B.有所改善 | C.一般 | D.改善很少 | A.很满意 | B.满意 | C.一般 | D.不满意 |
| 41 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 42 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 43 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 44 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 45 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 46 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 47 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 48 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 49 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 50 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 51 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 52 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 53 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 54 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 55 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 56 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 57 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 58 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 59 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 60 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 61 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 62 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 序号 | 第一题 |  | 第二题 |  | 第三题 |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  |  | 第六题 |  |  |  |
|  | A. 经常 | B.偶尔 | A.是 | B.否 | A.有 | B.没有 | A.增加 | B.无变化 | C.降低 | A.改善很多 | B.有所改善 | C.一般 | D.改善很少 | A.很满意 | B.满意 | C.一般 | D.不满意 |
| 63 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 64 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 65 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 66 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 67 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 68 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 69 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 70 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 71 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 72 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 73 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 74 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 75 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 76 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 77 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 78 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 79 |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 80 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 81 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 82 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 83 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 84 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 序号 | 第一题 |  | 第二题 |  | 第三题 |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  |  | 第六题 |  |  |  |
|  | A. 经常 | B.偶尔 | A.是 | B.否 | A.有 | B.没有 | A.增加 | B.无变化 | C.降低 | A.改善很多 | B.有所改善 | C.一般 | D.改善很少 | A.很满意 | B.满意 | C.一般 | D.不满意 |
| 85 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 86 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 87 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 88 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 89 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 90 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 91 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 92 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 93 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 94 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 95 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 96 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 97 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 98 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 99 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 100 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
| 合计 | 76 | 24 | 100 |  | 14 | 86 | 78 | 15 | 7 | 80 | 13 | 7 | 0 | 40 | 46 | 14 |  |
|  | 76% | 24% | 100% |  | 14% | 86% | 78% | 15% | 7% | 80% | 13% | 7% | 0% | 40% | 46% | 14% |  |

附件3：长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目调查问卷报告

- 问卷调查及调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的受益群众和项目相关负责人。

（二）调查内容

对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的有关政策性评价；对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目实施过程中的合理建议；对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目项目实施成效的评价；对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目的满意度评价等。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次采用发放问卷的方式进行调整。

（三）问卷的发放与回收

评价组安排评价人员，组织安排问卷调查的工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。本次调查共发放问卷100份，收回有限问卷100份，问卷回收率及有效率均100%。

（四）调研安排

根据项目进度安排，评价组于2021年10月14日--2021年10月15日对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、问卷调查的分析

（一）回收有效问卷情况

本次现场调查共计回收有效问卷100份。

附表3-1：回收有效问卷情况

| 问卷来源 | 现场回收份数 | 总份数 |
| --- | --- | --- |
| 受益群众 | 80 | 80 |
| 相关负责人 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

以下就调查问卷统计情况做扼要分析：

1.您周末经常去当地的旅游区吗？

| 总数—100 | 经常 | 偶尔 |
| --- | --- | --- |
| 份数 | 76 | 24 |
| 百分比 | 76% | 24% |

2.是否有工作人员对程家山-赵店桥公路进行后期管护？

| 总数—100 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 份数 | 100 | 0 |
| 百分比 | 100% | 0% |

3.您是否有看到在改造工程中有不规范施工的行为？

据问卷反映，改造工程中无规范施工的行为91%。

| 总数—100 | 有 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 份数 | 14 | 86 |
| 百分比 | 14% | 86% |

4.您认为长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目项目实施后是否增加了当地旅游区的的客流量？

| 总数—100 | 增加 | 无变化 | 降低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 份数 | 78 | 15 | 7 |
| 百分比 | 78% | 15% | 7% |

5.您认为道路改造后对您的出行环境改善程度？

| 总数—100 | 改善很多 | 有所改善 | 一般 | 改善很少 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 份数 | 80 | 13 | 7 | 0 |
| 百分比 | 80% | 13% | 7% | 0% |

6.总体上您对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目项目满意吗？

| 总数—100 | 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 份数 | 40 | 46 | 14 | 0 |
| 百分比 | 85% | 9% | 6% | 0% |

四、总结

根据调查问卷的结果，长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目项目绩效评价项目负责人满意度85%，受益居民满意度81.25%，根据评分标准，得分为9.84分。

附件4：实施方案

长治市黎城县财政支出绩效评价

实  施  方  案

项目名称：长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目

实施单位：山西隆坤路桥工程有限公司

主管部门：黎城县交通运输局

委托单位：黎城县财政局

评价机构：**********

目 录

一、 项目概况	- 54 -

（一）立项背景及目的	- 54 -

（二）项目立项依据	- 55 -

（三）项目资金来源	- 56 -

（四）项目计划实施内容	- 56 -

（五）项目的组织及管理	- 56 -

（六）项目绩效目标	- 56 -

二、评价思路和过程	- 57 -

（一）评价的目的和依据	- 57 -

（二）评价对象及范围	- 58 -

（三）评价原则	- 58 -

（四）评价方法及等级	- 59 -

（五）评价时段的确定	- 59 -

三、绩效评价指标体系	- 59 -

（一）指标体系的总体思路	- 59 -

（二）指标体系	- 60 -

四、资金使用情况调查方案	- 69 -

（一）调查对象	- 69 -

（二）调查内容	- 69 -

五、社会调查方案	- 70 -

（一）问卷调查方案	- 70 -

（二）访谈工作方案	- 70 -

六、评价的组织实施	- 71 -

七、评价时间及主要工作进度安排	- 71 -

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目绩效评价实施方案

为深入贯彻落实《长治市全面实施预算绩效管理工作方案》（长发【2020】5号），提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）要求，和长治市黎城县财政局对2021年度项目绩效评价工作安排，对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金提供绩效评价服务，为保证评价工作顺利开展，特制定本方案。

- 项目概况

（一）立项背景及目的

1、立项背景

黎城县是太行革命老区，地处太行山区中南部，长治市东北部。东临河北省涉县，南接长治市平顺县、潞城市，西连长治裹垣县、武乡县，北通晋中市左权县，位于晋冀豫三省交界，素有“三省通葡”之称，黎城县漳河古文化景区旅游公路（程家山～赵店桥）工程位于黎城县与潞城市交界处，行政区划归黎城县程家山乡管辖。

黎城县程家山乡位于县城东南部，呈东北高、西南低之势，境内沟壑纵横，层峦迭嶂，交通状况比较落后，经济相对落后。该乡前河岸四村地平水浅，气候温和，沿浊漳河贯穿而过，民风淳朴，具有沿河观光旅游、农业采摘园和特色农家乐开发建设的旅游价值，并可带动其他行政村的群众调整产业结构，发展多元化经济，从而实现共同增收致富。

现该区域的路网结构和道路的服务水平在很大程度上而言，不能满足该区交通运营需求，将直接影响到整个黎城县的综合经济发展和老百姓的幸福指数，为此黎城县委、县政府决定实施黎城县漳河古文化景区旅游公路（程家山~赵店桥）工程，同时该项目已列入山西省交通运输厅农村旅游公路建设规划（2016一2020年）。

（二）项目立项依据

1、《革命老区转移支付资金管理办法》

2、《山西省交通运输厅关于农村旅游公路建设规划》；

3、山西省交通运输厅《关于下达2017年农村公路建设计划的通知》（晋交规划发【2016】445号）；

4、长治市交通运输局文件《关于转发下达2017年农村公路建设计划的通知》（长交规划【2016】292号）；

5、长治市交通运输局文件《关于黎城县程家山-赵店线公路改建工程两阶段施工图设计的批复》（长交建管【2017】136号）；

6、《黎城县十三五发展规划》；

7、黎城县发展和改革局文件《黎城县发展和改革局关于黎城县程家山-赵店线公路改建工程初步设计的批复》（黎发改审发【2017】66号）；

8、黎城县发展和改革局文件《黎城县发展和改革局关于黎城县漳河古文化景区旅游公路（程家山-赵店桥）工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发【2016】114号）；

9、黎城县发展和改革局文件《关于变更黎城县漳河古文化景区旅游公路（程家山-赵店桥）工程项目名称的通知》（黎发改审发【2017】26号）。

（三）项目资金来源

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目，项目总投资2996.00万元，其中：建筑安装工程费2643.10万元，设备及工具、器具购置费1.40万元、其他费用208.80万元、预备费142.70万元；资金来源为申请上级部门补助。

2020年财政资金到位397.00万元，用于支付工程施工费用。

（四）项目计划实施内容

路线全长9.662㎞，挖方141501m³，填方31257m³；防护与排水工程15023.84m³；路面工程67494㎡；全线有桥27m/1座、涵洞28道；交叉工程10处；安全设施9.662㎞。

2020年度拨付项目资金397万元，全部用于支付山西隆坤路桥工程有限公司项目工程施工款。

（五）项目的组织及管理

黎城县交通运输局是本次项目的主管单位，实施单位是山西隆坤路桥工程有限公司。

（六）项目绩效目标

项目主管单位长治市黎城县交通运输局专门针对项目编制项目具体的总目标及年度目标，其中：

1、项目总体绩效目标

完善乡村旅游基础设施建设，改善路网结构，促进黎城县旅游发展的需要。增加沿线人民群众的收入，提升道路的等级，改善沿线居民的出行条件，方便了物资运输，为新型农业新农村的建设提供交通保障，助力乡村振兴战略和旅游事业的发展。

2、项目阶段性目标

①产出目标

- 工程计划完成率100%；

- 工程质量达标率100%；

- 工程完成及时率100%。

②效益目标

社会效益

- 人民群众出行环境有所改善；

相关人员满意度

- 受益群众满意度≥80%；

二、评价思路和过程

（一）评价的目的和依据

1、评价的目的

本次评价的目的是长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金使用情况和取得的效果，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，从而提高财政资金使用效益。

2、评价的依据

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；

（2）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；

（3）《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）；

（4）《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）；

（5）部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括、项目自评报告、数据统计汇总表等；

（6）部门工作组人员通过现场调查、核实等获取的资料等。

（二）评价对象及范围

本次评价的对象是长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金397万元，项目主管单位是黎城县交通运输局，项目实施单位是山西隆坤路桥工程有限公司，评价的范围是该项目所涉及的资金的使用情况及使用效果。

（三）评价原则

在实施评价过程中，我公司严格遵循以下评价原则：

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法，综合分析财政资金管理、使用、绩效等因素，科学设置评价指标体系，规范评价工作流程，确保绩效评价结果科学合理。

2.公平公正原则。秉持第三方机构应当遵循的真实、客观、公正原则开展评价工作，评价过程公开透明，接受项目实施单位、委托单位和国家法律法规容许的其他单位和社会人士监督。

3.绩效相关原则。关注被评价项目目标的完成情况，恰当择取与被评价项目绩效目标相关的指标，使绩效评价结果能够清晰反映出绩效目标、重点工作的紧密对应关系。

4.统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

5.激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）评价方法及等级

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、现场核查为基础，综合应用对比分析、因素分析、标杆值法、公众评判法等方法，从项目建设期项目管理、产出、效果三个维度对预算资金支出绩效情况进行综合评价。评价实行百分制，按照综合评分分级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）评价时段的确定

本次绩效评价时段为：项目实施期间。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系的总体思路

预算绩效评价指标体系是评价主体把预算材料和信息转化为评价结果的关键渠道，通过各指标评价得分和权重，利用加权平均法得出项目的总得分，以此作为决策的参考。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，独立编制科学的指标体系。

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价和科学性、严谨性和可行性。

决策指标设计思路，从以下三个方面来设计：一是项目立项，项目依据是否充分,程序是否规范合理。立项依据充分，考核项目立项依据的充分性，项目是否符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展。立项规范性要求项目立项规范，符合政府法律法规及相关程序；二是项目绩效，用绩效目标合理性来分析；三是资金落实，用预算执行率和资金到位率来分析。

过程指标设计思路：从以下三个方面来设计：一是财务管理，从财务制度健全性、资金使用合规性两个指标来分析；二是组织管理，从管理制度健全性、招标制度规范性、项目档案完整性、项目质量可控性四个三级指标来分析；三是绩效管理，用自评内容真实性来考核分析。

绩效指标设计思路：根据绩效目标设计出项目产出、项目效益两类指标。产出指标的设计主要从项目完成数量、项目质量达标情况、项目完成时效和项目成本四个二级指标来进行分析。

项目效益指标主要围绕经济效益、社会效益、和满意度和可持续性来体现。

指标体系为评分所用，需要基础资料、问卷调查和访谈的支持。

基础资料是评价的重要数据来源，由被评价单位负责填报，被评价单位对数据的真实性负责。但基础资料必须经评价机构复核确认，为体现数据客观性，一般应以符合的资料作为数据源，而不能简单引用数据资料。体现了评价的客观性和科学性。为使工作方案表述清晰一致，各项指标定义、评价标准、评分细则一并归入指标体系“指标说明及评分规则”一栏中，在编制指标体系时，完整反映。

（二）指标体系

指标体系分为决策、过程、产出、效益四部分，围绕资金使用、资源配置、客观分析项目的产出和效益，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A投入（20分） | A1项目立项（8分） | A11立项依据充分性 | 充分 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评分要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，以上评价要点各占20%权重分，符合得相应的分值。 | 有关文件及政策 |
|  |  | A12立项规范性 | 规范 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评分要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究。评分要点①占40%权重分，评分要点②③分别占30%权重分，符合则得相应权重分 | 有关文件及政策 |
|  | A2绩效目标（4分） | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目主管单位是否设有绩效目标得2分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分。 | 绩效目标资料 |
|  | A3资金落实（8分） | A31预算执行率 | 100% | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 财务资料 |
|  |  | A32资金到位率 | 100% | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 财务资料 |
| B过程（20分） | B1财务管理（8分） | B11资金使用合规性 | 规范 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上评价要点各占25%权重分，符合得相应的分值。 | 财务资料 |
|  |  | B12财务制度健全性 | 健全 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否制定财务管理、预算管理制度；②财务管理是否有收入、支出制度；③财务管理制度是否有明确的采购管理；④财务管制度是否有财务监督管理；⑤财务管理制度是否有明确的现金、银行存款制度。以上评价要点各占20%的权重分，符合得相应的分值，否则相应扣分。 | 财务资料 |
|  | B2组织管理（10分） | B21管理制度健全性 | 健全 | 2 | 项目建设单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法得1分；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定得1分。 | 相关资料 |
|  |  | B22招标程序规范性 | 规范 | 2 | 项目的勘察、设计、采购、施工、监理是否进行招投标，用以反映和考核项目招标程序规范情况。 | 评价要点：①项目是否在进行招投标得1分；②项目招标的流程是否规范得1分。 | 招标资料 |
|  |  | B23项目档案管完整性 | 完整 | 2 | 考核项目的资料完整性。 | 评分要点：实施方案、初设图纸、施工合同、 验收报告等项目资料齐全，每缺失一项扣除25%的分值。 | 相关资料 |
|  |  | B24项目质量可控性 | 可控 | 4 | 考核项目施工的质量要求情况。 | 评分要点：①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准得2分；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段得2分。 | 施工合同等相关资料 |
|  | B3绩效管理（2分） | B31自评内容真实性 | 真实 | 2 | 项目自评报告的真实情况。 | 评分要点：主管单位对项目进行自评，与项目实际情况一致并出具自评报告得满分，否则不得分。 | 自评报告 |
| C产出（30分） | C1路基工程完成率（8分） | C11土石方工程完成率 | 100% | 3 | 考核程家山-赵店线公路改建工程土石方工程完成情况。 | 评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的土石方工程量与计划完成的土石方工程量，根据完成率得相应权重分值。 | 项目相关资料 |
|  |  | C12排水工程完成率 | 100% | 3 | 考核程家山-赵店线公路改建工程排水工程完成情况。 | 评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的排水工程量与计划排水工程完成量相比，根据完成率得相应权重分值。 | 项目相关资料 |
|  |  | C13涵洞工程完成率 | 100% | 2 | 考核程家山-赵店线公路改建工程涵洞工程完成情况。 | 评分要点：程家山-赵店线公路改建工程实际完成的涵洞工程量与计划完成涵洞工程量相比，根据完成率得相应权重分值。 | 项目相关资料 |
|  | C2路面工程完成率（6分） | C21路面工程完成率 | 100% | 6 | 考核程家山-赵店线公路改建工程路面工程完成情况。 | 评分要点：程家山-赵店线公路改建工程路面工程实际完成工程量与计划完成工程量相比，根据完成率得相应权重分值。 | 项目相关资料 |
|  | C3项目质量（6分） | C31路基工程质量达标率 | 100% | 2 | 考核程家山-赵店线公路改建工程路基工程质量达标情况。 | 评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。 | 质量合格等相关资料 |
|  |  | C32路面工程质量达标率 | 100% | 2 | 考核程家山-赵店线公路改建工程路面工程质量达标情况。 | 评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。 | 质量合格等相关资料 |
|  |  | C33交通安全设施工程质量合格率 | 100% | 2 | 考核程家山-赵店线公路改建工程交通安全设施工程质量达标情况。 | 评分要点：根据项目质量核验意见报告情况，依据合格率得相应权重分值。 | 质量合格等相关资料 |
|  | C4项目时效（5分） | C41项目完成及时性 | 及时 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 评分要点：实际完成时间与计划完成时间对比，时间一致得满分，有偏差说明原因，原因合理得2分，否则不得分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目实施进度表 |
|  | C5项目成本（5分） | C51成本节约率 | 节约 | 5 | 完成项目实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 评分要点：成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率大于等于零得满分，小于零不得分。 | 预算决算报告等相关资料 |
| D效益（30分） | D1经济效益（6分） | D11对旅游产业发展的影响 | 促进 | 3 | 考核项目的完成对经济效益所带来的直接或间接影响。 | 评分要点：根据对当地群众调查问卷及访谈统计，项目实施推进当地旅游产业发展得满分 | 项目相关资料 |
|  |  | D12旅游收入增加 | 增加 | 3 | 考核项目完成后对当地旅游收入的影响，收入增加得满分，未增加不得分。 | 评分要点：项目的实施对当地旅游收入有影响，收入增加得满分，未增加不得分 | 项目相关资料 |
|  | D2社会效益（6分） | D21出行交通改善情况 | 改善 | 6 | 考核项目实施后居民出行交通改善情况。 | 评分要点：根据受益居民问卷调查第6题评分，提高程度95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2%，60%以下，不得分。【公式：提高程度=选择“改善很多”选项样本数×1+ “有所改善”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“改善很少”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】。 | 项目相关资料 |
|  | D3满意度（12分） | D31受益群众满意度 | ≥90% | 12 | 考核项目实施后群众对项目的满意程度。 | 评价要点：通过收回的问卷调查考核项目的满意程度，≥95%得满分，95%-80%（含）得8分，80%-60%（含）得4分，60%以下不得分。 | 调查问卷 |
|  | D4可持续影响（6分） | D31后期管护 | 管护 | 6 | 考核项目实施后对道路进行后期管护，确保道路长期使用。 | 评价要点：①项目完工后安排人员进行对道路进行管护得2分；②职责主体明确、职责分工明确得2分；③制定了工程后期管理、检查和维修制度得2分，否则扣减相应的分值。 | 项目相关资料 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

四、资金使用情况调查方案

为加强黎侯镇人民政府长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金支出预算绩效管理，提升财政资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政资金使用效益，依据《长治市财政支出绩效评价管理暂行办法》，对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金展开资金合规性、效益性检查。

（一）调查对象

本次调查对象为长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金所涉及的部门及相关负责人员。

（二）调查内容

本次调查首先从主管部门入手，结合该项目资金设立的政策背景，深入了解主管部门对项目资金的管理、监督工作开展情况，以发现项目资金在管理层面存在的问题。其次，再从项目资金使用单位着手，全面审核资金使用单位资金使用情况，以发现项目资金在资金使用层面的违规问题。

1.项目的基本情况

包括项目名称、财政已拨付金额、项目支出总额等。

2.项目申报立项审批情况

包括立项审批手续完备情况、申报依据、预算批复充分性等。

3.项目实施情况

包括项目组织实施情况、验收情况等。

4.资金使用情况

包括资金到位情况、到位及时性、资金拨付审批合规情况、是否存在截留挪用财政资金的情况等。

5、内控机制情况

包括是否专账核算、资金管理制度执行情况等。

五、社会调查方案

（一）问卷调查方案

为客观评价项目实施后的社会效果，引入“社会公众满意度”这个指标，对社会公众进行随机问卷调查，长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金调查问卷详见附件1。

1、调研对象

本次调研的对象为社会公众。

2、调研内容

对项目实施满意度，包括对社会公众满意度等。

3、问卷的发放与回收

问卷调查采用对社会公众进行问卷调查的方式，采用随机抽样的形式，共发放问卷调查100份。问卷调查后对每份问卷的分值进行定量和定性分析评价，客观评判长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目资金的实施效果。

（二）访谈工作方案

本次绩效评价旨在通过访谈评估资金使用的效率和效益，从中发现项目实施和管理中的问题，进而为该项目未来的发展建言献策。

1、访谈对象

包括黎城县交通运输局财务人员、项目负责人、山西隆坤路桥工程有限公司经理等。

2、访谈内容

对该项目在政策、资金、管理、实施方面的实际情况、经验、困难及建议。

3、访谈类型与访谈方式

（1）访谈类型：标准化访谈

（2）访谈实施方式

对于黎城县交通运输局财务负责人及相关领导、山西隆坤路桥工程有限公司负责人等，我们采用座谈方式开展访谈。访谈正式开展前，会先将访谈记录发给访谈对象。

六、评价的组织实施

1、本次绩效评价由**********负责实施。

2、评价组成员

总负责人：张翠兰

组    长：王晓丽

成    员：张豪云、宋淑芬、魏爱力、常雅心

组织协调:长治市黎城县财政局

七、评价时间及主要工作进度安排

1、项目启动从2021年9月26日开始。

2、根据项目特点和实际情况，召开项目绩效评价工作组会议，传达长治市黎城县财政局有关的文件精神和具体工作要求，对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目进行讨论，起草工作组意见，提交财政局。

3、组织绩效评价，了解该项目资金在一定期限所要达到的预期效果，进一步组织项目绩效评价方案的实施。

4、工作进度及时间安排、实施步骤：

（1）2021年9月26日--2021年9月30日通过询问、核对、检查等方式进行调查，了解项目的具体情况，收集绩效评价业务需要的基础资料；

（2）2021年10月1日--2021年10月15日对项目进行实地调查，全面了解项目的具体内容和工作方案，采用适当的评价方法，就项目性能、作用、效果等做深入了解，并组织开展问卷、访谈等社会调查，得出较为合理的绩效评价结果；

（3）2021年10月16日----2021年10月20日前项目组成员对评价单位的数据进行汇总和分析，提交绩效评价报告初稿；

（4）2021年10月21日----2021年10月26日前出具正式绩效评价报告。

附件1 调查问卷

**********

2021年10月

长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目满意度调查问卷

您好！感谢您对我们的支持！为强化长治市黎城县财政局的支出责任意识，督促长治市黎城县财政局树立绩效观念，进一步改善和加强财政支出绩效管理，不断提高财政资金管理水平，我们正对长财预【2019】98号革命老区转移支付补助资金程家山-赵店公路改扩建工程项目情况实施绩效评价。我们开展此次问卷调查，需要向您了解您对该项目的满意程度。此次调查由长治市黎城县财政局委托**********专人负责，您回答的问题均予以保密，恳请您参与此次调查！谢谢您的合作！祝您健康愉快！

一、基础信息

1、您周末经常去当地的旅游区吗？

A、经常         B、偶尔

2、是否有工作人员对程家山-赵店桥公路进行后期管护？

A、是          B、否

3、您是否有看到在改造工程中有不规范施工的行为？

A、有         B、没有

4、您认为程家山-赵店桥公路改扩建项目实施后是否增加了当地旅游区的的客流量？

A、增加         B、无变化       C、降低

二、满意度调查

5、您认为道路改造后对您的出行环境改善程度？

A、改善很多   B、改善很少  C、一般   D、改善很少

6、总体上您对程家山-赵店桥公路改扩建工程满意吗？

A、很满意   B、满意   C、一般  D、不太满意

附件2：访谈提纲

长治市黎城县交通运输管理局主管领导、山西隆坤路桥工程有限公司相关负责人访谈提纲

1、请简要谈谈程家山-赵店公路改扩建工程项目情况。

2、程家山-赵店公路改扩建工程项目还有哪些可以提高之处？您觉得应该如何改进？

3、程家山-赵店公路改扩建工程项目的实施对沿线居民带来了哪些积极作用？

4、采取了怎样的措施保障了项目的有效实施？（财务管理和项目管理两个方面）

5、您对程家山-赵店公路改扩建工程项目还有何建议和意见？