黎城县2020年三大板块旅游公路

建设资金项目绩效评价报告

长治**会计师事务所有限公司

二〇二一年八月

主管部门：黎城县交通运输局

实施单位：黎城县交通运输局

委托单位：黎城县财政局

评价机构：长治**会计师事务所有限公司

# 摘  要

根据国家十三五规划，提高旅游公路和农村公路等级，是实现全面脱贫致富，全面奔小康的重要途径。通过路网的相互连接和完善，可以有效对提高干线公路的通达深度，充分发挥路网整体效益的促进作用。

三大板块旅游公路直接经过长治市黎城县，历史悠久，山川秀美，境内旅游资源非常丰富。但土地贫瘠，土地资源贫乏，地方人民总体富裕水平不高，交通落后是阻碍该地区发展的主要因素。三大板块旅游公路的建设可形成“快进”、“慢游”旅游交通网络，对于促进山西省交通运输与旅游业转型升级，完成脱贫攻坚，培育经济发展新动能等都具有重要的意义。

黎城县位于太行山腹地，境内自然风光独特，是革命旧址和生态旅游大县，黎城县上遥镇拥有独特的红色革命、天然奇特观、民俗生态等旅游资源。具有代表性的革命遗址和风景区：左权麻田八路军前方指挥部旧址、涉县八路军129师部旧址、杨岐山景区、龙洞景区等。三大板块旅游公路建设资金项目是连接黎城县众多旅游景点的重要通道，整合了黎城县东部丰富的旅游资源，形成以左权麻田八路军前方指挥部旧址、涉县八路军129师部旧址、杨岐山景区、仙堂寺景区、广志山景区、龙洞景区以及众多的历史文物遗址构成的放射性旅游资源格局，为沿线及周边地区旅游经济的发展起到重大作用。

黎城县三大板块旅游公路实际建设路段主要包括：港东-白岩寺段、北泉寨-后家滩段、杨家庄-龙洞第一期、西井-板山段，该项目本次绩效评价的是2020年省市拨付资金4368万元，目前款项已全部拨入黎城县交通运输局账户。

该目得80分，依据评分标准，该项目评价等级为“良”

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| 得分 | 20.00 | 21.00 | 16.00 | 23.00 | 80.00 |
| 得分率 | 80.00% | 84.00% | 64.00% | 92.00% | 80.00% |

项目的主要经验有：建立健全的档案管理制度；项目财务操作规范、财务管理制度健全。

该项目主要存在的问题为：项目单位绩效考核意识薄弱，未按规定申报绩效目标；项目资金使用率低；工程实施进度缓慢、验收不及时。

针对问题提出意见，建议三大板块旅游公路建设项目根据县财政局要求申报项目绩效，按要求保质保量的完成施工进度；严格预算执行，强化预算监督管理，提高项目资金的使用效率；加强日常工作管理，严格按照工程进度推进。

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目背景和概况	- 1 -

（二） 项目立项依据	- 3 -

（三）项目预算及资金使用	- 4 -

（四）项目实施内容	- 6 -

（五）项目组织管理	- 9 -

（六）项目绩效目标	- 11 -

二、评价结论	- 12 -

三、绩效指标分析	- 12 -

（一）项目决策指标分析	- 12 -

（二）项目过程指标分析	- 15 -

（三）项目产出指标分析	- 19 -

（四）项目效益指标分析	- 21 -

四、主要经验做法	- 24 -

五、存在的问题及原因分析	- 25 -

六、有关建议	- 26 -

七、其他需说明的问题	- 27 -

附件1：绩效评价工作情况	- 28 -

附件2：指标分析表	- 32 -

附件3：问卷分析	- 35 -

附件4：访谈报告	- 42 -

前  言

为进一步提高2020年三大板块旅游公路建设资金项目的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金的作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受黎城县财政局的委托，长治**会计师事务所有限公司承担了2020年三大板块旅游公路建设资金项目的绩效评价工作。

根据绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用因素分析法、社会调查法等方法，通过基础数据填报、访谈工作人员等方式，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，最终形成了2020年三大板块旅游公路建设资金项目的绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景和概况

“黄河之魂在山西，长城博览在山西，大美太行在山西”。2018年山西省政府工作报告提出全力打造文化旅游战略性支柱产业，锻造黄河、长城、太行三大旅游板块，构建“乐水、尚城、崇山”旅游品牌体系，将山西省打造成为旅游公路强省、国家全域旅游示范省,发展文化旅游产业交通必须率先突破。2018年5月，山西省颁布了《山西省三大板块旅游公路规划纲要（2018-2027年）》，明确到2020年，建成黄河、长城、太行三大板块旅游公路网络，涉及10市65县（市、区），辐射国土面积11.3万平方公里，惠及人口1700万。三大板块旅游公路的建设可形成“快进”、“慢游”旅游交通网络，对于促进山西省交通运输与旅游业转型升级，完成脱贫攻坚，培育经济发展新动能等都具有重要的意义。

黎城县是太行革命老区，地处太行山区中南部，长治市东北部。东临河北省涉县，南接长治市黎城县、潞城市，西连长治襄垣县、武乡县，北通晋中市左权县，位于晋冀豫三省交界，素有“三省通衢”之称，地理坐标为东经113°15′-113°35′，北纬36°23′-36°53′，南北长53.7公里，东西宽32公里，总面积1166平方公里，现辖5镇4乡255个行政村（居委会），总人口15.96万人，县人民政府驻地为黎侯镇。

黎城县位于太行山腹地，境内自然风光独特，是革命旧址和生态旅游大县，黎城县上遥镇拥有独特的红色革命、天然奇特观、民俗生态等旅游资源。具有代表性的革命遗址和风景区为：左权麻田八路军前方指挥部旧址、涉县八路军129师部旧址、杨岐山景区、仙堂寺景区、广志山景区、龙洞景区、中华太行大峡谷、白岩寺风景区、广志山景区、仟仵景区、洗耳河景区板山景区等，其中：“白岩晓烟”是黎城古八景之一，白岩寺位于黎城县元村北面白岩山上，景区内自然风光独特，具有极高的旅游开发价值；广志山景区、龙洞景区和板山景区完成景区内部基础设施建设,于2015年10月对外开放。

随着黎城县旅游景区开发建设进度全面加快，各方游客的逐年增多，连接景区的交通基础设施的薄弱及不完善，严重制约着景区的开发建设，现该区域的路网结构和道路服务水平在很大程度上而言不能满足旅游景区运营及景区及公路沿线周边群众的需求，并直接影响黎城的旅游产业和县域经济社会的发展。为此，黎城县委、县政府决定实施黎城县景区旅游公路工程，并将此项目列为黎城县十三五发展规划中的重点工程。

拟建的“太行一号国家旅游公路”全长1257公里，联通忻州、阳泉、晋中、长治、晋城5个地市。其中长治市太行一号旅游公路长277.3km，连接武乡县、黎城县、黎城县、壶关县4个县，串联9个A级景区及近20个市域重要旅游资源，是太行一号国家旅游公路的重要组成部分，同时也是《长治市旅游公路发展规划》中“三纵三横”旅游公路干线的重要组成部分，黎城辖区内旅游公路已纳入山西省三大板块旅游公路规划纲要内，统称为三大板块旅游公路。本次绩效评价的三大板块旅游公路主要包括：港东-白岩寺段、北泉寨-后家滩段、杨家庄-龙洞第一期、西井-板山段工程。

- 项目立项依据

- 《山西省交通运输厅关于农村旅游公路建设规划（2016—2020年）》

- 《长治市旅游公路建设“十三五”规划》

- 《黎城县十三五发展规划》

- 《中华太行大峡谷旅游公路规划》

- 《山西省三大板块旅游公路规划纲要》

- 《关于黎城县白岩寺旅游公路（港东~白岩寺）工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发[2016]115号）

- 《关于变更黎城县白岩寺旅游公路（港东~白岩寺）工程工程项目名称的通知》（黎发改审发[2019]70号）

- 《关于太行板块旅游公路长治市黎城县白岩寺旅游公路工程水土保持方案报告书的批复》（黎审批字[2020]30号）

- 《关于中华太行大峡谷旅游公路（黎城~后家滩）工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发[2017]43号）

- 《关于中华太行大峡谷旅游公路（黎城~后家滩）工程初步设计的批复》（黎发改审发[2017]115号）

- 《关于变更中华太行大峡谷旅游公路（黎城~后家滩）工程项目名称的通知》（黎发改审发[2019]69号）

- 《关于黎城县龙洞景区旅游公路（杨家庄~龙洞）一期工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发[2016]137号）

- 《关于黎城县龙洞景区旅游公路（杨家庄~龙洞）一期工程调整概算的批复》（黎发改审发[2017]98号）

- 《关于长治市太行一号旅游公路（县道西东线西井至板山段）工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发[2018]123号）

- 《关于长治市太行一号旅游公路（县道西东线西井至板山段）工程两阶段初步设计的批复》（黎审批字[2020]18号）

- 《关于变更“长治市太行一号旅游公路（县道西东线西井至板山段）工程”项目名称的通知》（黎审批字[2020]17号）

- 《长治市生态环境局黎城分局关于太行一号旅游公路长治市县道西东线（西井至板山段）工程项目项目环境影响评价报告表的批复》（长黎环审[2020]9号）

（三）项目预算及资金使用

1.项目预算及资金来源

根据可研报告及项目预算，本项目估算总投资为22711.9836万元。投资估算明细为：太行板块旅游公路长治市黎城县白岩寺旅游公路工程，总投资2918.2687万元；太行板块旅游公路长治市黎城县北泉寨至后家滩段旅游公路工程，总投资8228.488万元；黎城县龙洞景区旅游公路（杨家庄~龙洞）一期工程项目，总投资4138.4451万元；太行一号旅游公路长治市县道西东线（西井至板山段）工程，总投资7426.7818万元。

截至2021年8月31日，该项目到位资金19705.5万元，约为总投资预算额的86.76%。 2020年预算资金到位4368.00万元为此次评价的项目资金。依据《长治市财政局关于提前下达2020年交通建设项目资金（第一批）支出预算的通知》（长财建一〔2020〕5号）、《长治市财政局关于下达农村公路建设项目市级补助资金的通知》（长财建一〔2020〕83号），共下拨资金4368.00万元，已拨入黎城县交通运输局账户。

2.项目资金使用情况

根据黎城县交通局提供财务资料，截至2021年8月31日，该项目共使用2020年省市预算财政拨款资金1402.20万元，具体资金使用情况见下表。

表1-1：2020年三大板块旅游公路建设资金使用情况表

单位：元

| 下拨资金文号及金额 | 路段 | 用途 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长财建一〔2020〕5号 32,630,000.00 | 港东-白岩寺 | 工程款 | 1,660,000.00 |
|  | 北泉寨-后家滩 | 第一标工程款 | 2,832,000.00 |
|  |  | 第二标工程款 | 6,205,000.00 |
|  | 杨家庄-龙洞 | 工程款 | 410,000.00 |
| 长财建一〔2020〕83号 11,050,000.00 | 港东-白岩寺 | 工程款 | 1,010,000.00 |
|  |  | 勘察设计费 | 60,000.00 |
|  |  | 水土保持方案编制费 | 100,000.00 |
|  |  | 监理费 | 190,000.00 |
|  | 北泉寨-后家滩 | 监理费 | 1,000,000.00 |
|  | 杨家庄-龙洞 | 工程款 | 30,000.00 |
|  |  | 勘察设计费 | 50,000.00 |
|  |  | 水土保持方案编制费 | 100,000.00 |
|  |  | 监理费 | 80,000.00 |
|  | 西井-板山段 | 勘察设计费 | 35,000.00 |
|  |  | 施工图设计咨询费 | 120,000.00 |
|  |  | 环境影响报告编制费 | 40,000.00 |
|  |  | 水土保持编制费 | 100,000.00 |
| 43,680,000.00 | 合 计 |  | 14,022,000.00 |

截至2021年8月31日，省级补助资金（长财建一〔2020〕5号）未使用2152.30 万元，市级补助资金（长财建一〔2020〕83号）未使用813.50万元，合计2965.8万元。

## （四）项目实施内容

三大板块旅游公路四条专线项目经黎城县县发改委批复通过，总预算资金为22711.9836万元，根据合同要求，保质保量的完成三大板块旅游公路各路线项目的工程量，具体情况如下：

- 太行板块旅游公路长治市黎城县白岩寺旅游公路工程。依据《关于黎城县白岩寺旅游公路（港东～白岩寺）工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发（2016）115号），计划建设内容为：项目起点位于洪井乡港东村（与国道207线k1130＋900处相交），起点桩号K0＋000，线路走向由西向东，经白岩寺景区，终点位于苏村，终点桩号K6＋430，路线全长6.43公里；建设地址为洪井乡、停河铺乡和东阳关镇。全线采用三级公路技术标准，路基宽度7.5米，设计速度30公里／小时，桥涵汽车荷载等级公路-II级，路面结构为沥青混凝土。计划建设工期：14个月。于2017年7月10日调整项目概算为2918.2687万元。

黎城县交通运输局于2019年8月15日与山西亿承建设工程有限公司承建签订施工合同，工期为420日历天。截至目前，该项目基本建设完成，尚未进行交工验收。

- 太行板块旅游公路长治市黎城县北泉寨至后家滩段旅游公路工程。依据《关于中华太行大峡谷旅游公路（黎城～后家滩）工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发（2017）43号），计划建设内容为：项目起点位于黎侯镇北泉寨村（与国道309线相接处），途经黎侯镇望北村、上村、岩南村、程家山乡石矶村、黎侯镇岩井村和坟皎村，终点位于黎侯镇宋家庄村（与黎城县后家滩村交界处），路线全长18.248公里。全线采用三级公路技术标准，路基宽度为7.5米，设计速度30公里／小时，路面结构为沥青混凝土。桥涵设计汽车荷载等级为公路－II级，同时增设相应的防护和排水设施等。

黎城县交通运输局于2019年9月30日与河南恒通公路桥梁建设有限公司签订工程第一标段施工合同，工期为540日历天；于2019年9月30日与河南锦达建设有限公司签订工程第二标段施工合同，工期为540日历天。截至目前，该项目两个标段主体工程基本建设完成，尚有部分辅助工程未完，未进行交工验收。

3.黎城县龙洞景区旅游公路（杨家庄~龙洞）一期工程项目。依据《关于黎城县龙洞景区旅游公路（杨家庄~龙洞）一期工程项目工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发（2016）137号），计划建设内容为：项目建设规模为12.231公里，全线采用三级公路技术标准，路基宽度7.5米，设计速度30公里/小时，桥涵汽车荷载等级公路一I级，路面结构为沥青混凝土。项目分两段组成:1、东社～上遥镇段，起点位于东社村与潞城市交界处，线路走向由南向北，途经正社村、西社村，终点位于上遥镇，路线全长5.6公里;2、杨家庄～石板段，起点位于杨家庄与襄垣县交界处，线路走向由北向南途经西峧沟，终点位于石板村，路线全长6.631公里。

黎城县交通运输局于2017年3月17日与山西路桥建设集团有限公司、黎城县人民政府签订政府购买服务协议书，工期为2年。该项目于2019年11月25日由施工单位、监理单位、设计单位、项目单位共同完成交工验收，主要工程量为：挖方311988m3，填方52372㎡，防护及排水工程20909㎡，水泥稳定碎石底基层厚200mm79971㎡，水泥稳定碎石基层厚180mm82610㎡，透层81320㎡，中粒式沥青混凝土路面厚50mm81736㎡，石板中桥1座长52.08m，钢筋混凝土盖板涵接长41.85m，拱涵接长5.8m，钢筋混凝土圆管涵90m，钢波纹管涵长88m，护栏4036m，交通标志40个，里程碑12个，百米桩111个，道口标注132个，路面标线1222.551m2，撒播草种58733.5㎡及其他工程等。

4.太行一号旅游公路长治县道西东线（西井至板山段）工程。依据《关于太行一号旅游公路长治县道西东线（西井至板山段）工程项目工程可行性研究报告的批复》（黎发改审发（2020）18号），计划建设内容为：项目实施地位于西井镇，起点位于西井镇南(与国道207线相接处)，起点桩号KO+000，沿原有旧路走廊带布线，经栗家村、彭庄村、背坡村、卜牛村，终点位于黎城县板山风景区(与武乡县交界处)，终点桩号K20+689，路线全长20.689公里，其中:K0+000-K6+800段，采用三级公路技术标准建设，K6+800-K20+689段，无法满足三级公路技术标准的，沿用旧路线形指标进行布线，同时限制运行速度，增加严格的限速标志、设施等;路基宽度7.5米，路面结构沥青混凝土，桥涵汽车荷载等级为公路-Ⅱ级。

黎城县交通运输局于2020年9月19日与河南锦达建设有限公司签订工程第一标段施工合同，工期为1年，合同内容为：工程由K0＋000至K8＋000，长约8公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面，其中：K0＋000-K6＋800段，采用三级公路技术标准，设计速度30公里／小时；K6＋800-K8＋000 段为等外路，参照四级公路标准设计，设计速度按20公里／小时执行，同时严格限制速度，加强交通安全设施。工程主要建设内容为路基、路面以及其他构造物工程等。黎城县交通运输局于2020年9月19日与林州市顺鑫建筑有限公司签订工程第二标段施工合同，工期为1年。合同内容为：该标段工程由K8+00至K20+690，长约12.69公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面，参照四级公路标准设计，设计速度按20公里/小时执行，同时严格限制速度，加强交通安全设施。工程主要建设内容为路基、路面以及其他构造物工程等。截至目前，该项目主体工程已完成，尚部分辅助工程未完，未进行交工验收。

（五）项目组织管理

1.项目组织机构

为保证项目的顺利实施，特成立项目部，由黎城县交通运输局项目部组织实施该项目。项目实施涉及各相关组织职能：

黎城县政府：主要负责项目的审批、资金筹集及地方协调等工作。

县交通运输局：作为建设管理单位，具体责任项目的组织实施以及项目监督管理。

县发改局：负责项目的立项审批工作。

县财政局：负责项目资金的筹集、拨付、使用监督。将项目资金列入财政预算，确保项目资金及时到位。

县交警队：负责施工路段交通管制公告的发布及项目实施期间该路段交通管制、疏导等工作。

项目施工单位：山西亿承建设工程有限公司、河南恒通公路桥梁建设有限公司、河南锦达建设有限公司、山西路桥建设集团有限公司、河南锦达建设有限公司、林州市顺鑫建筑有限公司负责各标段的具体施工，按照施工合同约定使工程达到预定可使用状态。

项目设计单位：太原市炳坤公路勘察设计咨询有限公司、天津市公路工程设计研究院、长治市通明公路勘察设计有限公司等按技术标准和相关规定，准确合理的对工程进行设计，并出具施工图纸。

项目监理单位：河南晟源路桥工程管理有限公司、山西正达通畅建设工程监理有限公司、河南社诚工程监理有限公司、山西昕路远建设工程监理有限公司负责对项目工程各标段的实施进度和工程质量进行监督。

2.项目实施管理

按照三大板块旅游公路建设工程实施管理流程，可分为以下三个阶段：

（1）项目准备阶段，根据上级会议精神指示，邀请第三方进行施工图设计，并进行审核评定。

（2）项目实施阶段，该阶段项目实施管理和资金管理同步进行，资金的管理严格按照财政资金预算管理办法执行，实行“专人管理、专账核算、专款专用”。项目实施管理依据《中华人民共和国招标法》及国家计委第9号《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，依法进行工程建设的招标工作。

（3）验收管护阶段，主要包括项目验收及工程管护两个阶段。对该项目执行国家相关政策规定的情况，该工程建设任务及主要经济技术指标的完成情况，以及工程建设完工质量等进行验收。建立后期工程管护制度，明确相关部门责任，对管护资金的预算、筹集及合理分配等制定相关方案和措施。

（六）项目绩效目标

太行板块旅游公路实施四条专线，长度合计57.791公里，估算总投资为22711.9836万元，其中：太行板块旅游公路长治市黎城县白岩寺旅游公路工程（即：杨家庄-龙洞段），总投资2918.2687万元；太行板块旅游公路长治市黎城县北泉寨至后家滩段工程，总投资8228.488万元；黎城县龙洞景区旅游公路（杨家庄~龙洞）一期工程项目，总投资4138.4451万元；太行一号旅游公路长治县道西东线（西井至板山段）工程，总投资7426.7818万元，项目计划在2020年完成建设。该项目实施后，可直接推动黎城县旅游产业及相关产业的发展，加强当地群众与周边县区的经济文化交流，解决周边农村群众就业问题，科学配置和发展黎城旅游资源，提升黎城区域综合竞争力，实现城乡发展均衡。

二、评价结论

2020年三大板块旅游公路建设资金项目得80分，依据评分标准，该项目评价等级为“良”，具体得分情况详见表2-1：

表2-1：绩效评价得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| 得分 | 20.00 | 21.00 | 16.00 | 23.00 | 80.00 |
| 得分率 | 80.00% | 84.00% | 64.00% | 92.00% | 80.00% |

三、绩效指标分析

（一）项目决策指标分析

决策情况从项目立项、资金投入两个方面进行评价，指标分值25分，实际得分20分。指标的得分情况如下表所示。

表3-1：决策指标得分情况

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A101项目立项规范性 | 5.00 | 规范 | 规范 | 100% | 5.00 |
|  | A102立项依据充分性 | 5.00 | 充分 | 充分 | 100% | 5.00 |
|  | A103立项程序规范性 | 5.00 | 规范 | 规范 | 100% | 5.00 |
| A2资金投入 | A201项目预算合规性 | 5.00 | 合规 | 合规 | 100% | 5.00 |
|  | A202绩效目标合理性 | 5.00 | 合理 |  |  | 0.00 |
|  | 合 计 | 25.00 |  |  | 80% | 20.00 |

A101项目立项规范性：该指标考察项目立项是否符合当地需求，是否有相关审批手续。

山西省于2016年颁布了《山西省交通运输厅关于农村旅游公路建设规划（2016—2020年）》，2018年颁布了《山西省三大板块旅游公路规划纲要（2018-2027年）》明确到2020年，建成黄河、长城、太行三大板块旅游公路网络。黎城县积极响应上级号召，分别于2016年、2017年、2018年对各相关旅游公路工程进行可研报告考察批复。项目立项经过县委相关部门考察论证，符合黎城县当地发展的需求，该指标得满分。

A102立项依据充分性：该指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

三大板块旅游公路项目是黎城县的一项重点工程，该项目作为连接黎城县区各旅游景点的重要道路，现有线形指标较低、路面破损严重、安保设施缺失，道路运营能力较差，车辆运行存在很大的安全隐患，无法满足三大板块旅游公路的整体规划要求，道路亟待提升改造。县政府授权黎城县交通运输局为三大板块旅游公路工程具体实施机构，符合该部门职责。项目实施满足城市快速客运需求，改善了当地居民出行环境，符合黎城县发展需求，该指标得满分。

A103立项程序规范性：该指标考察项目立项过程是否符合国家要求，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

三大板块旅游公路项目经县发改委批准建设，县交通局为实施机构，黎城县发改委下达黎发改审发（2016）115号、黎发改审发（2017）43号等文件批复该项目的可行性研究报告，有相关初设批复、环评批复等，项目立项依据充分、流程规范。该指标得满分。

A201项目预算合规性：该指标考察项目预算编制是否合理、合规，是否由专业机构编制。

评价组经过检查项目可行性报告与实施方案，该项目预算编制经过可行性报告、初步设计等论证，经过专家论证，符合工程实际情况，国家标准试用合格，项目预计总投资22711.9836万元合理，项目预算合规，该指标得满分。

表3-2：预算投资明细情况表

| 序号 | 工程段名称 | 价值(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 港东-白岩寺段 | 2918.2687 |
| 2 | 北泉寨-后家滩段 | 8228.488 |
| 3 | 杨家庄-龙洞段第一期 | 4138.4451 |
| 4 | 西进-板山段 | 7426.7818 |
|  | 预计总投资合计 | 22711.9836 |

A202绩效目标合理性：该指标考察项目是否有绩效目标，绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

2020年三大板块旅游公路建设资金项目无自评报告，未见相关资金申报对应的绩效目标，该项目绩效目标为项目整体目标，产出不够具体。三大板块旅游公路建设资金项目应在不同的建设阶段应当设置不同的绩效目标，分阶段考核项目进展情况，计划工程量与实际工程量对比，形成最终的绩效目标。该项指标不得分。

（二）项目过程指标分析

过程情况从项目管理、资金管理两个方面进行评价，指标分值25分，实际得分21分。指标的得分情况如下表所示。

表3-3：过程指标得分情况

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1项目管理 | B101项目管理制度健全性 | 3.00 | 健全 | 健全 | 100% | 3.00 |
|  | B102项目招标合规性 | 3.00 | 合规 | 合规 | 100% | 3.00 |
|  | B103项目变更程序规范性 | 4.00 | 规范 | 规范 | 100% | 4.00 |
|  | B104项目监理规范性 | 3.00 | 规范 | 规范 | 100% | 3.00 |
| B2资金管理 | B201项目资金到位率 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 3.00 |
|  | B202项目资金使用率 | 6.00 | 100% | 32.10% | 32.10% | 2.00 |
|  | B203资金使用合规性 | 3.00 | 合规 | 合规 | 100% | 3.00 |
|  | 合 计 | 25.00 |  |  | 84% | 21.00 |

B101项目管理制度健全性：该指标考察该项目是否制定健全的管理制度。

为全面协调各有关部门共同完成黎城县“十三五”期间三大板块旅游公路建设项目，由县交通局牵头，多次召开相关现场会和推进会进行讨论，建立了月汇报、季汇报的工作机制。在资金使用方面，采用《基建财务管理制度》、《黎城县交通运输局财务监督管理制度》、《专项资金管理办法》等制度，加强资金规范管理工作。成立自我督察小组，对项目实施情况进行监督检查，由施工单位、监理单位、建设单位‘三方’组成，定期对工程进度进行测量、把控质量，出具计量审批传递单、支付月报表、工程进度表、中期支付证书、清单支付月报表等。年底对各项目单位进行综合考核。项目制度健全，管理制度合理、合规、完整，该指标得满分。

B102项目招标合规性：该指标考察项目是否通过招投标形式实施。

项目应当通过公开招投标的方式选择。三大板块旅游公路建设资金项目在确立建设后，由黎城县交通局在山西政府采购网发布招标公告，山西亿承建设工程有限公司、河南恒通公路桥梁建设有限公司、河南锦达建设有限公司、山西路桥建设集团有限公司、河南锦达建设有限公司、林州市顺鑫建筑有限公司中标为项目各路段建设方。项目的勘察、设计、监理均由黎城县交通局通过公开招标的形式确定，该项指标得满分。

B103项目变更程序规范性：该指标考察项目的实施过程中是否变更方案，变更手续是否合规。

评价组经过检查交通局的项目资料发现，三大板块旅游公路实施期间有变更部分路段的工程项目名称，由黎城县交通运输局向黎城县行政审批服务管理局提交相关请示，县行政审批服务管理局依据相关文件对其进行答复。项目在整个实施过程中手续齐全、依据充分、程序得当合规，该项指标得满分。

B104项目监理规范性：考察项目单位对该项目是否签订监理合同，监理在项目施工过程中职责履行情况。

交通局与山西正达通畅建设工程监理有限公司（港东-白岩寺段）、河南社诚工程监理有限公司（北泉寨-后家滩段）、河南晟源路桥工程管理有限公司（杨家庄-龙洞段）、山西昕路远建设工程监理有限公司（西井-板山段）签订监理合同，分别对三大板块旅游公路建设资金项目进行监理。监理公司出具了日常的监理日志及其相关的监理报告且在支付工程款时及时出具相关监理意见，监理制度履行规范。该指标得满分。

B201项目资金到位率：该指标考察2020年三大板块旅游公路建设资金项目资金到位情况。

2020年预算省级配套资金应到位3263万元，根据《长治市财政局关于提前下达2020年交通建设项目资金（第一批）支出预算的通知》（长财建一〔2020〕5号）文件实际到位资金3263万元。2020年预算市级财政补助资金应到位1105万元，依据《长治市财政局关于下达农村公路建设项目市级补助资金的通知》（长财建一〔2020〕83号）文件黎城县交通局收到2020年市财政补助资金1105万元。2020年财政补助资金到位率=（4368/4368）*100%=100%。该指标得满分。

B202项目资金使用率：该指标考察财政投入资金使用情况。

评价组经过检查交通局财务资料，截至2021年8月31日，省一般预算出资的金额3263万元共使用1110.7万元，项目财政资金使用率=（1110.7/3263）*100%=34.04%；市一般预算出资的金额1105万元共使用291.5万元，项目财政资金使用率=（291.5/1105）*100%=26.38%。该指标得2分。

| 表3-4：2020年省级财政补助资金使用情况表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 路段 | 项目支出内容 | 金额（元） |
| 港东-白岩寺 | 工程款 | 1,660,000.00 |
| 北泉寨-后家滩 | 第一标工程款 | 2,832,000.00 |
|  | 第二标工程款 | 6,205,000.00 |
| 杨家庄-龙洞 | 工程款 | 410,000.00 |
| 合 计 |  | 11,107,000.00 |
| 表3-5：2020年市级财政补助资金使用情况表 |  |  |
| 路段 | 项目支出内容 | 金额（元） |
| 港东-白岩寺 | 工程款 | 1,010,000.00 |
|  | 勘察设计费 | 60,000.00 |
|  | 水土保持方案编制费 | 100,000.00 |
|  | 监理费 | 190,000.00 |
| 北泉寨-后家滩 | 监理费 | 1,000,000.00 |
| 杨家庄-龙洞 | 工程款 | 30,000.00 |
|  | 勘察设计费 | 50,000.00 |
|  | 水土保持方案编制费 | 100,000.00 |
|  | 监理费 | 80,000.00 |
| 西井-板山段 | 勘察设计费 | 35,000.00 |
|  | 施工图设计咨询费 | 120,000.00 |
|  | 环境影响报告编制费 | 40,000.00 |
|  | 水土保持编制费 | 100,000.00 |
| 合 计 |  | 2,915,000.00 |

B203资金使用合规性：该指标考察项目资金的使用是否符合相关制度和规定。

评价组经过检查交通局的会计凭证及相关财务资料，项目资金收支合理，手续齐全，支出填写单位专用审批表，写明资金用途、金额，经由财务负责人、工程负责人、财务总监、监理单位负责人签字审批，并取得相关票据，会计科目使用正确，没有挤占、截留、挪用项目资金，资金使用合规，该指标得满分。

（三）项目产出指标分析

产出情况从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，指标分值25分，实际得分16分。指标的得分情况如下表所示。

表3-6：产出指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | C101项目工程完工率 | 5.00 | 完工 | 完工 | 100% | 5.00 |
| 质量 | C201项目验收合格率 | 8.00 | 100% | 25% | 25% | 2.00 |
| 时效 | C301道路建设开工准时率 | 5.00 | 及时 | 及时 | 100% | 5.00 |
|  | C302道路建设完成及时率 | 4.00 | 及时 | 及时 | 100% | 4.00 |
| 成本 | D101成本节约率 | 3.00 | 节约 |  |  | 0.00 |
|  | 合 计 | 25.00 |  |  | 64.00% | 16.00 |

C101项目工程完工率：该指标考察项目工程整体完成情况。

三大板块旅游公路共涉及四个路段，全长57.791公里，其中：港东-白岩寺段长约6.43公里，北泉寨-后家滩段长约18.369公里，杨家庄-龙洞段长约12.231公里，西井-板山段长约21公里。根据与交通局工作人员了解，经过实地查看、测量，该项目目前基本已完工，完工长度约57.791公里。项目整体完工率=实际完工长度/计划完工长度*100%=57.791/57.791*100%=100%，该指标得满分。

C201项目验收合格率：该指标考察项目是否验收合格。

经过实地查看、测量，杨家庄-龙洞段一期工程项目于2019年11月25日完成交工验收，主要工程量为：挖方311988m3，填方52372㎡，防护及排水工程20909㎡，水泥稳定碎石底基层厚200mm79971㎡，水泥稳定碎石基层厚180mm82610㎡，透层81320㎡，中粒式沥青混凝土路面厚50mm81736㎡，石板中桥1座长52.08m，钢筋混凝土盖板涵接长41.85m，拱涵接长5.8m，钢筋混凝土圆管涵90m，钢波纹管涵长88m，护栏4036m，交通标志40个，里程碑12个，百米桩111个，道口标注132个，路面标线1222.551m2，撒播草种58733.5㎡及其他工程等。工程均按照三级公路技术标准维修、改建；路面长度、宽度合格率100%。

该项目港东-白岩寺段、北泉寨-后家滩段、西井-板山段各路段工程建设基本完成，尚未进行验收。因此，该项指标得2分。

C301道路建设开工准时率：该指标考察项目是否及时开工。

按照项目《项目施工合同》约定的工期，港东-白岩寺段项目应当于2019年8月开工，2020年10月完工；北泉寨-后家滩段工程应于2019年9月开工，2020年3月完工；杨家庄-龙洞段工程应于资金到位后15日开工，建设期2年；西井-板山段工程应于2020年9月开工，2021年10月完工。经查阅项目相关开工报告和资料显示，各路段项目均在计划时间内正式开工，严格按照合同约定时间开展工作，该指标得满分。

C302道路建设完工及时率:该指标考察项目是否及时完工。

2020年三大板块旅游公路工程项目共4条路段项目，其中已完工4条路段。项目工程内容完工率=已完工项目数量/计划完工项目数量*100%=4/4*100%=75%，故该指标得满分。

D401项目成本节约率:该指标考察项目成本节约情况。

2020年三大板块旅游公路工程项目共4条路段项目，其中已完工4条路段。截至目前，杨家庄-龙洞段一期工程正处于工程结算审计阶段，其他路段尚未进行竣工验收，均未进行决算，故该指标无法考核。

（四）项目效益指标分析

效益情况从经济、社会、可持续性、群众满意度四个方面进行评价，指标分值25分，实际得分23分。指标的得分情况如下表所示。

表3-7：效益指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1经济效益 | D101促进区域经济发展 | 6.00 | 促进 | 促进 | 100% | 6.00 |
| D2社会效益 | D201完善县城旅游道路网络 | 4.00 | 完善 | 完善 | 100% | 4.00 |
|  | D202提升黎城旅游县城形象 | 3.00 | 提升 | 提升 | 100% | 3.00 |
| D3可持续性 | D301促进黎城县旅游资源整合 | 4.00 | 促进 | 促进 | 100% | 4.00 |
|  | D302为森林防火救火赢得时间 | 3.00 | 促进 | 促进 | 100% | 3.00 |
| D4受惠对象满意度 | D401受惠群众满意度 | 5.00 | 90%≥ | 84% | 71.43% | 3.00 |
|  | 合 计 | 25.00 |  |  | 92.00% | 23.00 |

D101促进区域经济发展：该指标考察项目的实施是否促进黎城县区域经济发展。

该项目的建设，改善了黎城县区域投资环境，推进了产业结构的调整，促进了区域经济的合理布局。可加强当地群众与周边县区的经济文化交流，在最大程度上解决周边农村群众就业问题，并围绕旅游产业引导周边群众创办农家一日游、民俗特色游等产业。同时，促进了地方第三产业的大力发展，拉动了地方经济的跨越发展，促进了沿线新农村建设。该指标得满分。

D201完善县城旅游道路网络：该指标考察项目是否依照规划施工完善县城旅游道路网络。

道路系统是联系县城各功能区的动脉，黎城县城区内各个组成部分是通过道路构成一个互相协调、有机联系的整体。太行板块旅游公路的实施可以逐步实现黎城县总体规划，完善黎城县道路骨架。随着社会经济迅速发展，旅游产业的进一步开发，未来黎城县区域内的交通流、中短途运输量将增多，现有公路的技术等级较低，已无法适应现状交通运输需求，明显制约着当地社会经济的发展，严重制约着区域内经济的发展。依照太行板块旅游公路规划与设计，项目的实施将大大提升黎城县未来的用地开发、出行条件和交通环境，加强周边居民与中心城区的联系。该项目实施与计划到规划设计相符，起到完善黎城县城道路网络的作用。

D202提升黎城旅游县城形象：该指标考察项目是否依照规划施工，对黎城旅游县城形象的影响。

黎城县现阶段道路数量少、标准低、通行能力差，严重制约着城市功能的完善以及城市用地品质的提升，当下逐步新建及改造新区道路网络，完善道路基础设施，成为提高黎城县人民生活品质，改善居民生活质量和县容县貌的首要条件。该项目2019年依照项目规划实施，对黎城县的旅游县城的形象、发展有着积极、促进的影响。

D301促进黎城县旅游资源整合：该指标考察项目的实施是否促进黎城县旅游资源整合。

黎城县旅游资源丰富，其优美的自然生态，绚丽的山水风光，厚重的人文古迹，形成了红色、绿色、古色三色鲜明、特色彰显的旅游品牌。尤其是东部地区的太行山区自然风景更为引人入胜，长治市政府己将壶关、平顺、黎城旅游的连接线规划为中华太行大峡谷旅游公路，分布有太行板山、龙洞、黄崖洞等多处颇具旅游和观赏价值的景区，未来黎城境内的出入境旅游交通流将日益增长。旅游公路项目的实施把八路军广志山被服厂旧址、八路军129师后方医院旧址、龙洞、广志山板山等著名景区联系在一起， 整合了黎城县旅游资源，并为后期文化旅游区的建设奠定了基础。旅游公路的建设充分利用旧路走廊，集约利用资源；贯彻“环境友好、贴近自然，不破坏就是最大的保护”的环保理念；树立交旅融合发展的新理念、注重旅游公路自身景观营造，为旅客提供舒适、愉悦的旅游交通服务。 对于打造一条精品的旅游路线，加快黎城县旅游业的发展具有重要意义。

D302为森林防火救火赢得时间：该指标考察项目的实施是否为森林防火救火赢得时间。

太行山森林资源丰富，山水生态良好，是发展旅游业加快经济转型发展的重要基础和生态支撑。严防森林火灾，保护好绿水青山，责任重于泰山。旅游公路在林区建设，基本选择建在林木稀少的阳坡，在险情不大时，公路的建筑宽度能作为一条辅助隔离带，为扑灭火险赢得时间，同时还是最快捷的消防通道，降低森林火灾的损失将消防扑救人员、物资以最短的时间运至现场，保护人民生命财产安全，降低森林火灾的损失。因此，一定意义上，本项目的建设也是消防建设的需要。

D401群众满意度：该指标考核项目群众满意度。

本次绩效评价对三大板块旅游道路建设的效益进行了社会调查，抽查了部分受惠群众，发放问卷调查30份，针对“您对三大板块旅游公路了解么”这个问题，认为十分了解的占40%，认为比较了解的占33.33%，认为了解一些的占16.67%，认为没有破坏的10%；针对“您认为三大板块旅游公路工程建设有必要么？”这个问题，认为非常有必要的占53.33%，认为有必要的占36.67%，认为没必要的占6.67%，认为不清楚的占3.33%；针对“您认为‘三大板块旅游公路’建设完成后，是否会促进城乡的发展	”这个问题，认为是的占83.33%，认为不清楚的占6.67%，认为不会的占10%。根据问卷数据信息反馈，综合来看，受访群众的平均满意度达到84%。满意度良好，根据指标评分规则，该项指标扣除2分，得分3分。

四、主要经验做法

（一）建立健全的档案管理制度

项目在前期审批及实施中，实施单位就确认专职人员对相关资料进行统一收集与整理，并妥善保管。将各工程的相关资料进行了分类,存放于不同的资料盒中,并在资料盒外贴上具体分类标签，保证了项目资料的保存与完整。

（二）项目财务操作规范、财务管理制度健全

交通局财务制度规范，三大板块旅游公路建设资金项目设立专账，专人管理账户，资金收支合理，手续齐全，支出填写单位专用审批表，写明资金用途、金额，经由财务负责人、工程负责人、监理单位负责人签字审批，并取得相关票据，会计科目使用正确，没有挤占、截留、挪用项目资金，资金使用合规。

五、存在的问题及原因分析

1.绩效考核意识薄弱，未设置阶段性绩效目标

三大板块旅游公路建设资金项目未按期申报绩效目标，各绩效指标设置合理，无自评报告，并且项目2020年度的施工计划不够细致完善，不符合当年的工作实际情况，无法考核项目2020年完成情况。阶段性绩效目标是项目一个时期内建设情况的重要考核依据，仅通过整体目标无法对建设周期长、运营时间长的项目进行分段考核。

2.工程付款不及时，项目资金使用率低

黎城县政府在制定预算方案时，制定了详细的预算资金明细，合计金额4368.00万元。经检查了解到黎城县交通运输局实际支付项目金额1402.20万元，严重低于预算资金，未严格按照计划推进工作，说明对日常工作既定计划执行不到位，不利于项目管理。

- 工程实施进度缓慢，验收不及时

黎城县交通运输局于2019年8月15日与山西亿承建设工程有限公司签订太行板块旅游公路长治市黎城县白岩寺旅游公路工程施工合同协议书（即：港东-白岩寺段），约定工期为：按照监理人指示开工，工期为420日历天。经检查了解到该工程于2019年9月开工，至今项目建设完成未进行验收。其他路段也存在诸如上述的情况，整体工程进度实施缓慢，未严格按照计划推进工作，不利于项目管理。

六、有关建议

1.完善工作计划，按规定按时申报绩效目标

建议三大板块旅游公路项目根据项目具体工作流程、施工进度，制定工作计划。项目绩效目标的设定应当与工程进展情况相结合细化产出指标，更加直观有效的反映项目具体建设情况，考核依据更加充分。在今后的项目建设、运营中，重视绩效评价工作，加强绩效考核意识，使绩效考核真正成为政府有效、适度调控项目的重要方式，提高公共产品与服务供给的质量，提升项目能力与效率的手段。

2.严格预算执行，强化预算监督管理，提高项目资金的使用效率

黎城县交通运输局在今后的工作中制定工作计划时需更加细致，根据实际工作量以及人员情况合理安排专项资金，对已制定的工作进度要严格执行，不随意更改。待工程实施过程中完成之后黎城县交通运输局应将费用按合同正常支付给乙方，它关系到整个工程交工验收时间。黎城县交通运输局在今后旅游公路建设相关工作中提高效率，提前准备，做好前期工作，加快工作进度，促使施工单位更快完成工作。

3.加强日常工作管理，严格按照工程进度推进

黎城县交通运输局在今后的工作中制定工作计划时需更加细致，根据实际工作量以及人员情况合理安排工程，对已制定的工作进度要严格执行，不随意更改。待工程实施过程中完成之后黎城县交通运输局及时组织进行验收，加快工作进度，促使三大板块旅游公路更快验收通车。

七、其他需说明的问题

尽管评价组从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，一直本着严谨客观的工作态度去完成此次绩效评价工作，尽量做到了科学和全面，并且针对三大板块旅游公路项目的实际情况也开展了一些创新性的工作，但是仍然存在着一些局限性：

（1）对于评价中的数据和信息，除一部分是通过座谈、调研获取外，我们也根据建设工程项目的实际情况设计了一些用于的调查表进行取数，其余是从项目单位、有关部门提供的文件、方案及凭证、报表等资料中获得；同时，为了进一步保障报告内容的全面性与客观性，有的是通过网络搜索获得，数据难以一一核实。

（2）评价组通过指标来反映项目的绩效情况，指标体系的科学性和全面性仍然需要不断的完善和研究，在指标标杆值方面，缺乏历史标准，评价组在标杆值设定方面更多的参考了该项目的计划标准。

长治**会计师事务所有限公司

2021年10月

附件1：

绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部关于印发《长治市财政局2021年预算绩效评价实施方案》的通知文件有关规定，客观、全面、公正地评价2020年三大板块旅游公路建设资金项目预算管理，资金使用与支出效益情况以及相关工程施工开展情况，总结资金管理经验，发现项目资金管理中存在的问题，提出相关的建议和应采取的措施。

二、绩效评价原则

1.相关性原则，绩效评价指标与2020年三大板块旅游公路建设资金情况相结合，为黎城旅游道路建设、提升旅游设施、加强林地资源保护、满意度的绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

2.重要性原则，绩效评价指标优先使用了资金到位率、资金使用合规性、项目完成率等指标，着重考察资金使用情况；

3.可比性原则，对比其他地区旅游公路建设情况，以及资金使用情况，设定了共性的绩效评价指标，便于抽查结果相互比较；

4.系统性原则，绩效评价指标将定量指标与定性指标相结合，系统反映出该项目所产生的社会效益、可持续影响等；

5.经济性原则，绩效评价指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑了现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

三、绩效评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

- 《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财政部财预〔2020〕10号）

（5）《长治市财政局 关于印发长治市财政局2021年预算绩效评价实施方案》

四、绩效评价工作过程

为了顺利完成2020年三大板块旅游公路建设资金的绩效评价任务，自该项目评价工作启动以来，长治**会计师事务所有限公司组建了评价组。评价组通过深入了解该项目的基本情况，收集、整理了该项目相关的资料、文件，明确了该项目的评价目的、方法、目标、标准，制定了绩效评价工作方案，并严格按照工作方案实施，开展了社会调查、数据采集、分析、复核及撰写报告等一系列工作，完成了对2020年三大板块旅游公路建设资金的绩效评价工作。具体情况如下：

1.前期准备

为使2020年三大板块旅游公路建设资金绩效评价工作顺利开展，长治**会计师事务所有限公司组织注册会计师及相关专业人士成立了评价工作组，工作组构成情况见下表：

绩效评价组构成情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职务/职称/学历 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 郭翼凤 | 总经理/注册会计师 | 负责起草方案、评价报告 |
| 2 | 副组长 | 冯彦波 | 副经理/注册会计师 | 负责联络、协调和修改报告 |
| 3 | 成员 | 张慧娟 | 注册会计师 | 负责现场调查、资料收集 |
| 4 |  | 郭 月 | 助理人员 | 负责起草方案和报告现场调查、资料收集 |
| 5 |  | 陈亚雯 | 助理人员 | 负责数据统计 |

我公司组织评价组认真学习相关法律法规及有关政策，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。在此基础上，对有关工作要求、时间安排做了全面部署。评价组积极与交通局联系，通过开展访谈进行沟通与协调，了解项目资金使用、项目管理的总体情况，听取项目单位对绩效评价体系设立的意见和建议，对工作方案、问卷及访谈内容听取意见。评价组于2021年10月13日前完成工作方案的编写，并交黎城县财政局备案。

2.组织实施

由项目组进行走访项目实施主体，收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、管理制度、会计凭证等资料；核查相关制度是否完善，项目资金申报、审批、下拨等程序是否符合要求，资金分配、使用是否合规，拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。项目组在交通局选取了一定数量的资料，核查相关教案、档案资料，组织问卷、访谈等社会调查。评价组根据资料初步形成评价方案并确认指标体系。

3.分析评价

评价组根据收集和整理的相关基础资料，对项目的资金到位落实情况、项目实施情况进行整理和分析，同时对获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结。

根据绩效分析内容得出评价结论、项目实施所积累的主要经验与启示、项目在实施过程中存在的主要问题与其产生原因，最后为进一步发挥绩效评价的作用，促进项目执行部门提高预算效率而提出相关政策建议，以供参考。项目组撰写并就绩效评价报告初稿向黎城县财政局征求意见；根据专家评审的反馈意见修改完善并提交绩效评价正式报告。

4.底稿归档

对绩效评价前三个阶段涉及到访谈记录、修改记录、初稿以及其他与项目相关的业务财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理和归档。

# 附件2：

| 2020年三大板块旅游公路建设资金绩效评价得分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 评分标准 | 得分依据 | 分数 |
| A101项目立项规范性 | 5% | 评价要点： 1.项目设立是否符合当地需求（3分）；2.项目设立是否经过相关部门规划审批（2分） | 项目设立符合当地需求，依据《山西省交通运输厅关于农村旅游公路建设规划（2016—2020年）》，有相关审批手续。 | 5.00 |
| A102立项依据充分性 | 5% | 评价要点： 1.项目设立、申请是否符合相关要求（3分）；2.项目设立、申请是否依据充分（2分） | 县政府授权黎城县交通局为三大板块旅游公路工程具体实施机构，符合该部门职责。项目实施满足城市快速客运需求，改善了当地居民出行环境，符合黎城县发展需求。 | 5.00 |
| A103立项程序规范性 | 5% | 评价要点： 1.该指标考察项目立项过程是否符合国家要求（3分）；2.是否有相关的专家学者研究论证（2分） | 黎城县发改委下达黎发改审发（2016）115号、黎发改审发（2017）43号等文件批复该项目的可行性研究报告，项目立项依据充分、流程规范 | 5.00 |
| A201项目预算合规性 | 5% | 评价要点： 1、预算内容与项目内容是否匹配（2分）； 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）；3、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分） | 预算内容与项目内容匹配，依据充分，项目估算总投资27711.9836万元，资金分配与工作任务匹配 | 5.00 |
| A202绩效目标合理性 | 5% | 评价要点： 1.项目是否申报绩效目标，并审核通过（2分）；2.绩效目标是否符合项目建设实际情况（2分）；3绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，是否通过可量化、可考核的指标值予以体现；（1分） | 项目未申报绩效目标 | 0.00 |
| B101项目管理制度健全性 | 3% | 评价要点： 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度办法（2分）；2、项目管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 | 项目已制定或具有相应的项目管理制度办法；项目管理制度是否合法、合规、完整 | 3.00 |
| B102项目招标合理性 | 3% | 评价要点： 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；2、项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；3、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位（1分）。 | 各项目资料齐全，制度执行有效 | 3.00 |
| B103项目变更程序规范性 | 4% | 评价要点： 1.是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；2.是否按照该标准执行（2分）；3、项目调整及支出调整手续是否完备（1分） | 各项目资料齐全，制度执行有效 | 4.00 |
| B104项目监理规范性 | 3% | 评价要点： 1.是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；2.是否按照该标准执行（2分） | 各项目资料齐全，制度执行有效 | 3.00 |
| B201项目资金到位率 | 3% | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%，资金到位率达100%，得满分 | 资金到位率100% | 4.00 |
| B202项目资金使用率 | 6% | 评价要点： 资金到位率=（实际使用资金/计划使用资金）*100%，资金使用率达100%，得满分 | 资金使用率26.38% | 4.00 |
| B203资金使用合规性 | 3% | 评价要点： 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）；4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）； | 收支清楚，科目使用正确，会计凭证附件齐全，资金拨付流程合规 | 3.00 |
| C101项目工程完工率 | 5% | 评价要点： 工程完工率=实际完成工程量/计划完成工程量×100%。得分=分值*合格率 | 工程完工率100% | 5.00 |
| C201项目验收合格率 | 8% | 评价要点： 验收合格率=实际验收项目数量/计划验收项目数量×100%。得分=分值*合格率 | 验收合格率25% | 2.00 |
| C301道路开工件准时率 | 5% | 评价要点： 开工准时率=实际开工时间/合同计划开工时间*100% 得分=分值*合格率 | 开工准时率100% | 5.00 |
| C302道路建设完成及时率 | 4% | 评价要点： 完工及时率=实际完工时间/合同约定计划完工时间*100% 得分=分值*合格率 | 完工及时率100% | 4.00 |
| C401成本节约率 | 3% | 评价要点： 成本节约率=实际建设成本/计划建设成本*100% 得分=分值*合格率 | 无法考核 | 0.00 |
| D101促进区域经济发展 | 6% | 评价要点： 1.道路建设是否起到带动当地旅游发展的作用：（3分）2.是否促进黎城县经济发展。（3分） | 改善了黎城县区域投资环境，推进了产业结构的调整，促进了区域经济的合理布局 | 6.00 |
| D201完善县城旅游道路网络 | 4% | 评价要点： 1.是否加强了黎城县旅游基础设施建设（2分） 2.是否改善了现有的旅游路状况。（2分） | 太行板块旅游公路的实施可以逐步实现黎城县总体规划，完善黎城县道路骨架 | 4.00 |
| D202提升黎城旅游县城形象 | 3% | 评价要点： 1.是否依照规划施工（2分） 2.是否对黎城旅游县城形象有提升。（1分） | 改造了旅游区道路网络，完善了道路基础设施，成为提高黎城县人民生活品质，改善居民生活质量和县容县貌 | 3.00 |
| D301促进黎城县旅游资源整合 | 4% | 评价要点： 1.是否依照规划施工（2分） 2.是否促进黎城旅游县旅游资源整合。（2分） | 项目按照规划施工，有效促进了黎城县旅游资源的整合 | 4.00 |
| D302为森林防火救火赢得时间 | 3% | 评价要点： 1.是否在施工中加强环保措施（2分）； 2.是否为森林防火救火赢得时间（1分）。 | 路的建筑宽度能作为一条辅助隔离带，为扑灭火险赢得时间，同时还是最快捷的消防通道，降低森林火灾的损失将消防扑救人员、物资以最短的时间运至现场，保护人民生命财产安全，降低森林火灾的损失 | 3.00 |
| D401受惠群众满意度 | 5% | 评价要点： 受益对象对项目实施的满意度达到 90%为满分,每降低一个百分点扣 0.2 分,扣完为止。 | 满意度84% | 3.00 |
|  | 100% |  |  | 80.00 |

# 附件3：

问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好!

我们受黎城县财政局的委托，对2020年三大板块旅游公路建设资金项目进行绩效评价，在评价过程中需要对有关事项做问卷调查，请根据您个人的真实感受填写，本次问卷数据仅限于统计分析，感谢您的配合和支持！

长治**会计师事务所有限公司

2021年10月

1.您对三大板块旅游公路了解么？（ ）

A 十分了解      B比较了解      C 了解一些    D完全不了解

2.您对三大板块旅游公路工程建设规划了解情况如何？

A.非常了解     B.有些了解   C.听说过   D.不了解

3.您认为三大板块旅游公路工程建设有必要么？

A.非常有必要    B.有必要    C.没有必要  D.不清楚

4.您认为三大板块旅游公路工程应该着重改善哪些方面？

A.道路质量     B.道路宽度 C.运营速度   D.配套设施

E.以上都有

5.您认为现阶段旅游公路道路建设还有哪些需要改进的？

A.施工拥堵    B.污染环境    C.施工进度   D.施工围挡        E.其他

6.您认为旅游公路道路工期多久合适？

A.1年       B.2年      C.3年    D.没有想法

7.您认为三大板块旅游公路工程完工后会对生活有所改善么？

A.有很大改善     B.有所改善      C.变化不大    D.没有想法

8.您认为三大板块旅游公路工程完工后应当改变哪些方面？

A.交通便利 B.环境优美     C.设施丰富    D.通勤快速

E.以上都有

9.您认为“三大板块旅游公路”建设完成后，是否会促进城乡的发展（）

A 是                    B 不清楚               C 不会

10.您对旅游公路及周边未来建设或发展有何想法、意见（选答）

2020年三大板块旅游公路建设资金项目

绩效评价问卷调查报告

一、调査对象与调查内容

（一）调查对象

本次社会调查的对象为旅游公路周边居民及同行人群。

（二）调查目的

本次问卷调查的目的是通过对调查结果的汇总分析，评价项目在管理和过程中存在的问题，衡量项目的可持续性。

（三）调查内容

本次问卷调查的内容主要围绕调査对象对三大板块旅游公路项目的满意度展开。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在调查全面开展之前，首先按照抽样原则对抽取样本的信度和效度进行论证，依据论证结果对问卷进行修改和调整以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方法

采用现场发放问卷方式，针对特定调查对象发放问卷30份。

（三）问卷的发放和回收。

安排专业调查人员，组织安排问卷调査工作。共收回问卷30份，有效问卷为30份。在此过程中，维持着良好的问卷作答环境，保证了调研的科学性和严谨性。

（四）调研安排

根据项目进度安排，于2021年10月7日对调查对象开展问卷调查、回收并分析。

三、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析。

信度( Reliability)是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。其目的是控制和减少随机误差。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法( Cronbacha)对满意度问题的信度进行测量，其计算公式为:

其中K表示问卷中问题的数目，为第i个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上,则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度太低，不宜采用。

经分析样本问卷结果显示，满意度问卷的信度为0.94，表明问卷整体可信度高，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度( Validity)用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。效度越高则表示该问卷检测的结果所代表的要检测的行为的真实度越高，就越能达到问卷检测的目的。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间，即-1≤r≤+1。其中，r＞0表示两变量正相关；r＜0表示两变量负相关；|r|＝0表示两变量之间不存在相关关系；|r|＝1表示两变量完全线性相关;0＜|r|＜1表示两变量存在一定程度的线性相关，其中0＜|r|≤0.3为微弱相关，0.3＜|r|≤0.5为低度相关，0.5＜|r|≤0.8为显著相关，0.8＜|r|＜1为高度相关。调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高。

调查问卷统计表

| 序号 | 题目内容 | 选项 | 选择个数 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对三大板块旅游公路了解么？ | 十分了解 | 12 | 40% |
|  |  | 比较了解 | 10 | 33% |
|  |  | 了解一些 | 5 | 17% |
|  |  | 完全不了解 | 3 | 10% |
| 2 | 您对三大板块旅游公路工程建设规划了解情况如何？ | 非常了解 | 4 | 13% |
|  |  | 有些了解 | 6 | 20% |
|  |  | 听说过 | 10 | 33% |
|  |  | 不了解 | 10 | 33% |
| 3 | 您认为三大板块旅游公路工程建设有必要么？ | 非常有必要 | 16 | 53% |
|  |  | 有必要 | 11 | 37% |
|  |  | 没有必要 | 2 | 30% |
|  |  | 不清楚 | 1 | 13% |
| 4 | 您认为三大板块旅游公路工程应该着重改善哪些方面？ | 道路质量 | 4 | 13% |
|  |  | 道路宽度 | 4 | 13% |
|  |  | 运营速度 | 3 | 10% |
|  |  | 配套设施 | 1 | 3% |
|  |  | 以上都有 | 18 | 60% |
| 5 | 您认为现阶段旅游公路道路建设还有哪些需要改进的？ | 施工拥堵 | 8 | 27% |
|  |  | 污染环境 | 4 | 13% |
|  |  | 施工进度 | 13 | 43% |
|  |  | 施工围挡 | 2 | 7% |
|  |  | 其他 | 3 | 10% |
| 6 | 您认为旅游公路道路工期多久合适？ | 1年 | 15 | 50% |
|  |  | 2年 | 6 | 20% |
|  |  | 3年 | 2 | 7% |
|  |  | 没有想法 | 7 | 23% |
| 7 | .您认为三大板块旅游公路工程完工后会对生活有所改善么？ | 有很大改善 | 19 | 63% |
|  |  | 有所改善 | 5 | 17% |
|  |  | 变化不大 | 4 | 13% |
|  |  | 没有想法 | 2 | 7% |
| 8 | 您认为三大板块旅游公路工程完工后应当改变哪些方面？ | 交通便利 | 2 | 7% |
|  |  | 环境优美 | 1 | 3% |
|  |  | 设施丰富 | 0 | 0% |
|  |  | 通勤快速 | 3 | 10% |
|  |  | 以上都有 | 24 | 80% |
| 9 | 您认为“三大板块旅游公路”建设完成后，是否会促进城乡的发展 | 是 | 25 | 83% |
|  |  | 不清楚 | 2 | 7% |
|  |  | 不会 | 3 | 10% |

# 附件4：

访谈报告

| 项目名称 | 2020年三大板块旅游公路建设资金项目 |
| --- | --- |
| 时间 | 2020年10月15日 |
| 访问对象 | 交通运输局员工 |
| 主要内容 | - 收集项目相关资料 2.了解旅游公路项目建设情况，资金使用情况，完成情况 |
| 访谈记录 | 1.请您简单介绍一下项目的立项背景（立项依据及流程） 根据国家十三五规划，提高旅游公路和农村公路等级，实现全面脱贫致富，全面奔小康。通过路网的相互连接和完善，项目的实施，对提高干线公路的通达深度，充分发挥路网整体效益有切实的促进作用。 三大板块旅游公路项目经过长治市黎城县，属太行山革命老区，历史悠久，山川秀美，境内旅游资源非常丰富。但土地贫瘠，土地资源贫乏，地方人民总体富裕水平不高，交通落后是主要因素之一。该项目建成后将使长治市新增一条贯通南北的旅游通道，对于促进我长治市旅游，拉动沿线地区经济社会转型发展，特别是带动贫困地区脱贫致富具有重要意义。 - 请您简要介绍一下项目的实施内容及范围、工作计划安排。 三大板块旅游公路（黎城段）原计划五条路段，目前实际实施四条路段。共涉及四个项目，全长57.791公里，目前实际实施的路段包括：港东-白岩寺段、北泉寨-后家滩段、杨家庄-龙洞段、西井-板山段。截止目前，累计完成里程57.791公里。 - 请您简要介绍一下，项目现阶段预算情况及整体支出情况 这个工程的计划投资估算总投资为预算总投资22711.9836万元，截止2021年8月底到位资金19705.5万元。2020年省级一般预算到位3263万元，市级一般预算到位1105万元，2021年8月底，该项目实际使用资金共11732.7万元。 - 请您简要介绍一下项目公司的成立及运行情况？ 黎城县交通局负责具体的建设管理。黎城县委托中标的监理单位对我们日常工作进行监督管理，定期汇报数据。同时，黎城县政府以及财政局对项目进行全过程跟踪审计管理，对于项目出现的问题有处罚及限期整改权。 5.项目实施过程中，项目具体成效，有哪些经验做法，存在哪些问题？ 经验有：财务管理制度健全、项目日常档案管理得当。现在主要就是项目验收慢；项目资金使用率低，账面剩余资金29,658,000.00 元。 |