## Sheet1
黎城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 黎城县东阳关镇乡村道路提升工程
主管部门及代码 |  |  | 903-农财股单位 |  | 实施单位 |  | 黎城县城乡建设和交通运输局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 450,000 | 年度资金总额： |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 450,000 | 市县（区）财政资金 |  | 0
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 本项目位于山西省黎城县东阳关镇，主要工程量为:水泥路面为 108133 平方米，沥青碎路面为 1961.1平方米，2-1.5m 钢筋圆管涵总长45 米。
立项依据 |  |  | 《全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专题会会议纪要》（2023年7月28日）
项目设立必要性 |  |  | 提升新农村建设总体布局，提高农村居民生活水平，拉动农村经济发展。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 黎城县农村公路管理实施办法
项目实施计划 |  |  | 2023年9月-2023年10月 2023年9月28日由黎城县城乡建设和交通运输局以《关于黎城县东阳关镇乡村道路提升工程施工图设计的批复》（黎城交函[2023]66号）对该工程施工图设计进行了批复。2023年12月 由山西骅晟招标代理有限公司组织进行招投标工作，并确定河南华隆建设工程有限公司为施工单位2024年3月-2024年7月 施工单位河南华隆建设工程有限公司进场对工程进行实施2023年7月-2024年8月 由相关部门组织对该项目进行验收
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 提升新农村建设总体布局，提高农村居民生活水平，拉动农村经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | 108133平方米 |  | 数量指标
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 质量指标
|  | 时效指标 | 项目建设时间 | 2023年9月至2024年8月 |  | 时效指标
|  | 成本指标 | 本次申请资金 | 45万元 |  | 成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升农村建设布局 | 提升 |  | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |  | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥93% |  | 服务对象满意度指标
负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  |  | 填报日期： | 20241206153115