## Sheet1
黎城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 黎城县上遥镇乡村道路提升工程（补充设计）
主管部门及代码 |  |  | 903-农财股单位 |  | 实施单位 |  | 黎城县城乡建设和交通运输局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 1,930,000 | 年度资金总额： |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 1,930,000 | 市县（区）财政资金 |  | 0
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 黎城县上遥镇乡村道路提升工程主要工程量为: 水泥砼路面4590米。包括路基、路面及安防等工程，项目总投资348.58万元。
立项依据 |  |  | 《全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专题会会议纪要》（2023年7月28日）
项目设立必要性 |  |  | 提升新农村建设总体布局，提高农村居民生活水平，拉动农村经济发展。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 黎城县农村公路管理实施办法
项目实施计划 |  |  | 2023年11月-2023年12月 2023年11月14日由黎城县城乡建设和交通运输局以《关于黎城县程家山镇乡村道路提升工程（补充设计）施工图设计的批复》（黎城交函[2023]95号）对该工程施工图设计进行了批复。2024年2月 对项目进行招投标工作，并确定山西庆崴益德建筑工程有限公司作为施工单位。2024年3月-2024年6月 由山西庆崴益德建筑工程有限公司作为施工单位进场对工程进行实施2024年6月-2024年7月 由相关部门组织对该项目进行验收
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 提升新农村建设总体布局，提高农村居民生活水平，拉动农村经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 水泥砼路面 | 4590米 |  | 数量指标
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 质量指标
|  | 时效指标 | 项目建设年限 | 2024年3月至2024年7月 |  | 时效指标
|  | 成本指标 | 本次申请资金 | 193万元 |  | 成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升新农村建设总体布局 | 提升 |  | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |  | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥93% |  | 服务对象满意度指标
负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  |  | 填报日期： | 20240713151530