## Sheet1
附件2：
黎城县2023年统筹整合涉农资金项目实施表
[12 empty] | 2023-08-31 |  |  | 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目性质 | 项目分类 | 总投资 | 计划使用金额 | 资金来源 |  |  | 主要建设内容、规模 | 带动人口情况 |  | 项目预期绩效目标（经济效益、生态效益、社会效益） | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目地址 | 备注 （结余）
[7 empty] | 省级 | 市级 | 县级 |  | 脱贫 人数 | 其他农户人数
1 | 西井镇 | 源泉村寨上高端度假民宿二期项目 | 续建 | 产业发展类 | 3322 | 300 | 200 |  | 100 | 建设4栋特色民宿，建设面积1000平方米 | 31 | 697 | 积极带动群众增收 | 2023.03 | 2023.11 | 源泉村
2 | 西井镇 | 源泉村滨河商业街项目 | 新建 | 产业发展类 | 300 | 300 | 300 |  |  | 建设商业房10栋，建设面积1500平方米 | 31 | 697 | 积极带动群众增收 | 2023.03 | 2023.11 | 源泉村
3 | 黎侯镇 | 仵桥社区黎城县“黎侯虎”布制品特色产业帮扶基地项目 | 新建 | 产业发展类 | 405 | 300 | 300 |  |  | 投资310万元新建厂房600平方米，并进行装饰、配套布置展示货架柜、培训研学设施，一层展示室、二层生产车间、三层培训室；投资40万元购置生产设备（弹花机、缝纫机等），投资30万元改善院内居住环境及工人生活环境，投资15万元院内裸地铺路面积2100平方米，投资10万元打造黎侯镇晋福村“太行巧娘工艺坊”（改造厂房10间、购置货架）和“太行巧娘一条街（街面整治）”。 | 145 | 164 | 积极带动群众增收 | 2023.03 | 2023.11 | 仵桥社区
4 | 洪井镇 | 子镇村黎城县优质玉米加工特色产业帮扶基地项目 | 新建 | 产业发展类 | 320 | 300 | 300 |  |  | 投资140万元建设收捡穗设备基础设施建设，土建工程700平方米；投资110万元建设收捡穗车间厂房550平方米；投资70万元玉米果穗晾晒设施（钢架结构）。 | 16 | 509 | 积极带动群众增收 | 2023.03 | 2023.11 | 子镇村
5 | 黎侯镇 | 七里店社区自来水管网改造项目 | 新建 | 基础设施类 | 30 | 15 | 15 |  |  | 自来水管网改造 | 11 | 431 | 改善群众饮水环境 | 2023.03 | 2023.11 | 七里店社区
6 | 上遥镇 | 上遥村损毁道路修复项目 | 新建 | 基础设施类 | 30 | 20 | 20 |  |  | 损毁道路修复 | 64 | 911 | 改善群众通行环境 | 2023.03 | 2023.11 | 上遥村
7 | 黎侯镇 | 晋福村土地托管农机具购置项目 | 新建 | 产业发展类 | 130 | 129 |  | 79 | 50 | 购置拖拉机2台、挖掘机2台、打捆机、旋耕等 | 64 | 1456 | 积极带动群众增收 | 2023.03 | 2023.11 | 晋福村
8 | 黎侯镇 | 晋福村村损毁道路修复项目 | 新建 | 基础设施类 | 30 | 21 |  | 21 |  | 修复道路3540米，配套下水管道 | 64 | 1456 | 改善群众通行环境 | 2023.05 | 2023.11 | 晋福村
9 | 黄崖洞镇 | 小寨村冀南银行旧址及周边提升改造项目 | 新建 | 基础设施类 | 67 | 65 |  | 15 | 50 | 冀南银行旧址门楼及房屋外墙改造、院内1所公厕，展厅应急通道（扶梯）、展厅顶修缮，展厅门卫室配套监控设备；政治部旧址院内铺设石板，红色大讲堂（政治部）、旧址讲堂布陈等。 | 29 | 869 | 提升旅游基础设施改造 | 2023.03 | 2023.11 | 小寨村
10 | 黄崖洞镇 | 小寨村冀南银行研学基地项目 | 新建 | 产业发展类 | 87 | 85 |  | 85 |  | 外墙修缮，购置空调、饮水设备、洗衣机、床及床头柜、铺盖、沙发、茶几、灯、桌椅、多媒体教学和接待设备。 | 29 | 869 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 小寨村
11 | 西井镇 | 北坡村购买连翘加工设备项目 | 新建 | 产业发展类 | 12 | 8 |  | 8 |  | 购买烘干设备 | 75 | 75 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 北坡村
12 | 西井镇 | 东骆驼村田间道路硬化项目 | 新建 | 基础设施类 | 32 | 8 |  | 8 |  | 修田间路 | 165 | 300 | 提高农业生产服务 | 2023.05 | 2023.11 | 东骆驼村
13 | 洪井镇 | 孔家峧村农产品品牌化建设项目 | 新建 | 产业发展类 | 28 | 28 |  | 28 |  | 产品策划、品牌标志设计、公众号营销、购置包装机、产品包装 | 144 | 235 | 积极促进群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 孔家峧村
14 | 洪井镇 | 长畛背村灾后点配套设施项目 | 新建 | 基础设施类 | 10 | 8 |  | 8 |  | 修复道路、修复墙体 | 94 | 532 | 改善群众通行环境 | 2023.05 | 2023.11 | 长畛背村
15 | 黎侯镇 | 陈村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 种植尖椒、生猪养殖 | 44 | 529 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 陈村
16 | 黎侯镇 | 赵家山社区庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 豆腐加工、食用醋加工、黎侯虎制作 | 35 | 1065 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 赵家山社区
17 | 西井镇 | 洗耳河村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 农家乐、生猪、肉牛、肉羊、蜜蜂养殖 | 92 | 95 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 洗耳河村
18 | 西井镇 | 五十亩村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 山茱萸种植加工销售 | 61 | 377 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 五十亩村
19 | 西井镇 | 源泉村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 山茱萸种植加工销售 | 31 | 697 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 源泉村
20 | 西井镇 | 寺底村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 山茱萸种植加工销售 | 24 | 321 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 寺底村
21 | 西井镇 | 源庄村村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 山茱萸种植、农家乐、水产养殖 | 36 | 216 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 源庄村
22 | 洪井镇 | 长畛背村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 销售连翘、核桃 | 94 | 532 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 长畛背村
23 | 东阳关镇 | 狄子峪村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 销售花椒、黑枣、山羊养殖 | 259 | 472 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 狄子峪村
24 | 程家山镇 | 路堡村庭院经济重点村项目 | 新建 | 产业发展类 | 10 | 10 |  | 10 |  | 西瓜大棚种植、山羊养殖、油坊、理发铺等 | 23 | 1337 | 积极带动群众增收 | 2023.05 | 2023.11 | 路堡村
25 | 黎侯镇 | 东盛纸业二期项目 | 新建 | 产业发展类 | 85 | 20 | 15 |  | 5 | 购买运输车三辆，充电桩2台，全自动打眼机、调直机、全自动封口机各一台，新建厂房加厂房。 |  |  | 积极带动群众增收
26 | 黎侯镇 | 李庄村温室大棚种植项目（暖棚二期及配套设施建设项目） | 新建 | 产业发展类 | 120 | 20 | 15 |  | 5 | 建设建设10000平方米的日光温室大棚，完成及相应配套设施。 |  |  | 积极带动群众增收
27 | 西井镇 | 岩头岭村和牛养殖项目 | 新建 | 产业发展类 | 380 | 20 | 15 |  | 5 | 项目规划面积13000㎡，计划建设蔬菜大棚5400㎡、养牛棚约1000㎡、养猪棚2400㎡、牛饲料间500㎡，猪饲料间1200㎡，进厂道路长200余米、宽5米，办公用房10间。 |  |  | 积极带动群众增收
28 | 黄崖洞镇 | 农机具服务项目 | 新建 | 产业发展类 | 76 | 20 | 15 |  | 5 | 购置拖拉机、旋耕机、播种机、收割机、打捆机，整理土地。 |  |  | 积极带动群众增收
29 | 洪井镇 | 设施农业大棚种植项目 | 新建 | 产业发展类 | 79 | 20 | 15 |  | 5 | 建设日光温室大棚3座，每个大棚占地2亩，长110米，宽18米，高6.5米，种植瓜果蔬菜、羊肚菌等。 |  |  | 积极带动群众增收
30 | 洪井镇 | 羊肚菌种植大棚种植项目 | 新建 | 产业发展类 | 120 | 20 | 15 |  | 5 | 新建大棚8个，其中拱棚1个，长75米，宽12米，高4.5米；暖棚7个，长45米，宽9米，高4.5米。附属设施及配套设施购置。 |  |  | 积极带动群众增收
31 | 东阳关镇 | 肉牛养殖基础设施项目 | 新建 | 产业发展类 | 400 | 20 | 15 |  | 5 | 建设牛舍10000平方米，及配套设施 |  |  | 积极带动群众增收
32 | 上遥镇 | 大青羊养殖项目 | 新建 | 产业发展类 | 100 | 20 | 15 |  | 5 | 购买大青羊930只；种母羊930只，种公羊70只，其中财政资金可购买300只种母羊，自筹资金可购买560只种母羊。 |  |  | 积极带动群众增收
33 | 程家山镇 | 纸盒加工厂 | 新建 | 产业发展类 | 75 | 20 | 15 |  | 5 | 厂房200平方米，预制场地，购买设备、原材料 |  |  | 积极带动群众增收
34 | 西仵镇 | 生产设备租赁服务项目 | 新建 | 产业发展类 | 100 | 20 | 15 |  | 5 | 购买一台工程机械设备（推土机），与开发区企业进行生产设备租赁服务 |  |  | 积极带动群众增收
35 | 县民政和人社局 | 村级扶贫公益性岗位补贴项目 | 新建 | 公共服务类 | 370 | 370 |  |  | 370 | 村级扶贫公益性岗位补贴 | 1100 |  | 增加困难群众收入 | 2023.03 | 2023.11 | 全县 | 38.7148
36 | 县现代农业发展中心 | 数字农业托管服务项目 | 新建 | 公共服务类 | 100 | 100 |  |  | 100 | 购置农业托管服务设施 | 7388 | 115216 | 促进农业生产发展 | 2023.03 | 2023.11 | 全县 | 0.5
37 | 西仵镇 | 西仵村裕福服务区改造项目 | 新建 | 产业发展类 | 40 | 40 |  |  | 40 | 商业用房和配套设施 | 123 | 2107 | 积极带动群众增收 | 2023.03 | 2023.11 | 西仵村
38 | 西井镇 | 石壁底村鱼池基础设施提升项目 | 新建 | 基础设施类 | 20 | 20 |  |  | 20 | 硬化路面800平方米，预制混凝土渠270米，新建饲料库及服务用房200余平方米，鱼池围栏200余米。 | 16 | 344 | 促进产业发展 | 2023.03 | 2023.11 | 石壁底村
39 | 西井镇 | 石壁底村农田护坝修复项目 | 新建 | 基础设施类 | 20 | 20 |  |  | 20 | 农田护坝修复 | 16 | 344 | 促进旅游产业发展 | 2023.03 | 2023.11 | 石壁底村
40 | 西井镇 | 源泉村寨上高端民宿室外管网项目 | 新建 | 基础设施类 | 111 | 111 |  |  | 111 | 配套管网 | 31 | 697 | 促进旅游产业发展 | 2023.03 | 2023.11 | 源泉村
41 | 西井镇 | 源泉村寨上高端民宿道路硬化项目 | 新建 | 基础设施类 | 125 | 125 |  |  | 125 | 配套道路硬化 | 31 | 697 | 促进旅游产业发展 | 2023.03 | 2023.11 | 源泉村
42 | 西井镇 | 源泉村商业街道路铺设项目 | 新建 | 基础设施类 | 44 | 44 |  |  | 44 | 配套道路铺装 | 31 | 697 | 促进旅游产业发展 | 2023.03 | 2023.11 | 源泉村
43 | 西井镇 | 源泉村商业街户外综合管网铺设项目 | 新建 | 基础设施类 | 43 | 43 |  |  | 43 | 综合管网入地 | 31 | 697 | 促进旅游产业发展 | 2023.03 | 2023.11 | 源泉村
44 | 西井镇 | 源泉村山间旅游登山步道及护栏安装项目 | 新建 | 基础设施类 | 45 | 45 |  |  | 45 | 建设步道、安装护栏 | 31 | 697 | 促进旅游产业发展 | 2023.03 | 2023.11 | 源泉村
45 | 西井镇 | 源泉村山间旅游高山平台项目 | 新建 | 基础设施类 | 32 | 32 |  |  | 32 | 建设高山观景平台 | 31 | 697 | 促进旅游产业发展 | 2023.03 | 2023.11 | 源泉村
46 | 县乡村振兴发展中心 | 贫困大学生资助项目 | 新建 | 公共服务类 | 11 | 11 |  |  | 11 | 贫困大学生资助 | 22 |  | 保障困难群众受教育 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
47 | 县乡村振兴发展中心 | 脱贫人口小额贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展类 | 100 | 100 |  |  | 100 | 脱贫人口小额贷款贴息 | 420 |  | 促进脱贫户增收 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
48 | 县乡村振兴发展中心 | 2022-2023学年雨露计划资助项目 | 新建 | 公共服务类 | 54 | 54 |  |  | 54 | 2022-2023学年脱贫户、监测户家庭学生资助 | 180 |  | 保障困难群众受教育 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
49 | 县乡村振兴发展中心 | 太行家政培训项目 | 新建 | 公共服务类 | 14 | 14 |  |  | 14 | 太行家政培训 | 225 | 25 | 促进脱贫人口增收 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
50 | 县乡村振兴发展中心 | 脱贫人口外出务工就业补助项目 | 新建 | 公共服务类 | 40 | 40 |  |  | 40 | 脱贫人口外出务工就业补助 | 460 |  | 促进脱贫人口增收 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
51 | 县乡村振兴发展中心 | 脱贫人口外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 公共服务类 | 20 | 20 |  |  | 20 | 脱贫人口外出务工就业稳岗补助 | 360 |  | 促进脱贫人口增收 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
52 | 县乡村振兴发展中心 | 帮扶车间稳岗就业补助项目 | 新建 | 公共服务类 | 3 | 3 |  |  | 3 | 帮扶车间稳岗就业补助 | 50 |  | 促进脱贫人口增收 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
53 | 县乡村振兴发展中心 | 脱贫人口外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 公共服务类 | 15 | 15 |  |  | 15 | 脱贫人口外出务工一次性交通补助 | 1168 |  | 促进脱贫人口增收 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
54 | 县乡村振兴发展中心 | 2023年致富带头人培训项目 | 新建 | 公共服务类 | 11 | 11 |  |  | 11 | 致富带头人培训 | 20 |  | 增强致富带人带动能力 | 2023.03 | 2023.11 | 全县
55 | 县水利发展中心 | 集中供水点水质检测项目 | 新建 | 公共服务类 | 20 | 20 |  |  | 20 | 全县蓄水点水质检测 | 7388 | 115216 | 保障群众饮水安全 | 2023.03 | 2023.11 | 全县 | 0.029
合计 |  |  |  |  | 7676 | 3125 | 1285 | 352 | 1488