## 调整后
附件2：
黎城县2021年涉农资金整合项目调整表
单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目分类 | 总投资 | 计划使用金额 | 资金来源 |  |  | 主要建设内容、规模 | 带动人口情况 |  | 项目预期绩效目标（经济效益、生态效益、社会效益） | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 备注
[6 empty] | 省级 | 市级 | 县级 |  | 脱贫 人数 | 其他农户人数
1 | 县农业农村局 | 高标准农田建设项目 | 产业发展 | 472 | 472 | 472 |  |  | 完成11800亩农田整地、修渠任务 | 100 | 500 | 提高农田增产，促进群众增收。 | 2021-11-01 | 2022-08-15
2 | 县农业农村局 | 黎城县金海菇业有限公司2021年新建改造设施蔬菜项目 | 产业发展 | 300 | 159.78 |  | 159.78 |  | 完成80栋日光温室的改建并完成种植 | 18 | 100 | 2021年6月完成改造，11月底前完成种植 | 2021-07-05 | 2021-11-01
3 | 县农业农村局 | 黎城县兴利种植专业合作社2021年新建改造设施蔬菜项目 | 产业发展 | 40 | 19.18 |  | 19.18 |  | 完成13栋日光温室的改造并完成种植 | 3 | 20 | 2021年6月底前完成改造并完成种植 | 2021-07-05 | 2021-11-01
4 | 县农业农村局 | 黎城县黎侯镇北桂花村2021年新建改造设施蔬菜项目 | 产业发展 | 7.5 | 4.94 |  | 4.94 |  | 完成3栋日光温室的改造并完成种植 | 15 | 15 | 2021年6月底前完成改造，11月底前完成种植 | 2021-07-05 | 2021-11-01
5 | 县农业农村局 | 黎城县德丰种植专业合作社2020年新建改造设施蔬菜项目 | 产业发展 | 6 | 2.48 |  | 2.48 |  | 建设4个覆盖被式钢架大棚占地二亩 | 5 | 5 | 年产羊肚菌700斤 | 2021-07-05 | 2021-11-01
6 | 县农业农村局 | 黎城黎瑞冷藏保鲜库建设项目 | 产业发展 | 1200 | 21.21 |  | 21.21 |  | 建设可储藏水果、蔬菜3000吨的冷藏保鲜库 | 321 | 321 | 可同时冷储果品、蔬菜3000吨，水果成品率增加15—20% | 2021-07-05 | 2021-11-01
7 | 县农业农村局 | 标准化水产养殖场建设项目 | 产业发展 | 20.05 | 10 |  | 10 |  | 建设商品鱼育苗棚200㎡、办公宿舍100㎡、饲料加工棚10㎡、饲料仓库30㎡ | 5 | 5 | 可出栏商品鱼8万斤，商品肉鹅2.2万斤，解决剩余劳动力5人，人均年增收6500元， | 2021-07-05 | 2021-11-01
8 | 县农业农村局 | 参加产品展销 | 产业发展 | 1 | 1 |  | 1 |  | 参加成都糖酒会 |  |  | 学习先进企业的营销理念、扩大企业的知名度 | 2021-07-05 | 2021-11-01
9 | 县农业农村局 | 绿色有机尖椒标准化种植 | 产业发展 | 25 | 5 |  | 5 |  | 240亩尖椒种植 | 60 | 60 | 实现产值120万元 | 2021-07-05 | 2021-11-01
10 | 县农业农村局 | 潞党参标准化基地建设 | 产业发展 | 30 | 5 |  | 5 |  | 中药材基地节水灌溉设施建设 | 50 | 50 | 实现产值300万元 | 2021-07-05 | 2021-11-01
11 | 县农业农村局 | 中药材标准化种植 | 产业发展 | 25 | 5 |  | 5 |  | 240亩中药材标准化种植 | 40 | 40 | 实现产值200万元 | 2021-07-05 | 2021-11-01
12 | 县农业农村局 | 金银花标准化种植 | 产业发展 | 70 | 10 |  | 10 |  | 560亩金银花种植 | 150 | 150 | 实现产值336万元 | 2021-07-05 | 2021-11-01
13 | 县畜牧兽医中心 | 生猪屠宰厂改扩建工程 | 产业发展 | 1600 | 5 |  | 5 |  | 改扩建总建筑面积13320㎡，购置大型污水处理设备1套，自动化屠宰输送线2条，大型冷库6个，屠宰自动化成套设备1套，PCR检测仪1台。 | 20 | 58 | 项目达产后，年屠宰生猪产能达25万头，年产值达3500余万元，可解决60名劳动力就业，其中原食品公司下岗职工5名。 | 2021-07-04 | 2021-10-04
14 | 县畜牧兽医中心 | 生猪养殖场标准化扩建项目 | 产业发展 | 20 | 5 |  | 5 |  | 建设养殖大棚一座（380平方米），配套建设电地暖、保育床等设施 | 10 | 10 | 项目达产后，可实现年出栏生猪2000头目标，年产值达300余万元，解决7名劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-10-05
15 | 县畜牧兽医中心 | 黎城晋源养殖有限公司产业项目补助 | 产业发展 | 40 | 10 |  | 10 |  | 引进新美系长大二元母猪66头，杜洛克种公猪3头，新美系大白母猪33头，新美系长白公猪2头。 | 18 | 18 | 进一步提高生猪产能，解决2名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
16 | 县畜牧兽医中心 | 黎城县台南山农林综合开发有限公司产业项目补助 | 产业发展 | 5.54 | 5 |  | 5 |  | 引进新美系长大二元母猪22头，杜洛克种公猪2头。 | 3 | 3 | 进一步提高生猪产能，解决2名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
17 | 县畜牧兽医中心 | 黎城大停河养殖场产业项目补助 | 产业发展 | 20.75 | 10 |  | 10 |  | 高压吸污车一台，混凝土道路150米，转猪台一座，自动化饲喂设施一台 | 15 | 300 | 进一步提高生猪产能，解决2名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
18 | 县畜牧兽医中心 | 黎城康达养殖专业合作社产业项目补助 | 产业发展 | 13.3 | 10 |  | 10 |  | 购置槽罐污水车1辆，其中：自卸汽车一辆，6吨污水罐1个。 | 5 | 200 | 进一步提高生猪产能，解决2名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
19 | 县畜牧兽医中心 | 黎城县北社养殖场产业项目补助 | 产业发展 | 12.81 | 10 |  | 10 |  | 购买料线一套、干湿分离器一套、消毒设备2台 | 321 | 321 | 进一步提高生猪产能，解决2名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
20 | 县畜牧兽医中心 | 黎城县财旺养殖有限公司产业项目补助 | 产业发展 | 5.73 | 5 |  | 5 |  | 采购8套产床、6套培育床、47个定位栏以及消毒设施1台 | 5 | 100 | 公司更好的完善了配套设施，可向社会提供猪肉26万余斤，产值达208余万元。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
21 | 县畜牧兽医中心 | 黎城黄崖洞镇兴旺养殖场产业项目补助 | 产业发展 | 10.34 | 10 |  | 10 |  | 购买风机、湿帘、笼架、鸡舍自动控制设备、鸡苗 | 20 | 150 | 进一步提高鸡蛋产能，解决2名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
22 | 县畜牧兽医中心 | 黎城县志盛畜禽养殖有限公司产业项目补助 | 产业发展 | 55.3 | 10 |  | 10 |  | 建设沉淀池、净化池、排污管道、引流管道 | 60 | 100 | 提高种鸭养殖环境，解决2名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
23 | 县畜牧兽医中心 | 黎城县东骆驼村骆驼山养鸡场产业项目补助 | 产业发展 | 90 | 10 |  | 10 |  | 蛋鸡笼养设备一套 | 50 | 1200 | 进一步提高鸡蛋产能，解决10名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
24 | 县畜牧兽医中心 | 黎城县永成生态养殖专业合作社产业项目补助 | 产业发展 | 110.5 | 10 |  | 10 |  | 建设养殖大棚1座（1183㎡），购置蛋鸡笼具设备188组，喂料系统1套，饮水系统1套，带式清粪系统1套，固定式自动捡蛋系统，通风降温系统，电控系统1套，其它设施等。 | 40 | 120 | 进一步提高鸡蛋产能，解决8名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
25 | 县畜牧兽医中心 | 黎城县宝顺康养殖专业合作社产业项目补助 | 产业发展 | 15 | 10 |  | 10 |  | 购置新料线八套、干湿分离器一套、消毒设备两台。 | 150 | 150 | 进一步提高鸡蛋产能，解决2名剩余劳动力就业。 | 2021-07-05 | 2021-11-05
26 | 县林业局 | 环京津冀生态安全屏障建设工程 | 产业发展 | 90 | 90 | 90 |  |  | 荒山造林1800亩 | 500 | 1200 | 生态效益：增加森林覆盖率，空气质量得到净化，减少自然灾害，充分发挥森林功效，生态环境明显改善；经济效益：经济树种长势良好、产量提高，促进农民增收 | 2021-07-05 | 2022-12-01
27 | 县林业局 | 重点乡村园林绿化工程 | 产业发展 | 30 | 30 | 30 |  |  | 重点乡村园林绿化1个 | 300 | 800 | 生态效益：增加绿地面积，有效减少水土流失，调节村庄小气候，减少空气污染，同时提高全县绿化率，有效地改善农村生态环境。 经济效益：加快当地旅游业发展，促进农业增产、农民增收。 | 2021-07-05 | 2022-12-01
28 | 县林业局 | 造林成果巩固（未成林造林地管护)工程 | 产业发展 | 4 | 4 | 4 |  |  | 未成林管护4000亩 | 100 | 200 | 生态指标：林木生长良好，提高幼林成林率和林木质量，森林资源得到保护，生态环境得到明显改善；经济指标：经济树种长势良好、产量提高，促进农民增收；社会指标：保护森林资源健康发展，人居环境得到明显改善。 | 2021-07-05 | 2022-12-01
29 | 县林业局 | 林业有害生物防治 | 产业发展 | 18 | 18 | 18 |  |  | 0.5万亩核桃病虫害防治 | 100 | 200 | 生态效该工程的实施，减少自然灾害；经济效益该工程的实施，可减少林农的经济损失；社会效益该工程完成后，经济林病虫害减少，林农果品产量稳中提升。 | 2021-07-05 | 2021-12-01
30 | 县林业局 | 林业重点研发计划专项 | 产业发展 | 9 | 9 | 9 |  |  | 核桃高接换种及林药栽培示范90亩 | 100 | 200 | 目实施后，年生产接穗2万条，实现销售收入约10万元；示范园平均亩产提高30%以上，增产50～60公斤，亩增收1000～1200元。90亩示范园每年可增收9～11万元。 | 2021-07-05 | 2021-12-01
31 | 县林业局 | 自然保护区建设项目 | 产业发展 | 30 | 30 | 30 |  |  | 建设围栏11.6公里 | 100 | 300 | 积极改善生产生活环境 | 2021-07-05 | 2021年7月底
32 | 县林业局 | 陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护 | 产业发展 | 3 | 3 | 3 |  |  | 购置野外巡护设备，办公设备。 | 50 | 100 | 积极改善生产生活环境 | 2021-07-01 | 2021-11-01
33 | 县水利局 | 黎城县农村集中供水工程村级智能水表安装和监管平台建设 | 基础设施 | 186 | 186 | 186 |  |  | 完成安装256套村级智能水表及附属设施，安装460套入户水表，监管平台建设。 | 8022 | 131658 | 社会效益;提升农村供水工程高效节约、预防跑冒滴漏 | 2021-07-05 | 2021-11-01
34 | 县水利局 | 省级水利转移支付资金农村饮水工程维修养护项目 | 基础设施 | 26 | 26 | 26 |  |  | 安装智能式预付费冷水水表DN15（铜壳）185套。更新DN50钢管长度1030m。更新DN80泵管，长度310m | 8022 | 8929 | 社会效益;解决受益区内2851户，8929人的供水保证率不高的问题 | 2021-07-05 | 2021-09-01
35 | 县住建局 | 危房改造项目 | 基础设施 | 14.332 | 14.332 | 14.332 |  |  | 自检、统建、自修、统修、置换 | 8 | 30 | 解决农户住房安全问题 | 2021-06-01 | 2021-12-01
36 | 县交通运输局 | “四好农村路”建设项目工程 | 基础设施 | 262.6 | 262.6 |  |  | 262.6 | 四好公路建设 | 300 | 1300 | 积极改善生产生活环境 | 2021-07-01 | 2021-11-01
37 | 县财政局 | 北委泉村路灯安装工程 | 基础设施 | 17.2 | 15 | 15 |  |  | 改造太阳能路灯80盏，安装监控10套 | 81 | 1340 | 保证村民出行方便，减少能源损耗，改善居民环境 | 2021-08-01 | 2021-10-31
38 | 县财政局 | 南委泉村村庄综合治理 | 基础设施 | 21.5 | 18 | 18 |  |  | 南委泉村至茶棚滩村同村公路两侧垒堰、铺石、共计875平米； 马王庙河渠垒堰380立方、修路硬化路面200平方填方240方；过街防洪河道整治、棚顶；修建垃圾池十处。 | 23 | 3217 | 保证村民出行方便，改善居民环境 | 2021-08-01 | 2021-10-31
39 | 县财政局 | 背坡村村庄综合治理 | 基础设施 | 17.36 | 15 | 15 |  |  | 硬化道路400米×3.5米×80元/m2,=112000元。主道路两侧土墙抹泥1760m2×35元/米=61600元。 | 14 | 615 | 整体面貌得到提升，环境卫生得到有效改善，增加村民的满意度，提升村民幸福感。 | 2021-08-01 | 2021-10-31
40 | 县财政局 | 南桑鲁村街巷硬化 | 基础设施 | 12.6 | 10 | 10 |  |  | 街巷硬化面积1400余㎡ | 33 | 720 | 保证村民出行方便,改善居民环境 | 2021-08-01 | 2021-10-31
41 | 县财政局 | 彭庄村街巷硬化 | 基础设施 | 17.9 | 15 | 15 |  |  | 街巷硬化面积1800余㎡ | 26 | 967 | 通过街巷硬化，为村民创造一个良好的人居环境。 | 2021-08-01 | 2021-10-31
42 | 县财政局 | 赵店村东窑上饮水项目 | 基础设施 | 22.99 | 20 | 20 |  |  | 东窑上建一座100立方蓄水池，铺设主管道1500米 | 73 | 993 | 解决60户200多人吃水困难问题 | 2021-08-01 | 2021-10-31
43 | 县财政局 | 元村村庄综合整治 | 基础设施 | 20 | 18 | 18 |  |  | 街道硬化1400平米，绿化800平米，移植景观树300株 | 28 | 430 | 方便村民出行，改善村民生活环境 | 2021-08-01 | 2021-10-31
44 | 县财政局 | 烟子村街巷硬化 | 基础设施 | 20.45 | 18 | 18 |  |  | 街巷硬化面积1700余平米 | 120 | 347 | 出行方便，创造一个良好的居住环境 | 2021-08-01 | 2021-10-31
45 | 县财政局 | 红石片村街巷硬化 | 基础设施 | 13.15 | 11.7 | 11.7 |  |  | 主街道南硬化560平方米，厚15公分，其它公共场地650平方米，厚10公分。 | 19 | 76 | 彻底根除环境整治困难问题，使村内街道卫生整洁，人居环境整体提高。 | 2021-08-01 | 2021-10-31
46 | 县财政局 | 岚沟村街巷硬化 | 基础设施 | 17.95 | 15 | 15 |  |  | 进村道路拓宽1米，路两边各0.5米，水泥预制30公分，石砌20公分，厚15公分，总长6000米。 | 25 | 200 | 改善居民出行和物流运输畅通。 | 2021-08-01 | 2021-10-31
47 | 县财政局 | 霍家窑村街道硬化工程 | 基础设施 | 18.35 | 15 | 15 |  |  | 街巷硬化面积约1900平米，安装排水管网40米。 | 19 | 400 | 出行方便，帮助群众解决了实际问题，创造一个良好的人居环境。 | 2021-08-01 | 2021-10-31
48 | 县财政局 | 上马家峪村街巷硬化 | 基础设施 | 12.6 | 10 | 10 |  |  | 街巷硬化面积约940余平米。 | 53 | 117 | 解决了村民下雨天出行困难问题，提高了村民的生活质量。 | 2021-08-01 | 2021-10-31
49 | 县财政局 | 石璧底村容村貌整治、安装路灯工程 | 基础设施 | 18.58 | 15 | 15 |  |  | 街巷硬化、村容村貌整治面积3300余㎡，安装太阳能灯18个。 | 16 | 350 | 道路硬化后，自然庄与主村村民出行方便，环境卫生得到有效改善。 | 2021-08-01 | 2021-10-31
50 | 县财政局 | 王家窑村街巷硬化 | 基础设施 | 11.9 | 10 | 10 |  |  | 街巷硬化面积950余㎡，铺设排水管网70米 | 2 | 324 | 通过街巷硬化，帮助群众解决了实际困难，创造一个良好的人居环境。 | 2021-08-01 | 2021-10-31
51 | 县财政局 | 东水洋村建垃圾处置点 | 基础设施 | 23.4 | 20 | 20 |  |  | 全村主街道建垃圾运输坑10个，购买垃圾罐车1辆，购买11个垃圾罐，规范垃圾场1个（硬化场地500平方米左右，现浇混凝土约90立方） | 64 | 1283 | 改善全村的村容村貌 | 2021-08-01 | 2021-10-31
52 | 县财政局 | 长畛背村下水道、街巷硬化工程 | 基础设施 | 17.5 | 15 | 15 |  |  | 下水道400米、街巷硬化80平米 | 92 | 534 | 出行方便，建设美丽的居住环境 | 2021-08-01 | 2021-10-31
53 | 县财政局 | 庄头村街巷硬化 | 基础设施 | 17.25 | 15 | 15 |  |  | 街巷硬化长3000米宽3.5米厚15公分 | 34 | 568 | 创建美丽和谐新农村，解决村民的生活难 | 2021-08-01 | 2021-10-31
54 | 县财政局 | 西水洋村建垃圾处置点 | 基础设施 | 21.2 | 7.3 | 7.3 |  |  | 在洞儿沟新建垃圾处置点（沟边需平整场地约1000平方米，硬化场地约500平方米），全村主街道建垃圾运输坑8个，购买垃圾罐车1辆，购买垃圾罐 | 69 | 1338 | 改善全村的村容村貌 | 2021-08-01 | 2021-10-31
55 | 县财政局 | 西仵村村容村貌提升项目 | 基础设施 | 23.1 | 20 | 20 |  |  | 场地硬化、文化墙、休闲器材配置 | 123 | 2107 | 改善全村的村容村貌 | 2021-08-01 | 2021-10-31
56 | 县畜牧兽医中心 | 善业村养殖基地水源井及机井配套工程（一） | 产业发展 | 32.1176 | 32.1176 |  |  | 32.1176 | 水源井及机井配套 | 18 | 628 | 项目达产后，可实现年销售收入14.6亿元。全产业链可安置就业岗位3000个，带动养殖农户1100户，实现3000户家庭致富。 | 2021-07-01 | 2021-10-01
57 | 县畜牧兽医中心 | 百万旱鸭全产业链项目供电项目 | 产业发展 | 1.9692 | 1.9692 |  |  | 1.9692 | 供电设施 | 18 | 628 | 项目达产后，可实现年销售收入14.6亿元。全产业链可安置就业岗位3000个，带动养殖农户1100户，实现3001户家庭致富。 | 2021-07-02 | 2021-10-02
58 | 县畜牧兽医中心 | 北马村养殖基地水源井及机井配套工程（一） | 产业发展 | 25.9132 | 25.9132 |  |  | 25.9132 | 水源井及机井配套 | 191 | 377 | 项目达产后，可实现年销售收入14.6亿元。全产业链可安置就业岗位3000个，带动养殖农户1100户，实现3002户家庭致富。 | 2021-07-03 | 2021-10-03
59 | 县人社局 | 各乡镇贫困人口公益岗位补助项目 | 产业发展 | 370 | 370 |  |  | 370 | 贫困人口通过公益岗位就业增收 | 1100 |  | 保障脱贫人口就业增收 | 2021-01-01 | 2021-11-01
60 | 县残联 | 残疾人无障碍改造项目 | 产业发展 | 18 | 18 |  |  | 18 | 保障残疾人正常生活 | 45 | 100 | 保障残疾人正常生活 | 2021-01-01 | 2021-11-01
61 | 县民政局 | 城乡特困人口供养项目 | 其他 | 21.96 | 21.96 |  |  | 21.96 | 城乡特困人员供养 | 510 | 226 | 保障特困人员生活 | 2021-01-01 | 2021-12-01
62 | 县民政局 | 困难残疾人生活补贴项目 | 其他 | 10.9 | 10.9 |  |  | 10.9 | 困难残疾人生活补贴 | 550 | 600 | 保障残疾人生活 | 2021-01-01 | 2021-12-01
63 | 县民政局 | 重度残疾人护理补贴项目 | 其他 | 9.1 | 9.1 |  |  | 9.1 | 重度残疾人护理补贴 | 341 | 500 | 保障残疾人生活 | 2021-01-01 | 2021-12-01
64 | 县水利局 | 南村水库占地产业发展项目 | 产业发展 | 28.627 | 28.627 |  |  | 28.627 | 占地366.77亩 | 150 | 486 | 确保南村水库工程顺利进行，保证失地农民的收入。 | 2021-07-05 | 2021-11-01
65 | 县乡村振兴发展中心 | 贫困大学生资助项目 | 其他 | 10.5 | 10.5 |  |  | 10.5 | 当年参加高考被二本B类院校录取的贫困学生 | 14 | 30 | 防止脱贫人口因学返贫 | 2021-08-05 | 2021-11-01
66 | 县乡村振兴发展中心 | 光伏电站管护员培训 | 其他 | 7.0399 | 7.0399 |  |  | 7.0399 | 光伏电站管护员培训 | 22 | 66 | 增强光伏电站发电效益 | 2021-08-01 | 2021-11-01
67 | 县乡村振兴发展中心 | 小额扶贫贷款贴息项目 | 产业发展 | 75.1873 | 75.1873 |  |  | 75.1873 | 为使用扶贫资金的贫困户进行贴息 | 300 | 500 | 促进脱贫热裤持续增收 | 2021年6月 | 2021-11-01
68 | 程家山镇 | 风子驼村光伏电站修复 | 产业发展 | 2 | 2 |  |  | 2 | 光伏电站修复 | 37 | 37 | 保障光伏电站正常发电 | 2021年8月 | 2021-10-01
69 | 县乡村振兴发展中心 | 雨露计划资助项目 | 其他 | 48.3 | 48.3 |  |  | 48.3 | 在校中职、职高、大专贫困学生资助 | 200 |  | 防止脱贫人口因学返贫 | 2021年5月 | 2021-11-01
70 | 县乡村振兴发展中心 | 乡村振兴致富带头人培训项目 | 产业发展 | 10.5 | 10.5 |  |  | 10.5 | 培养各类致富带头人 | 5 | 25 | 促进乡村全面振兴 | 2021年5月 | 2021-11-01
71 | 县乡村振兴发展中心 | 易地搬迁地方债利息项目 | 其他 | 0.322 | 0.322 |  |  | 0.322 | 偿还易地扶贫搬迁各项利息 | 305 | 19 | 保障搬迁人口住房 | 2021年5月 | 2021-11-01
72 | 县乡村振兴发展中心 | 易地搬迁建设基金利息项目 | 其他 | 0.77 | 0.77 |  |  | 0.77 | 偿还易地扶贫搬迁各项利息 | 305 | 36 | 保障搬迁人口住房 | 2021年5月 | 2021-11-01
73 | 县乡村振兴发展中心 | 青南村、水峧村集中安置点地质勘察费项目 | 其他 | 4.2 | 4.2 |  |  | 4.2 | 集中安置点地质勘察 | 64 | 36 | 保障搬迁人口住房 | 2021年5月 | 2021-11-01
74 | 县乡村振兴发展中心 | 太行家政就业技能培训项目 | 产业发展 | 6.096 | 6.096 |  |  | 6.096 | 家政服务园、养老护理员、母婴护理员、保健师等培训 | 26 | 74 | 增强脱贫人口致富能力 | 2021年5月 | 2021-11-01
75 | 县乡村振兴发展中心 | 锦绣苑集中安置点基础设施配套车棚项目 | 基础设施 | 17.3075 | 17.3075 |  |  | 17.3075 | 建设存车棚、及配电桩等 | 145 | 19 | 提高集中安置点公共服务水平 | 2021年5月 | 2021-11-01
76 | 县乡村振兴发展中心 | 锦绣苑集中安置点绿化提升及公共服务项目 | 基础设施 | 24.4837 | 24.4837 |  |  | 24.4837 | 提升绿化及配套公共服务设施 | 145 | 19 | 提高集中安置点公共服务水平 | 2021年5月 | 2021-11-01
77 | 县乡村振兴发展中心 | 锦绣苑集中安置点供水表改造提升项目 | 基础设施 | 3.1 | 3.1 |  |  | 3.1 | 改造提升户用水表 | 145 | 19 | 保障集中安置点供水正常 | 2021年5月 | 2021-11-01
78 | 县乡村振兴发展中心 | 县脱贫攻坚宣传培训项目 | 其他 | 11.3498 | 11.3498 |  |  | 11.3498 | 脱贫攻坚政策宣传、总结、资料印刷、出版书籍、培训、工作日志本、监测手册、资产确权等 | 8022 |  | 营造脱贫攻坚先进典型 | 2021年5月 | 2021-11-01
79 | 县乡村振兴发展中心 | 精准扶贫档案整理项目 | 其他 | 73.8332 | 73.8332 |  |  | 73.8332 | 脱贫攻坚档案整理、入馆 | 8022 |  | 保留脱贫攻坚痕迹 | 2021年5月 | 2021-11-01
80 | 县乡村振兴发展中心 | 锦绣苑集中安置点公共文化建设项目 | 其他 | 7.998 | 7.998 |  |  | 7.998 | 丰富搬迁群众文化生活 | 145 | 19 | 改善搬迁群众生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
81 | 县乡村振兴发展中心 | 黎城县人居环境整治奖补项目 | 基础设施 | 160 | 160 |  | 160 |  | 人居环境整治奖补 | 8031 | 10000 | 改善人居环境 | 2021-08-01 | 2021-11-01
82 | 县乡村振兴发展中心 | 黎城县旱鸭养殖产业园区奖补项目 | 产业发展 | 100 | 100 |  | 100 |  | 产业园区创建 | 1200 | 1300 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021-09-01 | 2021-11-01
83 | 县乡村振兴发展中心 | 2021年黎城县乔老憨家纺棉制品有限公司就业帮扶车间奖补项目 | 产业发展 | 20 | 20 |  | 20 |  | 就业帮扶车间 | 54 | 300 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021-09-01 | 2021-11-01
84 | 县乡村振兴发展中心 | 黎城县洪井镇西黄须村金海菇业有限公司奖补项目 | 产业发展 | 10 | 10 |  | 10 |  | 81个大棚种植羊肚菌 | 16 | 200 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021-09-01 | 2021-11-01
85 | 黎侯镇 | 南村乡村路灯安装项目 | 基础设施 | 29 | 20 | 20 |  |  | 北桂花到进村道路两侧安装太阳能路灯50盏，每盏2300元，计115000元。进村道路、村中主街安装灯箱70个，每盏800元，计56000元;预制路灯灯座及地埋件50个，每个580元，计29000元。 | 150 | 486 | 改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
86 | 黎侯镇 | 黎侯镇园林绿化项目 | 基础设施 | 30 | 30 |  |  | 30 | 园林绿化 | 300 | 500 | 积极改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
87 | 西井镇 | 五十亩村水渠改造项目 | 基础设施 | 34 | 28 | 28 |  |  | 维修水渠3000米 | 23 | 707 | 保障群众供水安全 | 2021年7月 | 2021-11-01
88 | 西井镇 | 西井村红色美丽村庄风貌提升项目 | 产业发展 | 200 | 100 | 100 |  |  | 乡村周边风貌提升 | 94 | 3981 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
89 | 西井镇 | 岭头村红色美丽村庄风貌提升项目 | 产业发展 | 100 | 20 | 20 |  |  | 乡村周边风貌提升 | 29 | 1199 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
90 | 西井镇 | 西井村红色美丽村庄整治项目 | 基础设施 | 115 | 80 | 80 |  |  | 路边建筑立面整治和重点段土建整治 | 94 | 3981 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
91 | 西井镇 | 岭头村红色美丽村庄整治项目 | 基础设施 | 100 | 20 | 20 |  |  | 路边建筑立面整治和重点段土建整治 | 29 | 1199 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
92 | 西井镇 | 西井村红色美丽村庄绿化提升项目 | 基础设施 | 50 | 15 | 15 |  |  | 乡村周边绿化提升 | 94 | 3981 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
93 | 西井镇 | 岭头村红色美丽村庄绿化提升项目 | 基础设施 | 10 | 5 | 5 |  |  | 乡村周边绿化提升 | 29 | 1199 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
94 | 西井镇 | 源泉村美丽乡村庄建设项目 | 基础设施 | 500 | 60 | 60 |  |  | 安装路灯、公共场所绿化、护栏翻新、购置垃圾处理器具建设项目 | 94 | 3981 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
95 | 西井镇 | 西井村中药材规模种植项目 | 产业发展 | 100 | 55 | 55 |  |  | 298.87亩中药材种植 | 94 | 3981 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年5月 | 2021-11-01
96 | 西井镇 | 栗家窑村中药材规模种植项目 | 产业发展 | 30 | 25 | 25 |  |  | 141亩中药材种植 | 19 | 966 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年5月 | 2021-11-01
97 | 西井镇 | 彭庄村中药材规模种植项目 | 产业发展 | 20 | 15 | 15 |  |  | 88亩中药材种植 | 26 | 967 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年5月 | 2021-11-01
98 | 西井镇 | 东井村入资大南河中药材规模种植项目 | 产业发展 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3.36亩中药材种植 | 15 | 819 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年5月 | 2021-11-01
99 | 西井镇 | 北桑鲁村中药材规模种植项目 | 产业发展 | 5 | 4 | 4 |  |  | 24.25亩中药材种植 | 22 | 509 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年5月 | 2021-11-01
100 | 西井镇 | 西井村入资晋道房车露营地文体项目 | 产业发展 | 150 | 100 | 100 |  |  | 建设接待公寓楼一栋及配套设施 | 94 | 3981 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年5月 | 2021-11-02
101 | 西井镇 | 2021年东骆驼村米槐加工项目 | 产业发展 | 10 | 8 |  | 8 |  | 购置加工配套设备 | 165 | 495 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年9月 | 2021-11-01
102 | 西井镇 | 2021年北坡村连翘种植项目 | 产业发展 | 10 | 8 |  | 8 |  | 流转土地30亩种植连翘 | 75 | 311 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年9月 | 2021-11-01
103 | 黄崖洞镇 | 园林绿化项目 | 基础设施 | 25 | 25 |  |  | 25 | 东崖底村等7个村园林绿化 | 150 | 750 | 积极改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
104 | 黄崖洞镇 | 小寨村路灯提升项目 | 基础设施 | 21 | 21 | 21 |  |  | 改建太阳板路灯 | 29 | 1036 | 改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
105 | 黄崖洞镇 | 小寨村自来水管道提升项目 | 基础设施 | 10 | 10 | 10 |  |  | 清理自来水池、潜流；更换机井内水管 | 29 | 1036 | 保障群众安全饮水 | 2021年7月 | 2021-11-01
106 | 黄崖洞镇 | 上赤峪村红色美丽村庄风貌提升项目 | 产业发展 | 150 | 40 | 40 |  |  | 乡村周边风貌提升 | 9 | 387 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
107 | 黄崖洞镇 | 下赤峪村红色美丽村庄风貌提升项目 | 产业发展 | 150 | 40 | 40 |  |  | 乡村周边风貌提升 | 37 | 1083 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
108 | 黄崖洞镇 | 小寨村红色美丽村庄风貌提升项目 | 产业发展 | 120 | 80 | 80 |  |  | 乡村周边风貌提升 | 29 | 1036 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
109 | 黄崖洞镇 | 上赤峪村红色美丽村庄绿化提升项目 | 基础设施 | 46 | 20 | 20 |  |  | 乡村周边绿化提升 | 9 | 387 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
110 | 黄崖洞镇 | 下赤峪村红色美丽村庄绿化提升项目 | 基础设施 | 100 | 20 | 20 |  |  | 乡村周边绿化提升 | 37 | 1083 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
111 | 黄崖洞镇 | 小寨村红色美丽村庄绿化提升项目 | 基础设施 | 100 | 60 | 60 |  |  | 乡村周边绿化提升 | 29 | 1036 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
112 | 黄崖洞镇 | 上赤峪村红色美丽村庄路灯提升项目 | 基础设施 | 120 | 20 | 20 |  |  | 路两边安装太阳能路灯 | 9 | 387 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
113 | 黄崖洞镇 | 下赤峪村红色美丽村庄路灯提升项目 | 基础设施 | 120 | 100 | 100 |  |  | 路两边安装太阳能路灯 | 37 | 1083 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
114 | 黄崖洞镇 | 上赤峪村红色美丽村庄整治项目 | 基础设施 | 50 | 30 | 30 |  |  | 路边建筑立面整治和重点段土建整治 | 9 | 387 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
115 | 黄崖洞镇 | 下赤峪村红色美丽村庄整治项目 | 基础设施 | 70 | 40 | 40 |  |  | 路边建筑立面整治和重点段土建整治 | 37 | 1083 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
116 | 黄崖洞镇 | 小寨村红色美丽村庄整治项目 | 基础设施 | 50 | 30 | 30 |  |  | 路边建筑立面整治和重点段土建整治 | 29 | 1036 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-01
117 | 黄崖洞镇 | 东崖底村红色美丽村庄整治项目 | 基础设施 | 120 | 100 | 100 |  |  | 路边建筑立面整治和重点段土建整治 | 30 | 1733 | 改善群众生产生活环境 | 2021年5月 | 2021-11-02
118 | 上遥镇 | 上遥镇北马村旱鸭供水配套项目（二） | 产业发展 | 47.28 | 47.28 |  |  | 47.28 | 旱鸭供水配套项目 | 192 | 600 | 促进旱鸭产业发展 | 2021-07-01 | 2021-11-01
119 | 上遥镇 | 河南村小杂粮储藏及配置变压器设施项目 | 产业发展 | 120 | 20 | 20 |  |  | 建设堆放6000顿仓储 | 72 | 488 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年8月 | 2021-11-02
120 | 上遥镇 | 大寺村人居环境卫生整治项目 | 基础设施 | 30 | 8 |  | 8 |  | 人居环境整治 | 18 | 626 | 积极改善生产生活环境 | 2021年9月 | 2021-11-02
121 | 东阳关镇 | 枣镇、辛村等园林绿化项目 | 基础设施 | 25 | 25 |  |  | 25 | 枣镇、辛村等5个村园林绿化 | 200 | 500 | 积极改善生产生活环境 | 2021-07-01 | 2021-11-01
122 | 东阳关镇 | 东阳关村旱鸭养殖项目 | 产业发展 | 200 | 50 | 50 |  |  | 建设旱鸭基地 | 72 | 2859 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
123 | 东阳关镇 | 东黄须村旱鸭养殖项目 | 产业发展 | 400 | 70 | 70 |  |  | 建设旱鸭基地 | 30 | 1175 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
124 | 东阳关镇 | 辛村旱鸭养殖项目 | 产业发展 | 400 | 70 | 70 |  |  | 建设旱鸭基地 | 41 | 566 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
125 | 东阳关镇 | 善业村百万旱鸭供水配套项目（二） | 产业发展 | 58.6 | 58.6 |  |  | 58.6 | 建设旱鸭基地 | 18 | 300 | 旱鸭供水配套项目 | 2021年7月 | 2021年11月
126 | 东阳关镇 | 东黄须村购置农机具项目 | 产业发展 | 20 | 20 | 20 |  |  | 购置玉米收割机 | 30 | 1175 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
127 | 洪井镇 | 王家庄村人居环境建设项目 | 基础设施 | 35 | 30 | 30 |  |  | 公共场所绿化，配置公共设施 | 125 | 728 | 改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
128 | 洪井镇 | 孔家峧村入资旱鸭养殖仓储项目 | 产业发展 | 150 | 90 | 90 |  |  | 建设旱鸭养殖仓储项目 | 144 | 315 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
129 | 洪井镇 | 信社村入资旱鸭养殖仓储项目 | 产业发展 | 150 | 80 | 80 |  |  | 建设旱鸭养殖仓储项目 | 38 | 275 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
130 | 洪井镇 | 长畛背村入资旱鸭养殖仓储项目 | 产业发展 | 150 | 80 | 80 |  |  | 建设旱鸭养殖仓储项目 | 94 | 532 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
131 | 洪井镇 | 王家庄村入资旱鸭养殖仓储项目 | 产业发展 | 200 | 90 | 90 |  |  | 建设旱鸭养殖仓储项目 | 127 | 726 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
132 | 洪井镇 | 苏村入资旱鸭养殖仓储项目 | 产业发展 | 150 | 80 | 80 |  |  | 建设旱鸭养殖仓储项目 | 58 | 343 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
133 | 洪井镇 | 霞庄村入资旱鸭养殖仓储项目 | 产业发展 | 200 | 80 | 80 |  |  | 建设旱鸭养殖仓储项目 | 29 | 818 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
134 | 洪井镇 | 长畛背村街巷硬化及污水管网改造项目 | 基础设施 | 50 | 30 | 30 |  |  | 街巷硬化及污水管网污改造 | 94 | 532 | 积极改善生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
135 | 洪井镇 | 苏村养牛扩建项目 | 产业发展 | 50 | 20 | 20 |  |  | 购置肉牛及配套设施 | 58 | 343 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
136 | 洪井镇 | 孔家峧村谷物加工项目 | 产业发展 | 50 | 25 | 25 |  |  | 购置加工设备，建设厂房 | 144 | 315 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
137 | 洪井镇 | 洪井村三皇脑党参深加工项目 | 产业发展 | 500 | 41 |  | 41 |  | 扩大种植项目 | 31 | 1007 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
138 | 洪井镇 | 长畛背村养牛场扩展项目 | 产业发展 | 15 | 10 |  | 10 |  | 购置肉牛扩建厂房 | 94 | 532 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
139 | 洪井镇 | 2021年孔家峧村旅游接待中心项目 | 产业发展 | 28 | 28 |  | 28 |  | 配套设施 | 144 | 315 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年9月 | 2021-11-01
140 | 洪井镇 | 2021年长畛背村肉牛养殖基础设施提升项目 | 产业发展 | 5 | 5 |  | 5 |  | 整修围栏、圈舍、地面 | 94 | 532 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年9月 | 2021-11-01
141 | 洪井镇 | 2021年长畛背村土鸡养殖基础设施提升项目 | 产业发展 | 3 | 3 |  | 3 |  | 整修围栏、地面 | 94 | 532 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年9月 | 2021-11-01
142 | 西仵镇 | 西仵村菌菇种植加工项目 | 产业发展 | 130 | 30 | 30 |  |  | 菌菇种植、加工设备。 | 123 | 2107 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
143 | 西仵镇 | 西仵村垃圾集中处理项目 | 基础设施 | 20 | 20 | 20 |  |  | 垃圾集中收集配送 | 123 | 2107 | 改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
144 | 西仵镇 | 东旺村垃圾集中处理项目 | 基础设施 | 20 | 20 | 20 |  |  | 垃圾集中收集配送 | 91 | 1111 | 改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
145 | 西仵镇 | 东旺村纺织品加工项目 | 基础设施 | 20 | 20 | 20 |  |  | 改造厂房150平方米及购置加工设施 | 91 | 1111 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
146 | 程家山镇 | 路堡村人居环境改造项目 | 基础设施 | 65 | 32 | 32 |  |  | 人居环境改造，广场周边环境整治 | 21 | 1494 | 改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
147 | 程家山镇 | 东下庄村人居环境整治项目 | 基础设施 | 15 | 10 |  | 10 |  | 人居环境整治 | 44 | 217 | 改善群众生产生活环境 | 2021年7月 | 2021-11-01
148 | 程家山镇 | 段家庄村香菇种植项目 | 产业发展 | 26.5 | 21 | 21 |  |  | 在原有蔬菜大棚基础上进行改建种植香菇，建设冷库1座，购买装袋机、锅炉、压口机、搅拌机、竹竿，建设大棚1座，仓库一座，硬化场地，焊钢架。 | 38 | 464 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
149 | 程家山镇 | 程家山镇旱鸭养殖项目（东下庄村、路堡村、北流村、张家山村） | 产业发展 | 1000 | 500 | 500 |  |  | 新建旱鸭养殖基地 | 44 | 217 | 积极带动脱贫人口增收 | 2021年7月 | 2021-11-01
| 合计 |  |  | 13405.6864 | 5836.9764 | 3802.332 | 764.59 | 1270.0544