附件3

黎城县国家级慢性病综合防控示范县创建工作任务分解表

| 项目 | 内容 | 具体任务 | 主要指标 | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政 策 完 善 | 加强组织领导，建立多部门协作联动机制。 | 1.成立示范县创建工作领导小组，明确部门职责，建立完善信息反馈沟通制度。 | （1）成立示范县创建工作领导小组，明确各部门职责。 （2）设立示范县创建工作办公室。 （3）每年召开1次及以上领导小组工作会议。 （4）根据实际工作需要及时召开联络员会议。 | 卫健局 | 卫健局 | 各单位 | 2023.6 |
|  |  | 2.将慢性病防控工作纳入经济社会发展规划。 | （1）慢性病防控工作纳入经济社会发展规划。 （2）制定慢性病综合防控示范县创建工作实施方案。 |  | 发改工信和科技商务局、财政局 |  | 2023.6 |
|  |  | 3.慢性病防控融入各部门政策规章制度。 | 各部门要建立烟草控制、降低有害饮酒、减盐、控油、控制体重、全民健身等慢性病危险因素干预、疾病管理相关的政策规章制度。 |  | 各部门 |  | 2023.6 |
|  |  | 4.示范县创建工作领导小组建立工作督导制度，开展示范县创建的多部门联合督导。 | 每年组织2次由5个及以上部门参与的联合督导，督导内容主要包括部门合作建立的信息沟通共享、激励问责、质量控制等3个基本运行机制情况。 |  | 卫健局 |  | 2023.7 |
|  | 保障慢性病防控经费。 | 1.慢性病防控工作经费纳入年度预算、决算管理。 | （1）慢性病防控工作经费纳入预算、决算管理。 （2）经费预算执行率100%。 | 财政局 | 财政局 |  | 2023.6 |
|  |  | 2.按规划、计划提供示范县创建专项工作经费，专款专用。 | （1）提供示范县创建专项工作经费。 （2）慢性病防控经费专项管理，确保专款专用。 | 卫健局 | 财政局、 疾控中心 |  | 2023.6 |
|  | 建立有效的绩效管理及评价机制。 | 1.将示范县创建实施方案相关工作纳入各相关部门年度目标管理。 | 将示范县创建工作纳入各部门年度目标管理，纳入绩效考核评价工作。 | 卫健局 | 各单位 | 各单位 | 2023.6 |
|  |  | 2.将示范县创建实施方案相关工作纳入各部门绩效考核，落实问责制。 | 各部门严格落实实施方案职责，部门履职合格的覆盖率达100%。 |  | 卫健局 |  | 2023.7 |
|  |  | 3.采用多种形式获取群众对慢性病综合防控的参与度和满意度。 | 采用多种形式获取群众对慢性病综合防控的参与度和满意度，并形成相关评价报告。 |  | 疾控中心 |  | 2023.7 |
|  | 定期发布慢性病及社会影响因素状况报告。 | 1.定期发布慢性病及社会影响因素状况报告。 | （1）定期发布慢性病及社会影响因素状况报告。 （2）报告主要结果用于政府工作报告。 | 卫健局 | 疾控中心 |  | 2023.7 |
|  |  | 2.全县居民健康状况优于全国平均水平。 | （1）重大慢性病过早死亡率5年下降≥10%。 （2）心脑血管疾病标化死亡率降至205.1/10万及以下。 （3）70岁及以下人群慢性呼吸系统疾病标化死亡率降至9.0/10万及以下。 | 卫健局 | 疾控中心 | 各镇 医疗集团 | 2023.7 |
| 环 境 支 持 | 构建全方位健康支持性环境。 | 1.开展健康家庭、社区、单位、医院、小屋、学校、食堂、餐厅/酒店、超市建设，数量逐年增加。 | （1）开展健康家庭活动的健康社区占社区总数的30%以上。 （2）健康单位、学校、医院、餐饮（食堂、餐厅/酒店）、超市每类不少于5个。 （3）健康社区覆盖率逐年增加5%或达到40%以上。健康单位、学校、食堂/酒店每年增加2个或每类达到10个以上。 （4）将文明单位、文明村、文明社区创建与健康社区、健康单位的创建相结合。 | 卫健局 | 医疗集团、卫健局、教育体育局、综合行政执法局、精神文明创建中心、各镇 | 各部门 | 2023.7 |
|  |  | 2.开展健康主题公园、健康步道、健康一条街等健康支持性环境建设，数量逐年增加。 | （1）开展健康主题公园、健康步道、步道、健康一条街的创建。 （2）健康步道、小屋等数量逐年有增加或每类建设数量达到3个。 | 城乡建设和交通运输局 | 各镇、规划和自然资源局 | 各单位 | 2023.7 |
|  | 为群众提供方便、可及的自助式健康检测服务。 | 镇卫生院设置自助式健康检测点，并提供个体化健康指导。 | - 设置健康检测点的机构覆盖率达100%。 - 检测结果进入健康档案，实现信息利用。 （3）提供个性化健康指导的机构比例≥50%。 | 卫健局 | 医疗集团 | 镇卫生院 | 2023.7 |
|  | 开展全民健身运动，普及公共体育设施，提高经常参加体育锻炼人口比例。 | 1.社区建设15分钟健身圈，居民健身设施完好，提高人均体育场地面积。 | 社区15分钟健身圈的覆盖率达100%，设备完好率100%。人均体育场地面积达2平米。 | 教体局 | 教体局（教育体育发展中心） | 城乡建设和交通运输局、各镇 | 2023.7 |
|  |  | 2.公共体育场地、有条件的企事业、学校的体育场地免费或低收费向社区居民开放。 | （1）公共体育场地、设施免费或低收费开放比例达到100%。 （2）有条件的单位免费或低收费开放比例≥30%。 |  |  | 各部门 | 2023.7 |
|  |  | 3.机关、企事业单位开展工间健身活动，组织符合单位特点的健身和竞赛活动。 | （1）开展工间健身活动单位覆盖率≥80%。 （2）每年机关、企事业单位组织开展至少1次健身竞赛活动。 |  | 教体局（教育体育发展中心）、总工会 | 各部门 | 2023.7 |
|  |  | 4.实施青少年体育活动促进计划。 | （1）中、小学生每天锻炼1小时的比例达到100%。 （2）国家学生体质健康标准达标优良率≥50%。 |  | 教体局 | 各镇 | 2023.7 |
|  |  | 5.提高经常参加体育锻炼人口比例。 | 经常参加体育锻炼人口比例≥40%。 |  | 教体局（教育体育发展中心） | 各镇 | 2023.7 |
|  | 开展烟草控制，降低人群吸烟率。 | 1.室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警语和标识。 | 室内公共场所和工作场所全面禁烟，并设置禁止吸烟警语和标识。 | 综合行政执法局 | 综合行政局、卫健局、疾控中心、城乡建设和交通运输局 | 各单位 | 2023.7 |
|  |  | 2.禁止烟草广告。 | （1）制定禁止烟草广告的政策文件。 （2）无烟草广告。 | 卫健局 | 卫健局、疾控中心 | 各镇、各单位 | 2023.7 |
|  |  | 3.建设无烟党政机关、无烟医疗卫生计生机构、无烟学校。 | 覆盖率均达100%。 | 卫健局 | 卫健局、教体局、医疗集团 | 各部门 | 2023.7 |
|  |  | 4.各级医疗机构开展简短戒烟服务培训，并提供简短戒烟服务。 | （1）开展简短戒烟服务培训的医疗机构覆盖率≥80%。 （2）提供简短戒烟服务的医疗机构覆盖率100%。 | 医疗集团 | 医疗 集团 | 各医疗机构 | 2023.7 |
|  |  | 5.降低15岁以上成年人吸烟率。 | 15岁以上成人吸烟率＜20%，15岁以上成人吸烟率逐年下降。 | 卫健局 | 医疗集团、疾控中心 | 各部门 | 2023.7 |
| “三减三健”专项行动 | 开展专题宣传。 | 1.开展健康生活方式主题日（周）主题宣传。 | （1）开展健康生活方式日宣传。 （2）开展全民营养周、中国减盐周、世界爱牙日、世界骨质疏松日等“三减三健”相关内容的专项宣传。 | 卫健局 | 卫健局、疾控中心、医疗集团 | 各镇、各单位、各基层医疗机构 | 2023.7 |
|  |  | 2.利用传统媒体和新媒体开展健康生活方式的日常宣传。 | （1）充分利用传统媒体和新媒体等宣传方式。 （2）宣传内容覆盖“三减三健”各个方面。 （3）全年至少6次。 |  | 宣传部、融媒体中心 |  | 2023.7 |
|  | 开展专项活动。 | 1.适宜技术与工具的推广与评价。 | （1）推广使用健康“小三件”（限量盐勺、限量油壶和健康腰围尺）。 （2）食盐与食用油的摄入量低于本省平均水平3%及以上。 （3）儿童窝沟封闭服务覆盖率≥60%，12岁儿童患龋率<25%。 （4）将骨密度检测纳入常规体检，逐年提高50岁及以上人群骨密度检测率。 |  | 医疗集团 |  | 2023.7 |
|  |  | 2.健康生活方式指导员能力建设 | （1）在健康社区的社区工作者中至少有1名健康生活方式指导员。 （2）每年举办或者组织参加“三减三健”相关培训至少一次。 |  | 教体局（教育体育发展中心） |  | 2023.7 |
|  |  | 3.健康生活方式指导员的五进活动。 | （1）覆盖家庭、社区、学校、单位、医院等五类场所。 （2）每年至少开展2项特色现场活动。 |  | 各镇、教体局、医疗集团、各单位 |  | 2023.7 |
| 体 系 整 合 | 建立防治结合、分工协作、优势互补、上下联动的综合防治体系。 | 1.建立完善慢性病防控服务体系和分工明确、上下联动的工作机制。 | 制订实施慢性病防控服务体系建设的方案，明确专业公共卫生机构、医院和基层医疗卫生机构职责。 | 卫健局 | 疾控中心、 医疗集团 | 各医疗机构 | 2023.7 |
|  |  | 2.建立完善信息共享、互联互通等的工作机制，推进慢性病防、治、管的整合。 | （1）建立完善慢性病防控服务体系的运行、质控、绩效评价机制，经常性督导慢性病防控服务体系的有效运行。 （2）疾控、医疗集团对基层医疗卫生机构进行技术指导和对口支援，建立有效的合作关系。 | 卫健局 | 疾控中心、 医疗集团 | 各医疗机构 | 2023.7 |
|  | 加强慢性病防控队伍建设。 | 1.加强疾病预防控制机构慢性病防控专业技术人员能力建设。 | 疾病预防控制机构每年组织本单位慢性病防控专业技术人员参加专业培训不少于2次。 | 疾控中心 | 疾控中心 | 各医疗机构 | 2023.7 |
|  |  | 2.提升二级医院公共卫生专业人员能力。 | （1）二级医院每年组织本单位承担疾病预防控制工作的专业技术人员接受专业培训不少于2次。 （2）二级医院每年组织对基层医疗机构的慢病专业培训不少于2次。 | 卫健局 | 卫健局、 医疗集团 | 二级医疗机构 | 2023.7 |
|  |  | 3.基层医疗卫生机构加强公共卫生服务能力建设，承担所在区域慢性病防控工作。 | （1）基层医疗卫生机构每年接受上级疾控机构慢性病防控专业技术培训不少于2次。 （2）基层医疗卫生机构每年接受上级医疗机构慢性病防治专业技术培训不少于2次。 （3）基层医疗卫生机构每年组织对村卫生室及医护人员的培训不少于2次。 | 卫健局 | 医疗 集团 | 各镇卫生院/分院 | 2023.7 |
| 健康教育与健康促进 | 通过多种渠道积极开展慢性病防治全民健康教育。 | 1.广泛开展健康教育，定期传播慢性病防治和健康素养知识和技能。 | （1）利用传统媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育，每月不少于2次。 （2）建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制。 （3）充分发挥共青团、妇联的宣传阵地作用，组织群众参与健康只是讲座，大力推广健康生活方式。 | 宣传部、卫健局 | 融媒体中心、医疗集团、团县委、县妇联 | 各单位 | 2023.7 |
|  |  | 2.开展形式多样的健康教育与健康促进活动，扩大传播慢性病防治和健康素养知识和技能的范围。 | 每年至少开展6次围绕全国肿瘤防治宣传周、世界无烟日、全国高血压日、世界卒中日、联合国糖尿病日、世界慢阻肺日等慢性病防治主题宣传日的形式多样的健康教育与健康促进宣传活动。 | 卫健局 | 各镇 | 各部门 | 2023.7 |
|  |  | 3.开展幼儿园、中小学校健康行为方式教育。 | （1）幼儿园、中小学校开设健康教育课覆盖率达100%。 （2）健康教育课包括营养均衡、口腔保健、健康体重、视力保护等内容，每学期以班级为单位，课程≥6学时。 （3）寄宿制中小学校或600名学生以上的非寄宿制中小学校配备专职卫生专业技术人员、600名学生以下的非寄宿制中小学校配备专兼职保健教师或卫生专业技术人员的比例达到70%。 （4）配备专兼职心理健康工作人员的中小学校比例达到80%。 | 教体局 | 各学校、托幼机构 | 各医疗机构 | 2023.7 |
|  | 提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平。 | 1.提高居民重点慢性病核心知识知晓率。 | 居民重点慢性病核心知识知晓率≥70%。 | 卫健局 | 疾控中心、 医疗集团 | 各镇 | 2023.7 |
|  |  | 2.提高居民健康素养水平。 | 居民健康素养水平达到25%。 |  |  |  | 2023.7 |
|  | 发挥社会团体和群众组织在慢性病防控中的积极作用。 | 1.开展群众性健身运动。 | 有5个及以上的群众健身团体，配有健康指导员和志愿者。 | 教体局 | 教体局（教育体育发展中心） | 各部门 | 2023.7 |
|  |  | 2.每年至少开展1次多部门组织的集体性健身活动。 | 定期开展政府支持、企事业单位承担参与并积极支持的健身活动，每年≥1次。 |  |  |  | 2023.7 |
|  |  | 3.鼓励社区慢性病患者积极参与社区自我健康管理活动。 | 有自我健康管理小组的社区覆盖率达到50%。 | 各镇 | 各镇、社区（村） | 各镇 | 2023.7 |
| 慢 性 病 全 程 管 理 | 规范健康体检，开展高危人群筛查与干预，加强癌症、心脑血管疾病等重大慢性病的早期发现与管理。 | 1.开展学生、老年人等重点人群和职工定期健康体检和健康指导。 | （1）学生健康体检率≥90%。 （2）65岁及以上老年人健康体检率≥90%。 （3）每2年1次体检并开展健康指导的机关事业单位和员工数超过50人的企业的覆盖率≥50%。 | 卫健局 | 教体局、医疗 集团 | 各部门、各单位 | 2023.7 |
|  |  | 2.应用推广成熟的适宜技术，早期发现诊治患者，及时纳入基本公共卫生服务管理。 | （1）医疗机构首诊测血压率≥100%。 （2）开展心脑血管疾病、重点癌症、糖尿病、慢性阻塞性肺病等重大慢性病的筛查和早期诊断。 （3）具备血糖、血脂、简易肺功能测定和大便隐血检测等4种技术并提供服务的乡镇卫生院的覆盖率≥70%。 （4）提高加强个人健康档案与健康体检信息的利用，发现高危人群登记率100%；高危人群纳入健康管理率≥30%。 | 卫健局 | 疾控中心 医疗集团 |  | 2023.7 |
|  | 建立分级诊疗制度，推进家庭医生签约服务，开展高血压、糖尿病等重点慢性病规范化管理。 | 1.开展基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的慢性病分级诊疗服务。 | （1）建立分级诊疗制度。 （2）落实并开展高血压与糖尿病基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗服务。 （3）依托信息平台实现分级诊疗。 | 卫健局 | 医疗集团 疾控中心 卫健局 | 各基层医疗机构 | 2023.7 |
|  |  | 2.推进家庭医生签约服务，签约团队负责提供约定的基本医疗、公共卫生和健康管理服务。 | 家庭医生签约服务覆盖率≥本省平均水平30%。 |  |  |  | 2023.7 |
|  |  | 3.提高人群高血压、糖尿病知晓率。 | 30岁以上高血压知晓率≥60%，18岁以上糖尿病知晓率≥55%。 |  |  |  | 2023.7 |
|  |  | 4.提高高血压、糖尿病患者规范管理率。 | （1）35岁以上高血压患者规范管理率达到70%。 （2）35岁以上糖尿病患者规范管理率达到70%。 | 卫健局 | 疾控中心 |  | 2023.7 |
|  |  | 5.提高管理人群高血压、糖尿病患者的控制率。 | （1）高血压患者血压控制率高于全省平均水平5%。 （2）糖尿病患者血糖控制率高于全省平均水平5%。 | 卫健局 | 医疗集团 |  | 2023.7 |
|  | 完善区域信息平台，实现医疗卫生机构间互联互通、信息共享。 | 1.建立区域卫生信息平台，实现公共卫生服务、诊疗信息互联互通。 | （1）建立区域卫生健康信息平台。 （2）专业公共卫生机构、二级医院和基层医疗卫生机构之间实现互联互通和信息共享。 （3）实现电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享。 | 卫健局 | 医疗集团、疾控中心 |  | 2023.7 |
|  |  | 2.应用互联网+、健康大数据提供便捷、高效的健康管理服务。 | 应用互联网+、健康大数据为签约服务的患者提供健康管理和诊疗服务。 | 卫健局 | 医疗集团 |  | 2023.7 |
|  | 中西医并重，发挥中医药在慢性病预防、保健、诊疗、康复中的作用。 | 1.镇卫生院设有中医综合服务区。 | （1）镇卫生院提供6类以上中医非药物疗法的比例达到100%。 （2）社区（村）卫生室提供4类以上中医非药物疗法的比例达到70%。 | 卫健局 | 卫健局、医疗集团 |  | 2023.7 |
|  |  | 2.开展中医药养生保健知识的宣传及中医适宜技术推广。 | （1）宣传中医药养生保健知识。 （2）推广使用中医防治慢性病适宜技术。 （3）对65岁以上老年人提供中医药健康管理。 | 卫健局 | 卫健局、医疗集团 |  | 2023.7 |
|  | 做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障的衔接。 | 1.做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障。 | （1）落实基本医疗保险、大病保险和医疗救助重大疾病保障等相关政策。 （2）提高签约患者的医疗保障水平和残疾人、流动人口、低收入等人群医疗救助水平的具体措施。 | 民政和人力资源社会保障局、医保局 | 民政和人力资源社会保障局、医保局 | 各镇 | 2023.7 |
|  |  | 2.基层医疗卫生机构优先配备使用基本药物，根据省级医保药品报销目录，配备使用一定数量或比例的药品。 | （1）按基本药物目录配置。 （2）按省级卫生计生行政部门规定和要求配备使用医保报销药物，非基本药物占基层用药的30%及以上。 | 卫健局 | 卫健局、医疗集团、疾控中心 |  | 2023.7 |
|  | 动员社会力量参与慢性病防控工作，促进医养结合。 | 1.政府引导、市场驱动、社会力量参与，为慢性病患者提供健康管理服务。 | （1）有效引进社会资本参与慢性病防控。 （2）商业健康保险参与医疗救助。 （3）通过向社会力量购买服务的方式，为慢性病患者提供健康管理服务。 | 卫健局 | 卫健局、民政和人力资源社会保障局 | 发改工信和科技商务局、财政局、城乡建设和交通运输局、各镇 | 2023.7 |
|  |  | 2.促进慢性病全程防治管理服务与居家养老、社区养老和机构养老服务融合。 | （1）设有为居家养老的半失能老年人提供日间托养服务的社区老年人日间照料中心。 （2）以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务的养老机构比例达到100%。 （3）设置老年医学科的二级综合性医院比例达到70%。 | 卫健局 | 医疗集团、 民政和人力资源社会保障局 | 各镇 | 2023.7 |
| 监测评估 | 开展过程质量控制和重点慢性病监测工作。 | 1.规范开展覆盖全县慢性病及相关危险因素监测，掌握全县重点慢性病状况、影响因素和疾病负担。 | 全人群的死因监测、慢性病与营养监测（含心脑血管事件监测、慢性阻塞性肺疾病监测）、肿瘤随访登记等重大慢性病登记报告达到基本技术指标，完成报告。 （1）死因监测。 （2）慢性病与营养监测。 （3）肿瘤随访登记。 | 卫健局 | 疾控中心 | 各镇 | 2023.7 |
|  |  | 2.慢性病监测数据互联互通。 | （1）利用省、地市、县三级人口健康信息和疾病预防控制信息管理系统，实现重点慢性病监测数据互联互通。 （2）慢性病监测数据管理利用得到省级及以上卫生行政部门认可推广。 | 卫健局 | 疾控中心 | 公安局 | 2023.7 |
|  | 开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果。 | 每5年开展一次慢性病防控社会因素调查。 | （1）规范制定慢性病及社会影响因素状况调查方案。 （2）综合运用社会学、流行病学及管理学理论与方法开展慢性病及社会影响因素状况调查，完成调查技术报告。 （3）技术报告信息来源权威、准确、多元、综合，报告结构完整，有背景、方法、现状与主要问题、资源分析、预期目标、主要对策与具体措施等内容。 （4）技术报告调查结果清晰、调查依据正确、对策合乎逻辑、目标设定科学、措施设计得当。 （5）技术报告结果用于指引、评估示范区建设及慢性病综合防控工作计划的制定。 | 卫健局 | 疾控中心 | 各镇、各部门 | 2023.7 |
| 创新引领 | 慢性病综合防控工作有特色、可复制、可推广。 | 1.倡导慢性病综合防控工作与社会、文化等建设和公共服务、公共产品供给相结合。 | 慢性病综合防控工作与全县社区文化建设、健康城市建设、文明创建、公共服务与公共产品等相关项目有机衔接整合，以达到1+1>2的实际效果。 | 卫健局 | 各部门 |  | 2023.7 |
|  |  | 2.总结有创新、特色案例。 | 创新特色案例达2个。 |  |  |  | 2023.7 |
|  |  | 3.示范县成功经验在全省被推广应用。 | 示范县成功经验被推广2项。 |  |  |  | 2023.7 |